## Sheet1
需求提出人 | 需求主单号 | 需求子单号 | MR编号 | 需求名称 | 需求描述 | 需求负责人 | 状态 | 涉及系统 | 测试人员 | 开发人员
云网监控调度部-孙睿芸 | 202211231457124671 | 202212051122529897 |  | IPMAN订单交换模式停人工配置需求 | IPMAN新建/移先装/改性能订单进单后，在系统自动配置前先识别用户接入模式字段 a． 路由模式：系统正常经行自动配置 b． 交换模式：暂停自动配置，自动配置情况显示“交换模式需批复，停人工处理” | 张佩 | 2023-02-14 | 综资 | 韩超杰 | 桂敬军
内部组织¦数字集成部¦移动数字化中心-金晶 | 202208260927359294 | 202208310958343578 |  | 210根产品下增加“共享LNS无接入”子产品 | 210根产品下增加“共享LNS无接入”子产品，开发文档见附件！ 请杨芳接单后拆子单至O域王靖文，和张神风 产品联系人：张佳鸣17701621337，周驰彪17717015512 | 徐建云 | 2023-02-14 | 综资 | 韩超杰 | 陈时莱,姚亚兵
云网质量与调度中心 王旭杰 | 202301031547372666 | 202301171051389321 |  | 增加可创建Vlan的点资源类型 | 现综资Vlan创建仅适配部分点资源 需扩充点资源类型，增加：云平台类设备、骨干网IP服务器、内部业务平台 | 徐建云 | 2023-02-14 | 综资 | 韩超杰 | 江鑫
丁韶伟 | 202205181519332469 | 202205301044312422 |  | 链路路由中可新增光电转换器、光放等设备 | 背景描述： 现场光路路由中包含一些光电转换器、光放等设备，但综资中无法记录，造成现场查找 具体要求： (1) 所有设备(连接设备除外)新增字段：用途 (2) 链路路由中可新增插入所有设备类型用途为：光电转换器、光放的设备 (3) 链路详细路由中需要可视化体现此设备，工单中可体现跳接位置。 需求提出人-丁韶伟 | 张佩 | 2023-02-14 | 综资 | 胡赛赛 | 胡良正
业务感知优化中心 钱俊杰 | 202211231122412383 | 202211282052155664 |  | 光复用段创建限制改动需求 | 背景描述：DCI-BOX目前开通的业务增多，而涉及的光复用段承载在2根单模的光路上，需要选择4个单向端口，目前的oms创建模型不支持，端口又是必选项，导致无法正常创建oms。 具体要求：综合资源管理系统：去除光复用段创建时，端口为必填项的限制。 | 张佩 | 2023-02-14 | 综资 | 胡赛赛 | 江鑫
云网质量与调度中心何冲 | 202211210906155418 | 202212061432028048 |  | 路由自动搜索功能优化 | 背景描述 因系统自动派配规则有缺失，导致自动调度失败，自动率低，增加人工处理工作量，现对系统内光纤自动派配规则进行完善。 具体要求 1. 小光端机放装原系统内限制光路长度15km，现增加限制放装光路距离市区不超过15公里，郊县不超过20km（南汇按照郊县规则）； 2. 光纤自动派配规则中新增两端接入第一个局端局内可跳两段局内光缆，不允许经过同一机房，过路局站不允许跳两端局内光缆；具体规则请看附件“基于光纤承载的自动派配规则-V5”。 | 张佩 | 2023-02-14 | 综资 | 胡赛赛 | 胡良正,吕凯洋
业务感知优化中心陆燕红 | 202211241112282086 | 202212051128337920 |  | 增加线资源POTNTUNNEL：占用修改功能 | 线资源POTNTUNNEL目前只有一个右键修改功能，进入修改界面以后： A， Z端设备和端口都是灰色，无法操作 因为有现场光口抢修的情况，会进入每日修改操作流程要求 故需要提供一个“占用修改”的功能，使得光口与通道端口能一一对应 | 张佩 | 2023-02-14 | 综资 | 胡赛赛 | 江鑫
李锴 | 202208180914164415 | 202209080857378506 |  | 业务规则自动校验需求-数据 | 背景描述 开发系统自动校验是否违反业务规则可更好的对规则的合理性进行分析，以便后续进行业务优化及规则优化。 4．具体要求 1. 装移改的定单归档时，系统根据附件规则对业务进行校验。对不符合规则的业务的定单类型、产品代码、订单编号、业务处理子类型、链路编号、工单编号、调度人员、调度时间、不符合的规则内容记录并展现在界面上。 2. 新增展示不符合规则业务定单界面、同时可以通过定单类型、产品代码、订单编号、业务处理子类型、链路编号、工单编号、调度人员、调度时间进行搜索。 3. 对定单信息与配置结果做校验，校验内容：客户名称、安装地址、速率。 附件：业务规则自动校验需求-数据.docx 需求提出人-李锴 | 张佩 | 2023-02-14 | 综资 | 胡赛赛,韩超杰 | 陈时莱,沈健
云网质量与调度中心 王旭杰 | 202211291607042100 | 202212201331449509 |  | 云和平台名称申请功能优化 | 涉及系统：SRLG 1、目前流程仅新增，需增加修改、删除流程 2、新增流程中，申请界面 字段【所属云】与【应用网络】为下拉框选择，增加可选字典值联动。对应关系如下，即选择【所属云】为CLSN时，【应用网络】仅可选择CLSN 所属云 应用网络 CLSN CLSN GSN GSN 内部云 CT云(核心)、CT云(边缘)、CT云(5GC)、IT云 行业云 政务云、化工云、公安云、教育云、医疗影像云 | 徐建云 | 2023-02-14 | 综资 | 朱军 | 李书华,郑佳乐
| 202212091340204822 | 202302021655511497 |  | SRLG入口进单的工程拆机订单 |  | 徐建云 | 2023-02-14 | 综资 | 朱军 |  | 不报告
客户服务调度中心李斌 | 202207181625576638 | 202301111559183632 |  | PON云专网资源派配优化需求 | IT对口人：王靖雯 1、PON接入上海CTVPN35100A，自动配置报错内容和实际情况不符，需要修改。 2、所有云专网2.0、3.0产品漏做手工配置，针对现在的网络架构，有部分情况还是需要手工指定光纤+光分完成配置，全自动配置规则无法达到完全适用的场景。所以请增加此类产品手工配置的流程，以满足现网网络架构或实际现场情况等资源配置要求。 | 马文彬 | 2023-02-14 | 综资 | 朱军 | 陈时莱