## 测试概况
序号 | 测试状态 | 测试场景 | 测试订单 | 备注 | 测试负责人 | 需求分析 | 案例数 | 所属系统 | 需求提出人 | 需求提出部门 | 业务需求单号 | 业务需求名称 | 业务子需求负责人 | 业务子需求单号 | 系统负责人 | 版本上线时间 | 需求验证人 | 备注
1 | 测试通过 | 普通型以太专线改速率（不换端口） | WMZ2020011000536443 |  | 沈健 10小时 | 以太专线（670产品）新增改性能开通流程，需要支持改速率、改名过户、改端口类型、改封装类型、改VPCID、改用户IP、改地址操作。需要验证各场景下CRM受理，综资资源调度、IBP开通流程和派发工单是否正常。 | 12 | 服务开通系统(IBP) NCRM系统（ORDER） | 郑晓炯 | 网络运行部 | 196167337 | 关于请IT部开发IPRAN改性能的需求 | 施慕垚 | 196211037 | 甘路 （服务开通系统(IBP)） 赵晓燕 （NCRM系统（ORDER）） | 20200114 | 郑晓炯
2 | 测试通过 | 普通型以太专线改速率（换端口） | WMZ2020011000536453
3 | 测试通过 | 普通型以太专线改名过户 | WMZ2020011300533925
4 | 测试通过 | 普通型以太专线改端口类型 | WMZ2020011300533926 | 客保页面需要开发
5 | 测试通过 | 普通型以太专线改封装类型 | WMZ2020011300536458
6 | 测试通过 | 普通型以太专线移机 | WMZ2020011300536460 | 客保页面需要开发
7 |  | 上云以太专线改速率（不换端口） |  | 智能网管修改场景未开发完成，与IT确认本次只上普通型ipran修改，上云先不测
8 |  | 上云以太专线改速率（换端口）
9 |  | 上云以太专线改VPCID
10 |  | 上云以太专线改用户IP
11 |  | 上云以太专线改名过户
12 |  | 上云型以太专线移机

## BUG汇总
问题序号 | 需求单号 | 测试场景 | CRM订单号 | 发现人 | 发现BUG时间 | BUG描述 | BUG系统 | BUG状态 | 备注 | BUG解决时间 | bug分类
1 | 196167337 | 普通型以太专线改速率（不换端口） | WMZ2019123000530580 | 沈健 | 2019.12.30 13：00 | IBP收到CRM改速率订单后P7任务卡住，未发送创服务给综资。 | IBP | 已解决 |  | 2019.12.30 15：30 | 功能问题
2 | 196167337 | 普通型以太专线改速率（不换端口） | WMZ2019123000530580 | 沈健 | 2019.12.30 15：30 | 以太专线CRM受理修改 改速率订单，SOP转换出来操作类型是移机。 | IBP | 已解决 |  | 2019.12.30 16：00 | 集成问题
3 | 196167337 | 普通型以太专线改速率（不换端口） | WMZ2019123000531564 | 沈健 | 2019.12.30 16：00 | 综资配置时，配置页面展现的速率应该展现为CRM本次修改的速率，目前显示的是原项的速率。 | 综资 | 已解决 |  | 2019.01.03 15：00 | 集成问题
4 | 196167337 | 普通型以太专线改名过户 | WMZ2019123000531589 | 沈健 | 2019.12.30 16：45 | 以太专线改名过户订单，IBP没有发ipfsss激活和客保数据工单，直接完工了。 | IBP | 已解决 |  | 2019.12.31 09：00 | 集成问题
5 | 196167337 | 普通型以太专线改封装类型 | WMZ2019123100532350 | 沈健 | 2019.12.31 09：30 | 以太专线改性能修改甲乙端子产品属性的封装类型，新CRM下发的类型为“保持产品”，导致SOP未将订单下发。 | 新CRM | 已解决 |  | 2019.01.06 09：00 | 集成问题
6 | 196167337 | 普通型以太专线移机 | WMZ2019123100000001 | 沈健 | 2019.12.31 11：30 | 以太专线甲端移机，综资配置时拆分U设备放装单报错。 | 综资 | 已解决 |  | 2019.01.02 16：00 | 功能问题
7 | 196167337 | 普通型以太专线移机 | WMZ2020010300535027 | 沈健 | 2019.01.03 14：00 | 以太专线甲端移机，新CRM下发的类型为“保持产品”，导致SOP未将订单下发。 | 新CRM | 已解决 |  | 2019.01.06 09：00 | 集成问题
8 | 196167337 | 上云型以太专线移机 | WMZ2020010600533500 | 沈健 | 2019.01.06 10：30 | 以太专线移机时，综资未将CRM带下来的速率更新到配置页面。 | 综资 | 已解决 |  | 2019.01.06 15：00 | 集成问题
9 | 196167337 | 普通型以太专线改速率（换端口） | WMZ2020011000536444 | 张轶晟 | 2019.01.10 14:20 | 普通型以太专线改速率（换端口）订单，CRM点击结算有弹出调用受理引擎错误的信息，无法受理订单 | 新CRM | 已解决 |  | 2019.01.10 15：31 | 功能问题