## 测试概况
序号 | 测试状态 | 测试场景 | 测试订单 | 备注 | 需求分析 | 案例数 | 所属系统 | 需求提出人 | 需求提出部门 | 业务需求单号 | 业务需求名称 | ITSM需求内容 | 业务子需求负责人 | 业务子需求单号 | 系统负责人 | 版本上线时间 | 需求验证人 | 备注
1 | 测试通过 | 专网宽带新装交换模式 | WMZ2020052105492801 |  | CRM改造： 1. IP城域网（373）、专线宽带（482）CRM产品属性新增“用户接入模式”；属性选项值：“路由模式”（默认），“交换模式”。 IBP改造： 1. IBP专线产品和LAN定单模板中新服务和原服务下的服务信息新增字段“用户接入模式”。 2. IBP派发ipfsss工单数据新增“用户接入模式”。 综资调度改造： 1.新装时若用户接入模式为：路由模式时需要配互联IP， 用户接入模式为：交换模式时不用配互联IP。 2.改性能时若新服务下用户接入模式为：路由模式，原服务下用户接入模式为：交换模式时需要配互联IP。若新服务为：交换模式，原服务下用户接入模式为：路由时需要删除互联IP。新原服务下用户接入模式不变时，无需增删互联IP。 | 3 | CPC配置管理工作台（cpc1） 综合资源管理系统(IRM) 服务开通系统(IBP) | 沈钧 | 政企产品管理处 | 206242766 | 互联网专线新增路由模式和交换模式 | 当前互联网专线的用户（海外客户居多），要求通过交换模式与电信局端路由器互联，取消原互联IP；根据会议的要求，IPMAN（373）、专网上网（482）特增加用户属性字段。 1、 IPMAN（373），增加属性：“用户接入模式”；属性选项值：“路由模式”（默认），“交换模式”；对于IPMAN业务类型为“企业上网”的存量电路，默认为“路由模式”。 2、 专网上网（482），新增属性字段“用户接入模式”，属性选项值：“路由模式”（默认），“交换模式”；对于专网上网存量用户，默认为“路由模式”。 | 施慕垚 | 206286821 | CPC1：冯肖燕 IBP,综资：王靖文 | 20200519 | 沈钧
2 | 测试通过 | 专网宽带修改交换模式改路由模式 | WMZ2020052305520425
3 | 测试通过 | 专网宽带（路由模式）拆机 | WMZ2020052505536997

## BUG汇总
问题序号 | 测试场景 | CRM订单号 | 发现BUG时间 | BUG描述 | BUG系统 | BUG状态 | 备注 | BUG解决时间 | bug分类
1 | 专网宽带修改交换模式改路由模式 |  | 2020-05-22 10:30 | 在新CRM受理改性能订单时，需求单详情无法显示修改前和修改后的用户接入模式字段内容 | 新CRM | 已解决 |  | 2020-05-22 11:03 | 低级功能缺陷
2 | 专网宽带修改交换模式改路由模式 | WMZ2020052205497990 | 2020-05-22 11:15 | 综资未返回交换模式改路由模式订单的局端IP信息字段 | 综资 | 已解决 |  | 2020-05-25 09:10 | 低级功能缺陷