## 测试概览
序号 | 需求单号 | 需求名称 | 测试时间 | 案例数 | 通过数 | 通过百分比 | 问题数 | 测试人
1 | 196087864 | 在“云音助理呼转版”子产品下增加产品属性并分配三状态号码 |  | 4

## 测试案例
序号 | 需求单号 | 需求描述 | 测试步骤 | 验证功能点 | 测试时间 | CRM订单号 | 是否通过 | BUG描述 | bug系统 | bug状态
1 |  | CRM移动电话产品下的“云音助理呼转版”子产品新增属性“中继类型”，属性值“sip中继1”，“sip中继2”IBP需要承接新增字段并派给平台 | 1.登陆新CRM系统受理移动电话新装单，需要添加功能商品“云音助理呼转版”并选择子产品属性“sip中继1”，订单结算后提交。 2.IBP收到CRM订单后，派发平台工单并收到自动回单完工。 | 1. 验证新CRM“云音助理呼转版”子产品中含有该需求新增属性“中继类型”，属性值为“sip中继1” 2.CRM订单受理下来后IBP收到新增的字段Relay Type为“sip中继1” 3.IBP通过ASSP发给平台的工单里包含新增的字段“p_yunyin_assistant_attr”为1 | 2019-12-19 | WMX2019121900526634 | 是 | 使用客户标识400000071019在新CRM系统中受理新装订单WMX2019121900527390，并提交后，该订单未报骏完工 | CRM | 未解决
2 |  |  | 1.登陆新CRM系统受理移动电话新装单，需要添加功能商品“云音助理呼转版”并选择子产品属性“sip中继2”，订单结算后提交。 2.IBP收到CRM订单后，派发平台工单并收到自动回单完工。 | 1. 验证新CRM“云音助理呼转版”子产品中含有该需求新增属性“中继类型”，属性值为“sip中继2” 2.CRM订单受理下来后IBP收到新增的字段Relay Type为“sip中继2” 3.IBP通过ASSP发给平台的工单里包含新增的字段“p_yunyin_assistant_attr”为2 | 2019-12-19 | WMX2019121900527392 | 是
3 |  |  | 1.登陆新CRM系统受理已完工的带有功能商品“云音助理呼转版”且子产品属性“sip中继1”的移动电话拆机单，订单结算后提交。 2.IBP收到CRM订单后，派发平台工单并收到自动回单完工。 | 1. 验证新CRM“云音助理呼转版”子产品中含有该需求新增属性“中继类型”，属性值为“sip中继1” 2.CRM订单受理下来后IBP收到新增的字段Relay Type为“sip中继1” 3.IBP通过ASSP发给平台的工单里包含新增的字段“p_yunyin_assistant_attr”为1 | 2019-12-19 | WMX2019121900526637 | 是 | 使用客户标识：400000065387在新CRM系统中受理拆机订单时，定位客户标识出错，无法受理拆机订单 | CRM | 未解决
4 |  |  | 1.登陆新CRM系统受理已完工的带有功能商品“云音助理呼转版”且子产品属性“sip中继2”的移动电话拆机单，订单结算后提交。 2.IBP收到CRM订单后，派发平台工单并收到自动回单完工。 | 1. 验证新CRM“云音助理呼转版”子产品中含有该需求新增属性“中继类型”，属性值为“sip中继2” 2.CRM订单受理下来后IBP收到新增的字段Relay Type为“sip中继2” 3.IBP通过ASSP发给平台的工单里包含新增的字段“p_yunyin_assistant_attr”为2 | 2019-12-19 | WMX2019121900526630 | 是 | 使用客户标识：400000065387在新CRM系统中受理拆机订单时，定位客户标识出错，无法受理拆机订单 | CRM | 未解决

## BUG汇总
问题序号 | 需求单号 | CRM订单号 | 发现BUG时间 | BUG描述 | BUG系统 | BUG状态 | BUG解决时间 | bug分类