## 测试概况
序号 | 测试状态 | 测试场景 | 测试订单 | 备注 | 需求分析 | 案例数 | 所属系统 | 需求提出人 | 需求提出部门 | 业务需求单号 | 业务需求名称 | ITSM需求内容 | 业务子需求负责人 | 业务子需求单号 | 系统负责人 | 版本上线时间 | 需求验证人 | 备注
1 | 测试通过 | 天翼云主机新装 WOP重派智网工单 | WMZ2020032705236482 | 该需求的重派智能网管激活工单功能都已验证测试通过;邵丽炯回复导出清单的功能因参数没定下来，还要业务确定，需要延期 | 天翼云主机人工工单WOP新增云主机激活模块，该界面需要展示智能网管人工单和错误原因，需要支持界面上重派智能网管激活工单以及导出清单的功能 | 2 | 服务开通系统(IBP) | 戴岱 | 网络运营开发分中心 | 195962769 | 云主机人工工位开发需求 | 根据《云主机开通流程简化讨论会会议纪要》，云主机开通需请IBP开发人工工位界面，设置1个功能按钮“重派”，界面需包含如下功能： a)暂定每页显示100条失败工单，密码等敏感信息不显示。 b)每条工单显示转译好的错误原因和中文的处理建议，并能根据错误原因、处理建议、工单日期三个维度进行批量筛选。 c)人工工位对筛选结果勾选后，可点击相应功能按钮进行后续处理。 d)可对工单批量导出生成excel，包含字段：CRM订单号、操作类型、日期、用户名（脱敏）、BIZID、ZNWG号、错误原因、处理建议。 | 施慕垚 | 195963628 | 周晴 | 20200407 | 刘杨
2 | 测试通过 | 天翼云主机拆机 WOP重派智网工单 | WMZ2020032705236546

## BUG详情
问题序号 | 测试场景 | CRM订单号 | 发现人 | 发现BUG时间 | BUG描述 | BUG系统 | BUG状态 | 备注 | BUG解决时间 | bug分类