## 测试概况
序号 | 测试状态 | 测试场景 | 测试订单 | 备注 | 需求分析 | 案例数 | 所属系统 | 需求提出人 | 需求提出部门 | 业务需求单号 | 业务需求名称 | ITSM需求内容 | 业务子需求负责人 | 业务子需求单号 | 系统负责人 | 版本上线时间 | 需求验证人 | 备注
1 | 测试通过 | 固定电话FTTH接入新装 | WMX2020040205288719 |  | 本次需求只上直线部分，测试范围：固定电话、储值电话、智能公话、centrex | 12 | 服务开通系统(IBP) 综合资源管理系统(IRM) | 何泰山 | 交换网络处 | 195665795 | 配合固网华为vIMS网络建设，请进行业务开通、资源、计费等方面的开发 | 配合固网华为vIMS建设，请进行业务开通、资源、计费等方面的开发 |  | IBP：195694791 综资：195694801 | IBP：周晴 综资：俞铮 | 20200414 | 黄郑仁
2 | 测试通过 | 固定电话普通接入新装 | WMX2020040205289095
3 | 测试通过 | FTTH接入固定电话拆机 | WMX2020040205288724
4 | 测试通过 | 普通接入固定电话改性能改FTTH | WMX2020040205289121
5 | 测试通过 | 储值电话新装 | WMZ2020040205288743
6 | 测试通过 | 储值电话拆机 | WMZ2020040305289921
7 | 测试通过 | 智能公话新装 | WMZ2020040205289110
8 | 测试通过 | 智能公话拆机 | WMZ2020040305289948
9 | 测试通过 | centrex带centrex分机FTTO接入新装 | 2-30309283705
10 | 测试通过 | centrex带centrex分机普通接入新装 | 2-30309707282
11 | 测试通过 | FTTO接入centrex拆机 | 2-30309482575
12 | 测试通过 | 普通接入centrex拆机 | 2-30309754240

## BUG详情
问题序号 | 测试场景 | CRM订单号 | 发现BUG时间 | BUG描述 | BUG系统 | BUG状态 | 备注 | BUG解决时间 | bug分类
1 | 固定电话普通接入新装 | WMX2020040205288723 | 2020-04-02 | 固定电话普通接入新装订单，没有返回IMS类型字段 | 综资 | 已解决 |  | 2020-04-02 16:30 | 集成问题
2 | 普通接入固定电话改性能改FTTH | WMX2020040205288735 | 2020-04-02 | 普通接入固定电话改性能订单，没有返回IMS类型字段 | 综资 | 已解决 |  | 2020-04-02 16:30 | 集成问题
3 | 智能公话新装 | WMZ2020040205288748 | 2020-04-02 | 智能公话新装订单，没有返回IMS类型字段 | 综资 | 已解决 |  | 2020-04-02 16:30 | 集成问题
4 | centrex带centrex分机FTTO接入新装 | 2-30309283705 | 2020-04-02 15:00 | 老CRM没有返回设备编号和97流水 | 老CRM | 已解决 |  | 2020-04-03 10:30 | 集成问题
5 | centrex带centrex分机普通接入新装 | 2-30309171878 | 2020-04-02 15:00 | 老CRM没有返回设备编号和97流水 | 老CRM | 已解决 |  | 2020-04-03 10:30 | 集成问题