## 测试概况
序号 | 测试状态 | 测试场景 | 测试订单 | 备注 | 需求分析 | 案例数 | 所属系统 | 需求提出人 | 需求提出部门 | 业务需求单号 | 业务需求名称 | ITSM需求内容 | 业务子需求负责人 | 业务子需求单号 | 系统负责人 | 版本上线时间 | 需求验证人 | 备注
1 | 测试通过 | 新装500M下行速率有线宽带带IPOE通道子产品 | WMX2020040905308900 |  | 有线宽带下新增IPOE通道子产品，综资配置资源信息新增云网超宽VLAN字段，IBP派发工单时需要根据IPOE通道子产品装/改/拆判断派发SDN、热线网管、ONU新装工单，工单中需要带新增子产品的属性和资源信息下新增的云网超宽VLAN字段。 | 4 |  | 朱雨濛 | 互联网部 | 206295976 | 宽带IPOE通道子产品配置 | 面向500M及500M以下的光纤接入宽带用户，提供IPoE通道子产品。该产品可给用户提供一条额外的独立通道承载高带宽业务。 |  |  |  | 2020.04.21 | 赵勇
2 | 测试通过 | 有线宽带改性能修改IPOE通道子产品属性 | WMX2020040905308956
3 | 测试不通过 | 新装1000M下行速率有线宽带带IPOE通道子产品 | 无 | 需求内提到IPOE通道子产品是面向500M及以下宽带,该场景新CRM规则引擎因为未能开发完成,故此版本不上仿真,会在之后版本后续迭代
4 | 测试通过 | 有线宽带拆机（带IPOE通道的资产） | WMX2020040905308995

## BUG详情
问题序号 | 测试场景 | CRM订单号 | 发现BUG时间 | BUG描述 | BUG系统 | BUG状态 | 备注 | BUG解决时间 | bug分类
1 | 新装500M下行速率有线宽带带IPOE通道子产品 | WMX2020040905308819 | 2020-04-09 09:50 | 订单从CRM提交到IBP,IBP发送创服务消息给综资,综资系统打补丁造成订单服务创建流程报错 | 综资 | 已解决 |  | 2020-04-09 10:50 | 环境原因
2 | 新装1000M下行速率有线宽带带IPOE通道子产品 | WMX2020040905309038 | 2020-04-09 11:20 | “IPOE通道”子产品面向500M及500M以下的光纤接入宽带,此场景受理的是速率为1000M,预期结算应该不通过不能受理订单,实际为可以受理订单 | 新CRM | 未解决 | 需求内提到IPOE通道子产品是面向500M及以下宽带,该场景新CRM规则引擎因为未能开发完成,故此版本不上仿真,会在之后版本后续迭代 |  | 低级功能缺陷