## 测试概况
序号 | 测试状态 | 测试场景 | 测试订单 | 备注 | 测试负责人 | 需求分析 | 案例数 | 所属系统 | 需求提出人 | 需求提出部门 | 业务需求单号 | 业务需求名称 | ITSM需求内容 | 业务子需求负责人 | 业务子需求单号 | 系统负责人 | 版本上线时间 | 需求验证人 | 备注
1 | 测试通过 | 后付费鹏博士宽带含“IPTV功能服务”新装（500M/100M） | WMX2020061905549744 |  |  | CRM改造： 1.鹏博士宽带新增包月种类属性值：500M/100M、500M/200M，上行速率新增属性值：200M 2.鹏博士宽带新增子产品“IPTV功能服务”。 IBP改造： 1.IBP 定单模板新增上行速率：200M，新增子产品“IPTV功能服务”。 综资改造： 无改造 | 7 | CRM IBP | 张君 | 产品管理处 | 206446724 | 鹏博士合作宽带根产品补充开发需求 | 为发展鹏博士合作宽带业务，现需在现有的包月种类基础上，新增两个政企属性包月种类，分别是包月制（500M/100M），月租费2800元/月；包月制（500M/200M），月租费4300元/月。另针对家庭用户，在IPTV 4K子产品下（706097/712097)，需新增鹏博士合作宽带拨号IPTV 4K12个月年付（706097115/712097115)、IPTV 4K24个月年付月租费、IPTV36个月年付月租费、鹏博士合作宽带拨号IPTV功能服务子产品（706856/712856)，一次性费用 (706856206/712856206) 鹏博士宽带拨号IPTV功能服务费：100元/次 |  |  |  | 2020.06.30 | 张君
2 | 测试通过 | 后付费鹏博士宽带改速率（500M/200M） | WMX2020061905549864
3 | 测试通过 | 后付费鹏博士宽带改性能删除IPTV子产品 | WMX2020062005549865
4 | 测试通过 | 后付费鹏博士宽带拆机 | WMX2020062005549867
5 | 测试通过 | 预付费鹏博士宽带新装含“IPTV功能服务”新装 | WMX2020061905549863
6 | 测试通过 | 预付费鹏博士宽带移机 | WMX2020062005549866
7 | 测试通过 | 预付费鹏博士宽带拆机 | WMX2020062005549868

## BUG详情
问题序号 | 测试场景 | CRM订单号 | 发现BUG时间 | 发现人 | BUG描述 | BUG系统 | BUG状态 | 备注 | BUG解决时间 | bug分类
1 | 后付费鹏博士宽带含“IPTV功能服务”新装（500M/100M） |  | 2020.06.18 | 沈健 | 本次需求鹏博士宽带新增两个政企属性包月种类（500M/100M,500M/200M），但CRM该产品没有配置政企价格表，政企客户无法订购鹏博士宽带。 | CRM | 已解决 |  | 2020.6.19 | 低级功能缺陷
2 | 后付费鹏博士宽带含“IPTV功能服务”新装（500M/100M） |  | 2020.06.18 | 沈健 | 本次需求鹏博士宽带新增两个政企属性包月种类（500M/100M,500M/200M），CRM产品属性无法做限制，公客客户也能订购新增的包月种类。 | CRM |  | 已与CPC沟通，目前无法对产品属性做限制。 |  | 系统无法实现
3 | 预付费鹏博士宽带新装含“IPTV功能服务”新装 |  | 2020.06.18 | 张轶晟 | 客户类型【政企客户】不允许受理【基础销售品-鹏博士宽带】销售品 | CRM | 已解决 |  | 2020.6.19 | 低级功能缺陷
4 | 后付费鹏博士宽带含“IPTV功能服务”新装（500M/100M） | WMX2020061905549500 | 2020.6.19 | 张轶晟 | 由于5月20号左右上CRM新上的需求，会去校验配置表，导致订单竣工会有异常 | CRM | 已解决 | 需要人工关闭检验开关，订单才会正常竣工 | 2020.6.19 | 低级功能缺陷
5 | 预付费鹏博士宽带新装含“IPTV功能服务”新装 | WMX2020061905549511 | 2020.6.19 | 张轶晟 | 由于5月20号左右上CRM新上的需求，会去校验配置表，导致订单竣工会有异常 | CRM | 已解决 | 需要人工关闭检验开关，订单才会正常竣工 | 2020.6.19 | 低级功能缺陷