## 测试概况
序号 | 测试状态 | 测试场景 | 测试订单 | 备注 | 需求分析 | 案例数 | 所属系统 | 需求提出人 | 需求提出部门 | 业务需求单号 | 业务需求名称 | ITSM需求内容 | 业务子需求负责人 | 业务子需求单号 | 系统负责人 | 版本上线时间 | 需求验证人 | 备注
1 | 测试通过 | 预付费鹏博士宽带新装 | WMX2020042705390546 |  | 新增鹏博士宽带产品，IBP开通流程参照有线宽带（524），当订单中含有省高清业务（ITV）子产品时”参照有线宽带（524）带子产品后付费宽带拨号IPTV 4K类 ，需要派发iptv工单，外线。需要通知客保系统新增此产品。 | 5 |  | 张君 | 产品管理处 | 206301121 | 鹏博士合作宽带根产品开发需求 | 为发展鹏博士合作宽带业务，现需在CRM新增“鹏博士合作”宽带拨号产品，包括预付费、后付费，宽带设备号为PBS开头，上网账号以ad9开头（与NOC确认单独规划，先从ad90000001-ad90499999），涉及到的宽带包月种类、子产品（含一次性费用）详见附件。目前仅开放住宅价格表，不开放受理政企价格表。 |  |  |  | 2020.04.28 | 张君
2 | 测试通过 | 预付费鹏博士宽带带省高清业务（ITV）子产品新装 | WMX2020042705390547
3 | 测试通过 | 预付费鹏博士宽带改性能升速 | WMX2020042705390821
4 | 测试通过 | 预付费鹏博士宽带（含省高清业务（ITV）子产品）移机 | WMX2020042705390832
5 | 测试通过 | 预付费鹏博士宽带（含省高清业务（ITV）子产品）拆机 | WMX2020042705390877

## BUG汇总
问题序号 | 测试场景 | CRM订单号 | 发现BUG时间 | BUG描述 | BUG系统 | BUG状态 | 备注 | BUG解决时间 | bug分类
1 | 预付费鹏博士宽带新装 | WMX2020042605389540 | 2020-04-26 11:10 | 订单从CRM受理提交到IBP后，从SOP发送订单到P7系统未成功 | IBP | 已解决 |  | 2020-04-26 13:55 | 环境问题