## Sheet1
序号 | 需求提出人 | 需求主单号 | 需求子单号 | MR编号 | 需求名称 | 需求描述 | 需求负责人 | 状态 | 涉及系统 | 测试人员 | 开发人员 | 备注
1 | 云网质量与调度中心-何冲 | 202212191310475243 | 202301171101479944 |  | 工程-平台类型订单功能优化 | 背景描述 因工程-平台类型的定单部分有用到OTN的需求，原有的自动派配规则不适用于使用OTN承载的场景，新增使用OTN 场景的停人工需求。 具体要求 1. 工程-平台类型的定单，新增必填字段：“是否使用OTN”、新增字段：“OTN信息”，若选择是，则“OTN信息”字段必填，并且进综资后需停人工调度；若否则自动调度； | 徐建云 | 2023-02-28 | 综资 | 朱军 | 李书华,江鑫,胡良正
2 | 云网运营部-俞铮 | 202302211328434505 |  | MR#1265 | 产品6600582000云专网2.0解析后如果是PON接入段serviceaddress和accesstype记录对应值 | 产品6600582000云专网2.0解析后如果是PON接入段serviceaddress和accesstype记录对应值 | 张佩 | 2023-02-28 | 综资 | 朱军 | 姚亚兵
3 | 云网运营部-俞铮 | 202302211329416458 |  | MR#1277 | 云专网2.0，云专网3.0PON接入段配置千兆A8-C领料 | 云专网2.0，云专网3.0PON接入段配置千兆A8-C领料 | 张佩 | 2023-02-28 | 综资 | 朱军 | 陈时莱
4 |  | 202110311651555239 |  |  | MEC CE口字型上联 SRLG链路组生成规则 | MEC CE口字型上联 SRLG链路组生成规则 | 缪俊诚 | 2023-02-28 | SRLG | 缪俊诚 | 李书华
5 |  | 202207181348003596 |  |  | SRLG组新增功能修改 | SRLG组新增功能修改 | 缪俊诚 | 2023-02-28 | SRLG | 缪俊诚 | 李书华
6 | 网络资源中心-蒋宁 | 202207061602115431 | 202207071545255513 |  | 非标地址过程管控-客保部分的IT开发需求 | 涉及系统：综资、地理空间中心、IBP、客保 1、所有产品有外线工单时，通过订单来触发。 2、综资将在用服务的用户安装地址中的非标地址打响应标记。综资收到订单后，把此标记带给IBP，（实现如果同一地址多个工单的情况，只要在一张工单上打非标标记的目的）。 3、IBP把非标地址ID、非标地址和非标地址标志给客保，客保根据此标记发协查单。 4、协查单让装维除了拍照以外，还需通过H5页面将非标地址改为标准地址（H5中自动带入非标地址和给出建议标准地址）。 5、把新建的标准地址回传地理空间中心由各区局资源管理员进行审核。 6、审核完成后，地理空间中心建立非标和标准的对应关系，综资根据对应关系进行服务上的标准地址同步更新，非标地址和CRM同步仍做保留。 7、客保将工单信息上传大数据平台，标识相应的字段供后续的分析统计通报。 8、请将IT工单拆分到相应系统。 9、请8月底完成整体开发并上线。 10、评估工作量：60人/日。 需求方联系人：何泰山 IT部联系人：华雪红 | 马文彬 | 2023-02-28 | 综资 | 朱军 | 陈时莱,苗犇犇,沈健,吕凯洋
7 | 内部组织¦互联网部>数字生活部¦上海公司智慧家庭运营中心-琚长明 | 202302031610174352 | 202302091240284710 |  | 关于综资平台提供通过大AD（宽带编号）获取小ad获取接口的需求 | 小ad获取的接口需求：智能组网平台的AP诊断能力需在装维现场通过小ad（拨号上网账号）对接数生平台 现智能组网平台只有大AD(宽带编号)，需综资平台，提供通过大AD（宽带编号）获取小ad获取的接口 预计接口调用频率，20次/秒， 每天3W次 | 马文彬 | 2023-02-28 | 综资 | 朱军 | 姚亚兵,朱颖韬
8 | 云网运营部-俞铮 | 202302211330105124 |  | MR#1278 | 光路路由中带有中继器链路时，详细路由显示中将中继器链路两端设备名称显示出来 | 光路路由中带有中继器链路时，详细路由显示中将中继器链路两端设备名称显示出来 | 张佩 | 2023-02-28 | 综资 | 胡赛赛 | 杨崇
9 | 云网运营部-俞铮 | 202302211330485902 |  | MR#1279 | 数字电路右键批量按模板调度时需要去除模板电路与需要批的电路两端设备不一致的校验 | 数字电路右键批量按模板调度时需要去除模板电路与需要批的电路两端设备不一致的校验 | 张佩 | 2023-02-28 | 综资 | 胡赛赛 | 胡良正
10 | 云网运营部-俞铮 | 202302211331337003 |  | MR#1208 | IPRAN3.0业务单自动配置时，需要判断甲乙端的U设备的上联B设备是否是同一个，查找U设备时需要加上这个判断 | IPRAN3.0业务单自动配置时，需要判断甲乙端的U设备的上联B设备是否是同一个，查找U设备时需要加上这个判断 | 张佩 | 2023-02-28 | 综资 | 胡赛赛 | 桂敬军
11 | 内部组织¦数字集成部¦产数价值经营部-张瑜祺 | 202301061448539658 | 202301130908512102 |  | 天翼云眼“终端设备”子产品增加属性（云AI摄像机）的IT开发需求 | 根据业务发展需要，需增加2档云AI像机的配置。 | 马文彬 | 2023-02-28 | 综资 | 朱军 | 陈时莱
12 | 云网运营部-俞铮 | 202302211339153794 |  | MR#1280 | 数据网拓扑，允许存量修改有限标识 | 数据网拓扑，允许存量修改有限标识 | 张佩 | 2023-02-28 | 综资 | 韩超杰 | 向先如
13 | 云网运营部-俞铮 | 202302211348471015 |  | MR#1282 | 商继通新装，新增判断逻辑 | 判断号码是否是30B+D ,DID ，如果是还需要判断控制网元是否是商继通 不是的话，接口报错 | 张佩 | 2023-02-28 | 综资 | 韩超杰 | 姚亚兵
14 | [7 empty] | 2023-02-28 | 综资
15 | [7 empty] | 2023-02-28 | 综资
16 | [7 empty] | 2023-02-28 | 综资
17 | [7 empty] | 2023-02-28 | 综资
18 | [7 empty] | 2023-02-28 | 综资
19 | [7 empty] | 2023-02-28 | 综资
20 | [7 empty] | 2023-02-28 | 综资
21 | [7 empty] | 2023-02-28 | 综资
22 | [7 empty] | 2023-02-28 | 综资
23 | [7 empty] | 2023-02-28 | 综资
24 | [7 empty] | 2023-02-28 | 综资
25 | [7 empty] | 2023-02-28 | 综资