## 问题汇总 (hidden)
序号 | 测试场景 | 测试订单 | 问题描述 | 问题系统 | 是否解决
1 | PRA改SIP | 2-30091005060 | WOP30BD,DID交换方案中增加单双上联，等效模块数，caps（宋虹） | WOP
2 | 30BD分合群 | 2-30090936606 | 分合群新建模块的系统号因根据新建群的实际情况传，不应该与老值一样 | 综资
3 | SIP 新装 | 2-30091017764 | 综资挂起进入定单配置后挂起不了 | 综资
4 | PRA新装 | 2-30090144623 | 综资状态不对导致未正常完工 | 综资
5 | 改地址 | 2-30091054797 | 30BD,DID改地址不需发交换工单（张海华） | IBP
6 | SIP分群 | 2-30091213588 | 综资分群存在问题 | 综资
7 | 30BD PRA新装撤销 | 2-30091010917 | 交换工单修订工单改动需要体现1，2版本对比 | 客保 | 已解决
8 | DID E1新装 | 2-30091291218 | OPC信息重复的话只需传1组，中继信息中中继类型不对 | 综资
9 | 30BD PRA新装撤销 | 2-30091010917 | 综资撤销接口异常 | 综资

## 30DB PRA接入
CRM任务名称 | 测试订单 | 功能点 | 号码选占 | 订单输入（CRM） | 客响方案（WOP） | 资源设计调度 | 交换NOC、移互部工位 | 传输工单软跳、硬跳工位 | 数据工单工位 | 是否通过 | 测试数据 | 开始时间 | 完成时间 | 综资厂商配合人 | IBP厂商配合人 | 客保厂商配合人
1、30BD PRA新装 | 2-30090144623（完工） | 人员安排： | 1政支中心： | 3政企客户部： | 2政支中心： | 宋虹、金涛 | NOC：张海华，移互部： | NOC软跳：韩俊，硬跳：得立康 | NOC:吴斌 |  | CRM客户：生命线政企 地址：北京西路5弄 号码段：90423200-90423204 放装箱号：光交0001 DK编号：2019DK04857-002-01
|  | 设计 |  |  |  | 4资源中心：宋虹 | 无 | 无 | 无
|  | 配置 |  |  |  | 资源中心：金涛 | 无 | 无 | 无
|  | 资源修订（改传输、交换） |  |  |  | 资源中心：金涛 | 无 | 无 | 无
|  | 工单内容查看 |  |  |  |  | NOC：工单 | NOC:看软跳、硬跳工单 | 无
|  | 客保发起资源重派 |  |  |  |  | NOC:交换退单 | NOC：传输退单 | 无
|  | 完工配置资源查看 |  |  |  | 资源中心：宋虹 | NOC：交换报完工: | NOC：传输报完工: | 无
2、30BD PRA新装撤销 | 2-30091010917 |  |  | 1政企客户部：录单 |  |  |  |  | 无 |  | CRM客户：生命线政企 地址：北京西路5弄 号码段：90423205-90423209 放装箱号：光交0001 DK编号：2019DK04857-002-02
[7 empty] | 2客保确认 | 2客保确认 | 无
|  | 撤销资源查看 |  |  |  | 资源中心：宋虹 |  |  | 无
3、30BD PRA合群 | 2-30090936178 |  |  | 2政企客户部：录单 | 1政支中心：录方案 |  |  |  | 无 |  | M1322992 号段90516170-90516174，模块2个； M1322999 号段90516175-90516179，模板2个； 方案2019DK04857-002-03 90516173-90516174；
|  | 设计 |  |  |  | 资源中心：宋虹 |  |  | 无
|  | 配置 |  |  |  | 资源中心：金涛 |  |  | 无
|  | 工单内容查看 |  |  |  |  | NOC、移互 | NOC: | 无
8、30BD PRA分群 | 2-30090936606 |  |  | 2政企客户部：录单 | 1政支中心：录方案 |  |  |  | 无 |  | 原群：M1323019 号段90516190-90516194 模块2个； 新建群： 客户名：生命线政企 号码段：90516410-90516414 地址：北京西路5弄；2019DK04857-002-04
|  | 设计 |  |  |  | 资源中心：宋虹 |  |  | 无
|  | 配置 |  |  |  | 资源中心：金涛 |  |  | 无
|  | 工单内容查看 |  |  |  |  | NOC、移互 | NOC: | 无
4、30BD PRA拆机 | 2-30091213234 |  |  | 1政企客户部：录单 |  |  |  |  | 无 |  | 新装完工群做拆机 M1323110
|  | 设计 |  |  |  | 2资源中心：宋虹 |  |  | 无
|  | 工单内容查看 |  |  |  |  | NOC、移互 | NOC: | 无
[7 empty] | NOC报完工: | NOC报完工: | 无
|  | 完工配置资源查看 |  |  |  | 资源中心：宋虹 |  |  | 无
5、30BD PRA移机 | 2-30090995222 |  |  | 2政企客户部：录单 | 1政支中心：录方案 |  |  |  | 无 |  | M1323005 原地址：柳林路138号，新地址：北京西路5弄
|  | 设计 |  |  |  | 资源中心：宋虹 |  |  | 无 |  | 2019DK04855-002-03
|  | 配置 |  |  |  | 资源中心：金涛 |  |  | 无
|  | 工单内容查看 |  |  |  |  | NOC、移互 | NOC: | 无
[7 empty] | NOC报完工: | NOC报完工: | 无
|  | 完工配置资源查看 |  |  |  | 资源中心：宋虹 |  |  | 无
6、30BD PRA改SIP接入 | 2-30091005060 |  |  | 2政企客户部：录单 | 1政支中心：录方案 | [5 empty] | M1323011 90516185-90516189 模块1
|  | 设计 |  |  |  | 资源中心：宋虹
|  | 配置 |  |  |  | 资源中心：金涛
|  | 工单内容查看 |  |  |  |  | NOC、移互 | NOC: | NOC：自动，失败转人工

## 30DB SIP接入
CRM任务名称 | 测试单号 | 功能点 | 号码选占 | 订单输入（CRM） | 客响方案（WOP） | 资源设计调度 | 交换NOC、移互部工位 | 传输工单软跳、硬跳工位 | 数据工单工位 | 是否通过 | 测试数据 | 开始时间 | 完成时间 | 综资厂商配合人 | IBP厂商配合人 | 客保厂商配合人
1、30BD SIP新装（包含全网生成） | 2-30091017764 | 人员安排： | 1政支中心： | 3政企客户部： | 2政支中心： | 宋虹、金涛 | NOC：张海华，移互部： | NOC软跳：韩君，硬跳：得立康 | NOC:：吴斌 |  | CRM：生命线政企 地址：南京西路44弄 光箱：光交0021 号码段：79798000-79798004
|  | 设计 |  |  |  | 4资源中心：宋虹 | 无 | 无 | 无
|  | 挂起 |  |  |  | 资源中心：宋虹 | 无 | 无 | 无
|  | 解挂 |  |  | 政支中心： |  | 无 | 无 | 无
|  | 配置 |  |  |  | 资源中心：金涛 | 无 | 无 | 无
|  | 配置退设计 |  |  |  | 资源中心：金涛 | 无 | 无 | 无
|  | 资源修订（分别改数据端口、传输） |  |  |  | 资源中心：金涛 | 无 | 无 | 无
|  | 工单内容查看 |  |  |  |  | NOC：工单 | NOC:看软跳、硬跳工单 | NOC：自动，失败转人工
|  | 客保发起资源重派 |  |  |  |  | NOC:交换退单 | NOC：传输退单 | NOC：自动，失败转人工
[7 empty] | NOC：交换报完工: | NOC：传输报完工: | NOC：自动，失败转人工
|  | 完工配置资源查看 |  |  |  | 资源中心：宋虹
2、30BD SIP新装撤销 | 2-30091045799 |  |  | 1政企客户部：录单 | [6 empty] | CRM：生命线政企 地址：南京西路 光箱：光交0021 号码段：79798005-79798009
[7 empty] | 2客保确认 | 2客保确认 | NOC：自动，失败转人工
|  | 撤销资源查看 |  |  |  | 资源中心：宋虹
7、30BD SIP分群-增加新的群头 | 2-30091213588 |  |  | 2政企客户部：录单 | 1政支中心：录方案 | [5 empty] | M1323077 分出1个模块 新建群： 客户：生命线政企 地址：南京西路44弄 号码段：79798020-79798024 DK编号2019DK04858-002-03
|  | 设计 |  |  |  | 资源中心：宋虹
|  | 工单内容查看 |  |  |  |  | NOC、移互 | 无 | 无
8、30BD SIP拆机 | 2-30091066643 |  |  | 1政企客户部：录单
|  | 设计 |  |  |  | 2资源中心：宋虹
|  | 工单内容查看 |  |  |  |  | NOC、移互 | NOC: | NOC：自动，失败转人工
[7 empty] | NOC报完工: | NOC报完工: | NOC：自动，失败转人工
|  | 完工配置资源查看 |  |  |  | 资源中心：宋虹
9、30BD SIP移机（他区的移机） | 2-30091054797 |  |  | 2政企客户部：录单 | 1政支中心：录方案 | [5 empty] | 方案：2019DK04856-002-01 设备号：M1323037 地址：中山南二路
|  | 设计 |  |  |  | 资源中心：宋虹
|  | 配置 |  |  |  | 资源中心：金涛
|  | 工单内容查看 |  |  |  |  | NOC、移互 | NOC: | NOC：自动，失败转人工
[7 empty] | NOC报完工: | NOC报完工: | NOC：自动，失败转人工
13、改性能 -上联方式单改双、增加第4子群（需求要求在备注） |  |  |  | 1政企客户部：录单
|  | 设计 |  |  |  | 资源中心：宋虹
|  | 配置 |  |  |  | 资源中心：金涛
|  | 工单内容查看 |  |  |  |  | 无 | NOC: | NOC：自动，失败转人工

## DID E1接入
CRM任务名称 | 订单号 | 功能点 | 号码选占 | 订单输入（CRM） | 客响方案（WOP） | 资源设计调度 | 交换NOC、移互部工位 | 传输工单软跳、硬跳工位 | 数据工单工位 | 是否通过 | 测试数据 | 开始时间 | 完成时间 | 综资厂商配合人 | IBP厂商配合人 | 客保厂商配合人
1、DID E1新装 | 2-30091291218 | 人员安排： | 1政支中心： | 3政企客户部： | 2政支中心： | 宋虹、金涛 | NOC：张海华，移互部： | NOC软跳：韩君，硬跳：得立康 | NOC:：吴斌 |  | CRM客户：生命线政企 地址：北京西路5弄 号码段：90423200-90423204 DK编号：2019DK04859-002-01
|  | 设计 |  |  |  | 4资源中心：宋虹 | 无 | 无 | 无
|  | 配置 |  |  |  | 资源中心：金涛 | 无 | 无 | 无
|  | 资源修订（分别改传输、交换） |  |  |  | 资源中心：金涛 | 无 | 无 | 无
|  | 工单内容查看 |  |  |  |  | NOC：工单 | NOC:看软跳、硬跳工单 | 无
|  | 客保发起资源重派 |  |  |  |  | NOC:交换退单 | NOC：传输退单 | 无
|  | 完工配置资源查看 |  |  |  | 资源中心：宋虹 | NOC：交换报完工: | NOC：传输报完工: | 无
4、DID E1 合群 |  |  |  | 2政企客户部：录单 | 1政支中心：录方案 |  |  |  | 无
|  | 设计 |  |  |  | 资源中心：宋虹 |  |  | 无
|  | 配置 |  |  |  | 资源中心：金涛 |  |  | 无
|  | 工单内容查看 |  |  |  |  | NOC、移互 | NOC: | 无
5、DID E1 分群 |  |  |  | 2政企客户部：录单 | 1政支中心：录方案 |  |  |  | 无
|  | 设计 |  |  |  | 资源中心：宋虹 |  |  | 无
|  | 配置 |  |  |  | 资源中心：金涛 |  |  | 无
|  | 工单内容查看 |  |  |  |  | NOC、移互 | NOC: | 无
6、DID E1 拆机 |  |  |  | 1政企客户部：录单 |  |  |  |  | 无
|  | 设计 |  |  |  | 2资源中心：宋虹 |  |  | 无
|  | 工单内容查看 |  |  |  |  | NOC、移互 | NOC: | 无
[7 empty] | NOC报完工: | NOC报完工: | 无
|  | 完工配置资源查看 |  |  |  | 资源中心：宋虹 |  |  | 无
7、DID E1 移机 |  |  |  | 2政企客户部：录单 | 1政支中心：录方案 |  |  |  | 无
|  | 设计 |  |  |  | 资源中心：宋虹 |  |  | 无
|  | 配置 |  |  |  | 资源中心：金涛 |  |  | 无
|  | 工单内容查看 |  |  |  |  | NOC、移互 | NOC: | 无
[7 empty] | NOC报完工: | NOC报完工: | 无
|  | 完工配置资源查看 |  |  |  | 资源中心：宋虹 |  |  | 无
8、DID E1 改SIP接入 |  |  |  | 2政企客户部：录单 | 1政支中心：录方案
|  | 设计 |  |  |  | 资源中心：宋虹
|  | 配置 |  |  |  | 资源中心：金涛
|  | 工单内容查看 |  |  |  |  | NOC、移互 | NOC: | NOC：自动，失败转人工

## 倒装机
分类 | 场景序号 | 场景描述 | 案例序号 | 测试案例 | 倒装机实现 | 正装实现对比 | 倒装机界面加方案附件 | 资源设计调度 | 交换NOC、移互部工位 | 传输工单软跳、硬跳工位 | 数据工单工位 | 是否通过 | 测试数据 | 开始时间 | 完成时间 | 综资厂商配合人 | IBP厂商配合人 | 客保厂商配合人
[7 empty] | 政企客户或浦东： | 资源中心：设计：宋虹/配置：金涛 | NOC：张海华 | NOC软跳：韩君，硬跳：得立康 | NOC:：吴斌
短号码 |  |  | 1 | 短号码新装（短号码全网生成） | 设计、挂起、解挂、配置、配置退设计、资源修订（分别改数据端口、传输、交换）、工单内容查看、客保发起资源重派、完工配置资源查看 | [5 empty] | 无
|  |  | 2 | 短号码调整 | [6 empty] | 无
|  |  | 3 | 短号码拆除 | [6 empty] | 无
|  |  | 4 | 短号码撤单 | [6 empty] | 无