## 测试概览
序号 | 业务大类 | 功能点数量 | 完成数 | 完成百分比 | 问题（解决/总数）
一 | 30BD DID正装业务 测试记录 | 83
1 | 30DB SIP接入 | 20
2 | 30DB PRA接入 | 15
3 | DID SIP接入 | 20
4 | DID PRA接入 | 16
5 | DID E1接入 | 12
二 | 倒装业务（30BD DID+短号码） 测试记录 | 11
1 | 30BD DID 倒装业务场景 | 6
2 | 短号码 倒装业务场景 | 5
三 | 交换工程单 测试记录 | 80
1 | AG工程管理 | 11
2 | PON交换工程管理 | 5
3 | ONU一贯通异常流程 | 2
4 | 信令链路定单 | 6
5 | SPC定单 | 6
6 | 号码段定单 | 7
7 | 中继群定单 | 6
8 | 中继链路定单 | 7
9 | 交换通用定单 | 3
10 | 交换互联链路定单 | 6
11 | 基站链路配置定单 | 6
12 | 基站容量配置定单 | 6
13 | A类OLTIP资源补足定单 | 1
14 | AG下联工程 | 4
15 | 交换割接工程定单 | 4
四 | 存量功能 | 62
1 | 物理\DID\30B+D号段管理 | 7
2 | 移动号段管理 | 5
3 | 号码选占 | 1
4 | 交换网IPV4管理开发 | 5
5 | (核心网设备）网元信息管理 | 3
6 | (核心网设备）控制关系管理 | 2
7 | OPC管理 | 3
8 | 网元信息管理 | 1
9 | E212GT码/MSCID管理 | 3
10 | 统一端口管理 | 4
11 | 信令链路管理 | 3
12 | SPC链路管理 | 3
13 | 中继链路管理 | 3
14 | 中继群管理 | 4
15 | 国际长途管理 | 6
16 | 基站容量配置功能 | 3
17 | AG设备局号管理 | 2
18 | AG设备管理 | 1
19 | ONU设备管理 | 1
20 | 查询 | 2
五 | 装备库功能 | 25
1 | 程控交换机设备管理 | 4
2 | 软交换设备管理 | 4
3 | 核心网设备管理 | 4
4 | 远端模块设备管理 | 4
5 | 系统号管理 | 4
6 | C网核心侧数据维护 | 3
7 | 综合查询 | 2
| 共计 | 261

## 30BD DID正装业务测试
大类 | 子类序号 | 功能序号 | 测试场景 | 目前大致情况 | 测试人员 | 计划复测完成时间 | 计划第一轮用户测试时间 | 计划第二轮用户测试时间 | 计划第三轮用户测试时间 | 配合专业 | 操作部门 | 用户测试负责人
一、30DB SIP接入 | 1 | 1 | 30BD SIP新装 | [6 empty] | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 2 | 2 | 30BD 改呼叫权限 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 3 | 3 | 30BD SIP改PRA接入 | [6 empty] | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 4 | 4 | 30BD 加模块 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 5 | 5 | 30BD 加号码 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 6 | 6 | 30BD 减模块 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 7 | 7 | 30BD 减号码 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 8 | 8 | 30BD 改引示号 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 9 | 9 | 30BD 改名过户 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 10 | 10 | 30BD SIP合群 | [6 empty] | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 11 | 11 | 30BD SIP分群 | [6 empty] | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 12 | 12 | 30BD SIP拆机 | [6 empty] | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 13 | 13 | 30BD PRA改SIP接入 | [6 empty] | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 14 | 14 | 30BD SIP新装修订 | [6 empty] | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 15 | 15 | 30BD 改接入方式资源重派 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 16 | 16 | 30BD号码加号码携带 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 17 | 17 | 30BD号码删号码携带 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 18 | 18 | 30BD号码加外呼显示 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 19 | 19 | 30BD号码加同振顺呼 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 20 | 20 | 30BD SIP新装取消 | [6 empty] | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
二、30DB PRA接入 | 1 | 21 | 30BD PRA新装 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 2 | 22 | 30BD PRA呼叫权限 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 3 | 23 | 30BD PRA加模块 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 4 | 24 | 30BD PRA加号码 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 5 | 25 | 30BD PRA减模块 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 6 | 26 | 30BD PRA减号码 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 7 | 27 | 30BD PRA改引示号 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 8 | 28 | 30BD PRA改名过户 | [6 empty] | 无线、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 9 | 29 | 30BD PRA改地址 | [6 empty] | 无线、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 10 | 30 | 30BD PRA分群 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 11 | 31 | 30BD PRA合群 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 12 | 32 | 30BD PRA拆机 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 13 | 33 | 30BD PRA改SIP接入 | [6 empty] | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 14 | 34 | 30BD PRA新装修订 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 15 | 35 | 30BD PRA拆机取消 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
三、DID SIP接入 | 1 | 36 | DID SIP新装 | [6 empty] | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 2 | 37 | DID 改呼叫权限 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 3 | 38 | DID SIP改PRA接入 | [6 empty] | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 4 | 39 | DID 加模块 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 5 | 40 | DID 加号码 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 6 | 41 | DID 减模块 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 7 | 42 | DID 减号码 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 8 | 43 | DID 改引示号 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 9 | 44 | DID 改名过户 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 10 | 45 | DIDSIP 合群 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 11 | 46 | DIDSIP 分群 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 12 | 47 | DID SIP拆机 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 13 | 48 | DID PRA改SIP接入 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 14 | 49 | DID SIP新装修订 | [6 empty] | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 15 | 50 | DID 改接入方式资源修订 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 16 | 51 | DID号码加号码携带 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 17 | 52 | DID号码删号码携带 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 18 | 53 | DID号码加外呼显示 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 19 | 54 | DID号码加同振顺呼 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 20 | 55 | DID SIP新装取消 | [6 empty] | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
四、DID PRA接入 | 1 | 56 | DID PRA新装 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 2 | 57 | DID PRA呼叫权限 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 3 | 58 | DID PRA加模块 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 4 | 59 | DID PRA加号码 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 5 | 60 | DID PRA减模块 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 6 | 61 | DID PRA减号码 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 7 | 62 | DID PRA改引示号 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 8 | 63 | DID PRA改名过户 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 9 | 64 | DID PRA改地址 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 10 | 65 | DID PRA改接入方式 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 11 | 66 | DID pra 合群 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 12 | 67 | DID pra 分群 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 13 | 68 | DID PRA拆机 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 14 | 69 | DID PRA新装修订 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 15 | 70 | DID PRA新装资源重派 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 16 | 71 | DID PRA改接入方式取消 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
五、DID E1接入 | 1 | 72 | DID E1新装 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 2 | 73 | DID E1加模块 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 3 | 74 | DID E1加号码 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 4 | 75 | DID E1减模块 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 5 | 76 | DID E1减号码 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 6 | 77 | DID E1改引示号 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 7 | 78 | DID E1改名过户 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 8 | 79 | DID E1分群 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 9 | 80 | DID E1合群 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 10 | 81 | DID E1拆机 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 11 | 82 | DID E1 新装修订 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 12 | 83 | DID E1 拆机取消 | [6 empty] | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇

## 交换工程单测试
大类序号 | 大类 | 功能序号 | 子类序号 | 功能 |  | 测试责任人 | 第一轮复测完成时间 | 配合部门
1 | AG工程管理 | 1 | 1 | 新增 | 功能未完全测试，只做了新增，扩容，其他都有问题，10% | 范燕华 | 2019.02.22 | 区局、交换、数据、传输
|  | 2 | 2 | 扩容（新增AG板卡） |  | 范燕华 | 2019.02.22 | 区局、交换、数据、传输
|  | 3 | 3 | 扩容（新增AG设备） |  | 范燕华 | 2019.02.22 | 区局、交换、数据、传输
|  | 4 | 4 | 缩容（拆除AG板卡） |  | 范燕华 | 2019.02.22 | 区局、交换、数据、传输
|  | 5 | 5 | 板卡调拨 |  | 范燕华 | 2019.02.22 | 区局、交换、数据、传输
|  | 6 | 6 | 缩容（拆除AG设备） |  | 范燕华 | 2019.02.22 | 区局、交换、数据、传输
|  | 7 | 7 | 数据退单 |  | 范燕华 | 2019.02.22 | 区局、交换、数据、传输
|  | 8 | 8 | 传输退单 |  | 范燕华 | 2019.02.22 | 区局、交换、数据、传输
|  | 9 | 9 | 交换退单 |  | 范燕华 | 2019.02.22 | 区局、交换、数据、传输
|  | 10 | 10 | 交换撤单 |  | 范燕华 | 2019.02.22 | 区局、交换、数据、传输
|  | 11 | 11 | 交换撤数据单 |  | 范燕华 | 2019.02.22 | 区局、交换、数据、传输
2 | PON交换工程管理 | 12 | 1 | 新增 | 未测,等号码规划功能完成后再测试 -0% | 范燕华 | 2019.02.22 | 区局、交换、传输
|  | 13 | 2 | 缩容 |  | 范燕华 | 2019.02.22
|  | 14 | 3 | 扩容 |  | 范燕华 | 2019.02.22 | 区局、交换、传输
|  | 15 | 4 | 交换退单 |  | 范燕华 | 2019.02.22 | 区局、交换、传输
|  | 16 | 5 | 交换撤单 |  | 范燕华 | 2019.02.22 | 区局、交换、传输
3 | ONU一贯通异常流程 | 17 | 1 | 传输撤单 |  | 陈奇科 | 2019.02.22 | 区局、交换、传输
|  | 18 | 2 | 传输退单 |  | 陈奇科 | 2019.02.22 | 区局、交换、传输
4 | 信令链路定单 | 19 | 1 | 新增 | 已测试，2M新增功能待复测 --20% | 潘江 | 2019.02.22 | 交换
|  | 20 | 2 | 修改 |  | 潘江 | 2019.02.22 | 交换
|  | 21 | 3 | 修订 |  | 潘江 | 2019.02.22
|  | 22 | 4 | 拆除 |  | 潘江 | 2019.02.22 | 交换
|  | 23 | 5 | 交换退单 |  | 潘江 | 2019.02.22 | 交换
|  | 24 | 6 | 交换撤单 |  | 潘江 | 2019.02.22 | 交换
|  |  | 7 | 跨专业测试（传输）
5 | SPC定单 | 25 | 1 | 新增 | 因存量有问题，还未测试 | 陆晨君 | 2019.02.22 | 交换
|  | 26 | 2 | 修改 | 因存量有问题，还未测试 | 陆晨君 | 2019.02.22 | 交换
|  | 27 | 3 | 修订 | 因存量有问题，还未测试 | 陆晨君 | 2019.02.22
|  | 28 | 4 | 拆除 | 因存量有问题，还未测试 | 陆晨君 | 2019.02.22 | 交换
|  | 29 | 5 | 交换退单 | 因存量有问题，还未测试 | 陆晨君 | 2019.02.22 | 交换
|  | 30 | 6 | 交换撤单 | 因存量有问题，还未测试 | 陆晨君 | 2019.02.22 | 交换
6 | 号码段定单 | 31 | 1 | 新增 | 未全部测试，待规划号码段功能完善后复测。 0% | 宋虹 | 2019.02.22 | 交换
|  | 32 | 2 | 装入 | 已测试，未测到客保，工单格式还未确认 | 宋虹 | 2019.02.22
|  | 33 | 3 | 修订 | 已测试，客保工单还未确认 | 宋虹 | 2019.02.22
|  | 34 | 4 | 修改 | 已测试，问题已提出 | 宋虹 | 2019.02.22 | 交换
|  | 35 | 5 | 拆除 | 已测试，客保工单还未确认 | 宋虹 | 2019.02.22 | 交换
|  | 36 | 6 | 交换退单 | 未测试 | 宋虹 | 2019.02.22 | 交换
|  | 37 | 7 | 交换撤单 |  | 宋虹 | 2019.02.22 | 交换
7 | 中继群定单 | 38 | 1 | 新增 | 未测试，待存量功能完善后再测 | 陆晨君 | 2019.02.22 | 交换
|  | 39 | 2 | 修改 | 未测试，待存量功能完善后再测 | 陆晨君 | 2019.02.22 | 交换
|  | 40 | 3 | 修订 | 未测试，待存量功能完善后再测 | 陆晨君 | 2019.02.22
|  | 41 | 4 | 拆除 | 未测试，待存量功能完善后再测 | 陆晨君 | 2019.02.22
|  | 42 | 5 | 退单 | 未测试，待存量功能完善后再测 | 陆晨君 | 2019.02.22 | 交换
|  | 43 | 6 | 交换撤单 | 未测试，待存量功能完善后再测 | 陆晨君 | 2019.02.22 | 交换
8 | 中继链路定单 | 44 | 1 | 新增 | 已测试，未到客保，需结合中集群功能再测试 | 陆晨君 | 2019.02.22 | 交换、传输
|  | 45 | 2 | 修改 | 已测试，未到客保，需结合中集群功能再测试 | 陆晨君 | 2019.02.22 | 交换、传输
|  | 46 | 3 | 拆除 | 已测试，未到客保，需结合中集群功能再测试 | 陆晨君 | 2019.02.22 | 交换、传输
|  | 47 | 4 | 交换退单 | 已测试，未到客保，需结合中集群功能再测试 | 陆晨君 | 2019.02.22 | 交换、传输
|  | 48 | 5 | 修订 | 已测试，未到客保，需结合中集群功能再测试 | 陆晨君 | 2019.02.22
|  | 49 | 6 | 传输退单 | 已测试，未到客保，需结合中集群功能再测试 | 陆晨君 | 2019.02.22 | 交换、传输
|  | 50 | 7 | 交换撤单 | 已测试，未到客保，需结合中集群功能再测试 | 陆晨君 | 2019.02.22 | 交换、传输
9 | 交换通用定单 | 51 | 1 | 新增 | 已测试通过 | ALL | 2019.02.22 | 交换、传输
|  | 52 | 2 | 交换退单 | 已测试通过 | ALL | 2019.02.22 | 交换、传输
|  | 53 | 3 | 交换撤单 | 已测试通过 | ALL | 2019.02.22 | 交换、传输
10 | 交换互联链路定单 | 54 | 1 | 新增 | 已测试 | 宋虹 | 2019.02.22 | 交换、传输
|  | 55 | 2 | 修改 | 已测试 | 宋虹 | 2019.02.22 | 交换、传输
|  | 56 | 3 | 拆除 | 已测试 | 宋虹 | 2019.02.22 | 交换、传输
|  | 57 | 4 | 交换退单 | 退单流程还未测 | 宋虹 | 2019.02.22 | 交换、传输
|  | 58 | 5 | 传输退单 | 未测 | 宋虹 | 2019.02.22 | 交换、传输
|  | 59 | 6 | 交换撤单 | 未测 | 宋虹 | 2019.02.22 | 交换、传输
11 | 基站链路配置定单 | 60 | 1 | 新增（新增集群网订单） | 已测试，问题：集群网还未测试 -- 70% | 范燕华 | 2019.02.22 | 无线、交换、传输
|  | 61 | 2 | 修订 |  | 范燕华 | 2019.02.22
|  | 62 | 3 | 拆除 |  | 范燕华 | 2019.02.22 | 无线、交换、传输
|  |  | 4 | 传输退单 |  | 范燕华 | 2019.02.22
|  | 63 | 5 | 交换退单 |  | 范燕华 | 2019.02.22 | 无线、交换、传输
|  | 65 | 6 | 交换撤单 |  | 范燕华 | 2019.02.22 | 无线、交换、传输
12 | 基站容量配置定单 | 66 | 1 | 新增 | 已测试，问题已提出 -- 80% | 范燕华 | 2019.02.22 | 交换、数据
|  | 67 | 2 | 改接入方式 |  | 范燕华 | 2019.02.22 | 无线、数据、交换
|  | 68 | 3 | 修改 |  | 范燕华 | 2019.02.22
|  | 69 | 4 | 修订 |  | 范燕华 | 2019.02.22
|  | 70 | 5 | 拆除 |  | 范燕华 | 2019.02.22 | 无线、数据、交换
|  | 71 | 6 | 交换退单 |  | 范燕华 | 2019.02.22 | 无线、数据、交换
13 | A类OLTIP资源补足定单 | 72 | 1 | 新增 | 已测试，问题已提出，待复测 | 马瑞 | 2019.02.22 | 数据
14 | AG下联工程 | 73 | 1 | AG下联拆除 | 待测试 | 钱李芸 | 2019.02.22 | 接入
|  | 74 | 2 | AG下联导入 |  | 钱李芸 | 2019.02.22 | 接入
|  | 75 | 3 | 撤单 |  | 钱李芸 | 2019.02.22
|  | 76 | 4 | 退单 |  | 钱李芸 | 2019.02.22
15 | 交换割接工程定单 | 77 | 1 | 新增 | 功能未实现， 该功能重要，需尽快安排 |  |  | 交换、传输
|  | 78 | 2 | 交换退单 |  |  |  | 交换、传输
|  | 79 | 3 | 传输退单 |  |  |  | 交换、传输
|  | 80 | 4 | 交换撤单 |  |  |  | 交换、传输

## 交换存量功能
大类序号 | 大类名称 | 功能序号 | 子类序号 | 功能 | 目前大致情况 | 测试责任人 | 测试完成时间 | 2019-03-08
1 | 物理\DID\30B+D号段管理 | 1 | 1 | 新增规划物理\DID\30B+D号段 | 规划号段查询显示的结果不符合要求， 号码段不能合并显示结果， 号码新增功能有问题 存量号码迁移数据有问题 系统后台号码管理表设计是否有问题 | 宋虹 | 2019.02.22
|  | 2 | 2 | 修改规划物理\DID\30B+D号段 |  | 宋虹 | 2019.02.22
|  | 3 | 3 | 删除规划物理\DID\30B+D号段 |  | 宋虹 | 2019.02.22
|  | 4 | 4 | 查询规划物理\DID\30B+D号段 |  | 宋虹 | 2019.02.22
|  | 5 | 5 | 指派物理号段 |  | 宋虹 | 2019.02.22
|  | 6 | 6 | 删除分配物理号段 |  | 宋虹 | 2019.02.22
|  | 7 | 7 | 号码详情显示 |  | 宋虹 | 2019.02.22
2 | 移动号段管理 | 8 | 1 | 规则表建立 | 已全部测试，还有遗留问题1个，数据还未全部导入，（待徐长江处理） | 宋虹 | 2019.02.22
|  | 9 | 2 | 新增移动号段 |  | 宋虹 | 2019.02.22
|  | 10 | 3 | 删除移动号段 |  | 宋虹 | 2019.02.22
|  | 11 | 4 | 查询移动号段 |  | 宋虹 | 2019.02.22
|  | 12 | 5 | IMSI规则表管理 |  | 宋虹 | 2019.02.22
3 | 号码选占 | 13 | 1 | 号码选占web界面及选占逻辑开发 | 测试已进行，还有问题遗留未处理：1、权限还未处理，2、模块查询功能还未完成 | 符青勇 | 2019.02.22
4 | 交换网IPV4管理开发 | 14 | 1 | 新增交换网IPV4 | 功能已全部测试，问题已解决。数据未测试。 | 宋虹 | 2019.02.22
|  | 15 | 2 | 修改交换网IPV4 |  | 宋虹 | 2019.02.22
|  | 16 | 3 | 分割交换网IPV4 |  | 宋虹 | 2019.02.22
|  | 17 | 4 | 分配交换网IPV4 |  | 宋虹 | 2019.02.22
|  | 18 | 5 | 取消分配交换网IPV4 |  | 宋虹 | 2019.02.22
5 | (核心网设备）网元信息管理 | 19 | 1 | 新增网元 | 功能已测试。还有问题未解决 1:端口创建后，调度有问题，待继续测试 | 范燕华 | 2019.02.22
|  | 20 | 2 | 修改网元 |  | 范燕华 | 2019.02.22
|  | 21 | 3 | 删除网元 |  | 范燕华 | 2019.02.22
6 | (核心网设备）控制关系管理 | 22 | 1 | 控制关系管理 | 功能已测试，存在问题：1、控制关系的修改 | 范燕华 | 2019.02.22
|  | 23 | 2 | 服务功能配置 |  | 范燕华 | 2019.02.22
7 | OPC管理 | 24 | 1 | 新增OPC | 功能已测试，问题1：状态修改 | 陆晨君 | 2019.02.22
|  | 25 | 2 | 修改OPC |  | 陆晨君 | 2019.02.22
|  | 26 | 3 | OPC状态修改 |  | 陆晨君 | 2019.02.22
8 | 网元信息管理 | 27 | 1 | 设备OPC管理 | 功能已测试，1 状态数据有问题 | 陆晨君 | 2019.02.22
9 | E212GT码/MSCID管理 | 28 | 1 | 新增E212GT码/MSCID | 功能已测试，基本通过， | 陆晨君 | 2019.02.22
|  | 29 | 2 | 批量新增E212GT码/MSCID |  | 陆晨君 | 2019.02.22
|  | 30 | 3 | 修改E212GT码/MSCID |  | 陆晨君 | 2019.02.22
10 | 统一端口管理 | 31 | 1 | 新增端口 | 功能已测试，问题：端口模板待优化 | 陆晨君 | 2019.02.22
|  | 32 | 2 | 端口修改 |  | 陆晨君 | 2019.02.22
|  | 33 | 3 | 端口删除 |  | 陆晨君 | 2019.02.22
|  | 34 | 4 | 端口拆分 |  | 陆晨君 | 2019.02.22
11 | 信令链路管理 | 35 | 1 | 新增信令链路 | 功能已测试，问题：1、迁移数据有问题 2、界面需求变动，还未实现，待复测 | 陆晨君 | 2019.02.22
|  | 36 | 2 | 修改信令链路 |  | 陆晨君 | 2019.02.22
|  | 37 | 3 | 删除信令链路 |  | 陆晨君 | 2019.02.22
12 | SPC链路管理 | 38 | 1 | 新增SPC链路 | 功能已测试，问题：1、迁移存量数据有问题 2、信令界面变动 待复测 | 陆晨君 | 2019.02.22
|  | 39 | 2 | 修改SPC链路 |  | 陆晨君 | 2019.02.22
|  | 40 | 3 | 删除SPC链路 |  | 陆晨君 | 2019.02.22
13 | 中继链路管理 | 41 | 1 | 中继链路新增 | 功能已测试，问题：已提出，待验证 | 陆晨君 | 2019.02.22
|  | 42 | 2 | 中继链路修改 |  | 陆晨君 | 2019.02.22
|  | 43 | 3 | 中继链路删除 |  | 陆晨君 | 2019.02.22
14 | 中继群管理 | 44 | 1 | 中继群新增 | 功能已测试，问题已提出：1增加第二对中继 ，2、CIC编码，待复测 | 陆晨君 | 2019.02.22
|  | 45 | 2 | 中继群修改 |  | 陆晨君 | 2019.02.22
|  | 46 | 3 | 中继群删除 |  | 陆晨君 | 2019.02.22
|  | 47 | 4 | 中继综合管理 |  | 陆晨君 | 2019.02.22
15 | 国际长途管理 | 48 | 1 | 话音链路新增 | 修改功能待测试，问题：1、CIC编码，2、国际信令链路界面调整 | 潘江 | 2019.02.22
|  | 49 | 2 | 话音链路修改 |  | 潘江 | 2019.02.22
|  | 50 | 3 | 话音链路删除 |  | 潘江 | 2019.02.22
|  | 51 | 4 | 信令链路新增 |  | 潘江 | 2019.02.22
|  | 52 | 5 | 信令链路修改 |  | 潘江 | 2019.02.22
|  | 53 | 6 | 信令链路删除 |  | 潘江 | 2019.02.22
16 | 基站容量配置功能 | 54 | 1 | 基站容量管理 | 功能已测试，问题：1、问题复现：RNC ，RCS NO 未自动带出 2、逻辑实现还有问题 | 范燕华 | 2019.02.22
|  | 55 | 2 | 基站RNC机框规则管理 |  | 范燕华 | 2019.02.22
|  | 56 | 3 | 查询 |  | 范燕华 | 2019.02.22
17 | AG设备局号管理 | 57 | 1 | 查询 | 功能已测试，问题：1缩容、扩容 2、数据比对还未完成，部分未比对上 | 范燕华 | 2019.02.22
|  | 58 | 2 | 查看号段 |  | 范燕华 | 2019.02.22
18 | AG设备管理 | 59 | 1 | 设备导入
19 | ONU设备管理 | 60 | 1 | ONU板卡批量导入
20 | 查询统计 | 61 | 1 | 短号码查询 | 不具备 | 宋虹 | 2019.02.22
|  | 62 | 2 | 网元短号码查询 | 不具备 | 宋虹 | 2019.02.22

## 装备库
大类序号 | 大类名称 | 功能序号 | 子类序号 | 功能 | 目前大致情况 | 测试责任人 | 测试完成时间
1 | 程控交换机设备管理 | 1 | 1 | 新增程控交换机设备 | 开发中
|  | 2 | 2 | 修改程控交换机设备
|  | 3 | 3 | 删除程控交换机设备
|  | 4 | 4 | 查询程控交换机设备
2 | 软交换设备管理 | 5 | 1 | 新增软交换设备 | 开发中
|  | 6 | 2 | 修改软交换设备
|  | 7 | 3 | 删除软交换设备
|  | 8 | 4 | 查询软交换设备
3 | 核心网设备管理 | 9 | 1 | 新增核心网设备 | 开发中
|  | 10 | 2 | 修改核心网设备
|  | 11 | 3 | 删除核心网设备
|  | 12 | 4 | 查询核心网设备
4 | 远端模块设备管理 | 13 | 1 | 新增远端模块设备 | 开发中
|  | 14 | 2 | 修改远端模块设备
|  | 15 | 3 | 删除远端模块设备
|  | 16 | 4 | 查询远端模块设备
2 | 系统号管理 | 17 | 1 | 新增系统号 | 开发中
|  | 18 | 2 | 修改系统号
|  | 19 | 3 | 删除系统号
|  | 20 | 4 | 查询系统号
2 | C网核心侧数据维护 | 21 | 1 | 查询 | 开发中
|  | 22 | 2 | 修改
|  | 23 | 3 | 导入
4 | 综合查询 | 24 | 1 | 补丁记录查询 | 开发中
|  | 25 | 2 | 扩容日期查询