## 测试概览
序号 | 业务大类 | 功能点数量 | 完成数 | 完成百分比 | 问题（解决/总数）
一 | 30BD DID正装业务 测试记录 | 83
1 | 30DB SIP接入 | 20
2 | 30DB PRA接入 | 15
3 | DID SIP接入 | 20
4 | DID PRA接入 | 16
5 | DID E1接入 | 12
二 | 倒装业务（30BD DID+短号码） 测试记录 | 11
1 | 30BD DID 倒装业务场景 | 6
2 | 短号码 倒装业务场景 | 5
三 | 交换工程单 测试记录 | 80
1 | AG工程管理 | 11
2 | PON交换工程管理 | 5
3 | ONU一贯通异常流程 | 2
4 | 信令链路定单 | 6
5 | SPC定单 | 6
6 | 号码段定单 | 7
7 | 中继群定单 | 6
8 | 中继链路定单 | 7
9 | 交换通用定单 | 3
10 | 交换互联链路定单 | 6
11 | 基站链路配置定单 | 6
12 | 基站容量配置定单 | 6
13 | A类OLTIP资源补足定单 | 1
14 | AG下联工程 | 4
15 | 交换割接工程定单 | 4
四 | 存量功能 | 62
1 | 物理\DID\30B+D号段管理 | 7
2 | 移动号段管理 | 5
3 | 号码选占 | 1
4 | 交换网IPV4管理开发 | 5
5 | (核心网设备）网元信息管理 | 3
6 | (核心网设备）控制关系管理 | 2
7 | OPC管理 | 3
8 | 网元信息管理 | 1
9 | E212GT码/MSCID管理 | 3
10 | 统一端口管理 | 4
11 | 信令链路管理 | 3
12 | SPC链路管理 | 3
13 | 中继链路管理 | 3
14 | 中继群管理 | 4
15 | 国际长途管理 | 6
16 | 基站容量配置功能 | 3
17 | AG设备局号管理 | 2
18 | AG设备管理 | 1
19 | ONU设备管理 | 1
20 | 查询 | 2
五 | 装备库功能 | 25
1 | 程控交换机设备管理 | 4
2 | 软交换设备管理 | 4
3 | 核心网设备管理 | 4
4 | 远端模块设备管理 | 4
5 | 系统号管理 | 4
6 | C网核心侧数据维护 | 3
7 | 综合查询 | 2
| 共计 | 261

## 30BD DID正装业务测试
大类 | 子类序号 | 功能序号 | 测试场景 | 目前大致情况 | 测试人员 | 计划复测完成时间 | 计划第一轮用户测试时间 | 计划第二轮用户测试时间 | 计划第三轮用户测试时间 | 配合专业 | 操作部门 | 用户测试负责人
一、30DB SIP接入 | 1 | 1 | 30BD SIP新装 | 1、报文需要检查、UNIP接口没通。 2、需要补充测试案例和用户操作手册 3、由于CRM下单原因，内侧完成时间顺延到2018.12.19日 4、CRM测试环境问题造成无法下单（已恢复） 5、报文有错和缺失 6、今天未测试 7、需求调整：UNIP和用户IP、互联IP地址放到综资中管理，不用报备 | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 2 | 2 | 30BD 改呼叫权限 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 3 | 3 | 30BD SIP改PRA接入 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 4 | 4 | 30BD 加模块 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 5 | 5 | 30BD 加号码 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 6 | 6 | 30BD 减模块 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 7 | 7 | 30BD 减号码 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 8 | 8 | 30BD 改引示号 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 9 | 9 | 30BD 改名过户 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 10 | 10 | 30BD SIP合群 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 11 | 11 | 30BD SIP分群 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 12 | 12 | 30BD SIP拆机 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 13 | 13 | 30BD PRA改SIP接入 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 14 | 14 | 30BD SIP新装修订 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 15 | 15 | 30BD 改接入方式资源重派 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 16 | 16 | 30BD号码加号码携带 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 17 | 17 | 30BD号码删号码携带 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 18 | 18 | 30BD号码加外呼显示 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 19 | 19 | 30BD号码加同振顺呼 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 20 | 20 | 30BD SIP新装取消 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
二、30DB PRA接入 | 1 | 21 | 30BD PRA新装 | 1、报文需要检查 2、需求有有调整需要复测 3、需要补充测试案例和用户操作手册。 4、自动和手动流程需要复测 5、传输调度，需要找胡赛赛协助准备测试数据。 6、报文有错和缺失（补丁已提交，还未测试） 7、功能有BUG（还有一个BUG未解决，已提交未测试） | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 2 | 22 | 30BD PRA呼叫权限 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 3 | 23 | 30BD PRA加模块 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 4 | 24 | 30BD PRA加号码 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 5 | 25 | 30BD PRA减模块 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 6 | 26 | 30BD PRA减号码 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 7 | 27 | 30BD PRA改引示号 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 8 | 28 | 30BD PRA改名过户 |  | 朱军 |  |  |  |  | 无线、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 9 | 29 | 30BD PRA改地址 |  | 朱军 |  |  |  |  | 无线、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 10 | 30 | 30BD PRA分群 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 11 | 31 | 30BD PRA合群 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 12 | 32 | 30BD PRA拆机 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 13 | 33 | 30BD PRA改SIP接入 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 14 | 34 | 30BD PRA新装修订 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 15 | 35 | 30BD PRA拆机取消 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
三、DID SIP接入 | 1 | 36 | DID SIP新装 | 1、报文需要检查、UMIP接口没通。 2、需要补充测试案例和用户操作手册。 3、报文有错和缺失 4、功能有BUG 5、CRM测试环境问题造成无法下单（已恢复） 6、今天未测试 | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 2 | 37 | DID 改呼叫权限 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 3 | 38 | DID SIP改PRA接入 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 4 | 39 | DID 加模块 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 5 | 40 | DID 加号码 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 6 | 41 | DID 减模块 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 7 | 42 | DID 减号码 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 8 | 43 | DID 改引示号 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 9 | 44 | DID 改名过户 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 10 | 45 | DIDSIP 合群 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 11 | 46 | DIDSIP 分群 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 12 | 47 | DID SIP拆机 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 13 | 48 | DID PRA改SIP接入 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 14 | 49 | DID SIP新装修订 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 15 | 50 | DID 改接入方式资源修订 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 16 | 51 | DID号码加号码携带 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 17 | 52 | DID号码删号码携带 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 18 | 53 | DID号码加外呼显示 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 19 | 54 | DID号码加同振顺呼 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 20 | 55 | DID SIP新装取消 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
四、DID PRA接入 | 1 | 56 | DID PRA新装 | 1、用户测试前需要复测。 2、报文需要检查。 3、传输调度，需要找胡赛赛协助准备测试数据。 4、需要补充测试案例和用户操作手册。 5、报文有错和缺失 6、功能有BUG 7、CRM测试环境问题造成无法下单（已恢复） 8、今天未测试 | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 2 | 57 | DID PRA呼叫权限 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 3 | 58 | DID PRA加模块 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 4 | 59 | DID PRA加号码 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 5 | 60 | DID PRA减模块 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 6 | 61 | DID PRA减号码 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 7 | 62 | DID PRA改引示号 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 8 | 63 | DID PRA改名过户 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 9 | 64 | DID PRA改地址 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 10 | 65 | DID PRA改接入方式 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 11 | 66 | DID pra 合群 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 12 | 67 | DID pra 分群 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 13 | 68 | DID PRA拆机 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 14 | 69 | DID PRA新装修订 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 15 | 70 | DID PRA新装资源重派 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 16 | 71 | DID PRA改接入方式取消 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
五、DID E1接入 | 1 | 72 | DID E1新装 | 1、中继群新建存在问题，需要和需求确认。 2、关于报文检查，最好让IBP或者需求处提供报文模板。哪些字段必须有，字段记录哪些值，字段是否正确。 3、传输调度，需要找胡赛赛协助准备测试数据。 4、待配置状态时右键“资源调度”时跳转到资源调度界面时，界面会卡。 5、需要补充测试案例和用户操作手册。 6、报文有错和缺失 7、功能有BUG 8、CRM测试环境问题造成无法下单（已恢复） 9、发现报文中有错误 10、配置中继时生成客户终端有报错。 | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 2 | 73 | DID E1加模块 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 3 | 74 | DID E1加号码 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 4 | 75 | DID E1减模块 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 5 | 76 | DID E1减号码 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 6 | 77 | DID E1改引示号 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 7 | 78 | DID E1改名过户 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 8 | 79 | DID E1分群 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 9 | 80 | DID E1合群 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 10 | 81 | DID E1拆机 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 11 | 82 | DID E1 新装修订 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 12 | 83 | DID E1 拆机取消 |  | 朱军 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇

## 倒装测试
分类 | 功能序号 | 功能 | 目前状态 | 本周概略情况 | 测试人 | 内测计划完成时间 | 联调计划完成时间 | 用户测试计划时间 | 用户测试负责人 | 配合专业 | 操作部门
30BD DID | 1 | 1、改接入方式 2、分群后，一个群与另一个群合群 | 内部测试 | 1、卡在报竣，外系统发综资接口时报错。 2、关于报文检查，最好让IBP或者需求处提供报文模板。哪些字段必须有，字段记录哪些值，字段是否正确。 3、传输调度，需要找胡赛赛协助准备测试数据。 4、报文有错和缺失 5、创单界面字段有调整 6、创子单元数据定义有错误。（开发直接调整顺序，补丁未提交） | 朱军
| 2 | 1、移机 2、扩容：加号码+模块 | 内部测试 |  | 朱军
| 3 | 1、SIP方式增加群合IP地址 | 内部测试 |  | 朱军
| 4 | 1.移机， 2.改接入方式， 3.模块、号码扩容 | 内部测试 |  | 朱军
| 5 | 1.移机 2.改接入方式 | 内部测试 |  | 朱军
| 6 | 1、分群后 2、改名过户 | 内部测试 |  | 朱军
短号码 | 1 | 新装 | 内部测试 | 今天未测试 | 朱军
| 2 | 调整 | 内部测试 | 今天未测试 | 朱军
| 3 | 拆除 | 内部测试 | 今天未测试 | 朱军
| 4 | 退单 | 内部测试 | 今天未测试 | 朱军
| 5 | 撤单 | 内部测试 | 今天未测试 | 朱军

## 交换工程单测试
大类序号 | 大类 | 功能序号 | 子类序号 | 功能 | 目前大致情况 | 测试责任人 | 负责开发 | 计划完成内侧/复测时间 | 计划第二轮用户测试时间 | 计划第三轮用户测试时间 | 用户测试负责人 | 配合部门
1 | AG工程管理 | 1 | 1 | 新增 | 1、异常流程未做测试问题。 2、AG设备板卡未完整测试（综资原有功能，属性修改要重测试） 3、工单内容需要客保、NOC、资源中心系统确认 4、由于马珺洁生病请假两天，测试工作顺延到2018.12.19 5、数据退单有BUG，其他经过客保审核（已好） 6、配置提交有问题（已好） 7、退单还没测试（除了交换退单已测试外） 8、数据撤单没有限制（其他清单中的异常流程已经过内部测试） 9、板卡调拨需求有调整 10、数据退单AG名报重复BUG第二次复现（已通过内测） 11、发接口后撤单有BUG（已好） 12、小陆审核了新装 13、扩容（新增AG板卡）卡在报竣环节。 | 马珺洁、徐寅清 | 余国波 |  |  |  | 符青勇 | 区局、交换、数据、传输
|  | 2 | 2 | 扩容（新增AG板卡） |  | 马珺洁、徐寅清 | 余国波 |  |  |  | 符青勇 | 区局、交换、数据、传输
|  | 3 | 3 | 扩容（新增AG设备） |  | 马珺洁、徐寅清 | 余国波 |  |  |  | 符青勇 | 区局、交换、数据、传输
|  | 4 | 4 | 缩容（拆除AG板卡） |  | 马珺洁、徐寅清 | 余国波 |  |  |  | 符青勇 | 区局、交换、数据、传输
|  | 5 | 5 | 板卡调拨 |  | 马珺洁、徐寅清 | 余国波 |  |  |  | 符青勇 | 区局、交换、数据、传输
|  | 6 | 6 | 缩容（拆除AG设备） |  | 马珺洁、徐寅清 | 余国波 |  |  |  | 符青勇 | 区局、交换、数据、传输
|  | 7 | 7 | 数据退单 |  | 马珺洁、徐寅清 | 余国波 |  |  |  | 符青勇 | 区局、交换、数据、传输
|  | 8 | 8 | 传输退单 |  | 马珺洁、徐寅清 | 余国波 |  |  |  | 符青勇 | 区局、交换、数据、传输
|  | 9 | 9 | 交换退单 |  | 马珺洁、徐寅清 | 余国波 |  |  |  | 符青勇 | 区局、交换、数据、传输
|  | 10 | 10 | 交换撤单 |  | 马珺洁、徐寅清 | 余国波 |  |  |  | 符青勇 | 区局、交换、数据、传输
|  | 11 | 11 | 交换撤数据单 |  | 马珺洁、徐寅清 | 余国波 |  |  |  | 符青勇 | 区局、交换、数据、传输
2 | PON交换工程管理 | 12 | 1 | 新增 | 1、异常流程未做测试问题。 2、存量或工程导入ONU板卡未完整测试 3、工单内容需要客保、NOC、资源中心系统确认 4、由于马珺洁生病请假两天，测试工作顺延到2018.12.19 5、到客保的报文有错和缺失。（已好） 6、配置提交有问题（已好） 7、客保退单没测试。缩容还没开发好。（1月11号宋虹说需要缩容功能，我们没做，16号开发完成） 8、缩容功能存在BUG（报文显示错误） 9、除了缩容的异常流程未测试外，其他异常流程已经过内部测试。 10、发接口后撤单有BUG 11、小陆只审核了新装 | 马珺洁、徐寅清 | 余国波 |  |  |  | 符青勇 | 区局、交换、传输
|  | 13 | 2 | 缩容 |  | 马珺洁、徐寅清 | 余国波
|  | 14 | 3 | 扩容 |  | 马珺洁、徐寅清 | 余国波 |  |  |  | 符青勇 | 区局、交换、传输
|  | 15 | 4 | 交换退单 |  | 马珺洁、徐寅清 | 余国波 |  |  |  | 符青勇 | 区局、交换、传输
|  | 16 | 5 | 交换撤单 |  | 马珺洁、徐寅清 | 余国波 |  |  |  | 符青勇 | 区局、交换、传输
3 | ONU一贯通异常流程 | 17 | 1 | 传输撤单 | 无法做数据配置（胡良正在15号前完成BUG修复） 1、待测试 2、今天未测试 | 韩超杰 | 李楠 | 2018.12.28 |  |  | 符青勇 | 区局、交换、传输
|  | 18 | 2 | 传输退单 |  | 韩超杰 | 李楠 | 2018.12.28 |  |  | 符青勇 | 区局、交换、传输
4 | 信令链路定单 | 19 | 1 | 新增 | 1、拆单的特殊规则开发笪超12号已完成 2、异常流程未测试 3、工单内容需要客保、NOC、资源中心系统确认 4、国际信令定单有BUG（已好） 5、到客保的报文有错和缺失。（已好） 6、批量功能已好 7、修订未测试 8、通过存量修改有BUG（已好） 9、修订有BUG（补丁已提交，还未测试，已好） 10、除了修订的异常流程未测试，其他异常流程都已通过内部测试。（已好） 11、配置保存SLC有自动加1的BUG。（已好） 12、各种类型操作小陆已经审核过。 | 马珺洁、徐寅清 | 笪超 | 2018.12.24 |  |  | 周瑛 | 交换
|  | 20 | 2 | 修改 |  | 马珺洁、徐寅清 | 笪超 | 2018.12.24 |  |  | 周瑛 | 交换
|  | 21 | 3 | 修订 |  | 马珺洁、徐寅清 | 笪超
|  | 22 | 4 | 拆除 |  | 马珺洁、徐寅清 | 笪超 | 2018.12.24 |  |  | 周瑛 | 交换
|  | 23 | 5 | 交换退单 |  | 马珺洁、徐寅清 | 笪超 | 2018.12.24 |  |  | 周瑛 | 交换
|  | 24 | 6 | 交换撤单 |  | 马珺洁、徐寅清 | 笪超 | 2018.12.24 |  |  | 周瑛 | 交换
5 | SPC定单 | 25 | 1 | 新增 | 1、异常流程中退单、修订未测试 2、工单内容需要客保、NOC、资源中心系统确认 3、已通过内部评审，报文经过客保审核 4、修订有BUG（好了） 5、SPC还不允许接口模块连中继链路（需求调整，还未开发，暂时先放一放） 6、SPC从存量拆机发接口后交换撤单报错，其他功能都已通过内测（已好） | 韩超杰 | 余国波 | 2018.12.14 |  |  | 周瑛 | 交换
|  | 26 | 2 | 修改 |  | 韩超杰 | 余国波 | 2018.12.14 |  |  | 周瑛 | 交换
|  | 27 | 3 | 修订 |  |  | 余国波
|  | 28 | 4 | 拆除 |  | 韩超杰 | 余国波 | 2018.12.14 |  |  | 周瑛 | 交换
|  | 29 | 5 | 交换退单 |  | 韩超杰 | 余国波 | 2018.12.14 |  |  | 周瑛 | 交换
|  | 30 | 6 | 交换撤单 |  | 韩超杰 | 余国波 | 2018.12.14 |  |  | 周瑛 | 交换
6 | 号码段定单 | 31 | 1 | 新增 | 1、异常流程中退单、修订未测试 2、工单内容需要客保、NOC、资源中心系统确认 3、修改单撤单数据没有回滚（已好） 4、拆分号码段还有需求确认问题（已在开发，今天能提交补丁） 5、修订因为通用订单点完成有bug 6、拆分的报文有问题，报文其他已好 7、拆分的取消定单的回滚数据有问题。 8、修改有BUG（又发现新BUG，在内测试中），修订IBP有功能需要开发，退单有BUG（已好），拆分已好，拆除未测（已测试已好），修改撤单有BUG（已好）。 9、使用迁移数据测试还有问题（已好） 10、异常流程还未测试 | 韩超杰 | 笪超 | 2018.12.25 |  |  | 周瑛 | 交换
|  | 32 | 2 | 装入 |  | 韩超杰 | 笪超 | 2018.12.25
|  | 33 | 3 | 修订 |  |  | 笪超
|  | 34 | 4 | 修改 |  | 韩超杰 | 笪超 | 2018.12.25 |  |  | 周瑛 | 交换
|  | 35 | 5 | 拆除 |  | 韩超杰 | 笪超 | 2018.12.25 |  |  | 周瑛 | 交换
|  | 36 | 6 | 交换退单 |  | 韩超杰 | 笪超 | 2018.12.25 |  |  | 周瑛 | 交换
|  | 37 | 7 | 交换撤单 |  | 韩超杰 | 笪超 | 2018.12.25 |  |  | 周瑛 | 交换
7 | 中继群定单 | 38 | 1 | 新增 | 1、异常流程中退单、修订未测试 2、工单内容需要客保、NOC、资源中心系统确认 3、报文测试不完整、存量数据未测试 4、从存量中生成中级群，在途没有生成老报文。（OK） 5、修订有问题 6、客保退单未测试，用迁移数据发接口的撤单有BUG，其他功能已通过测试。（已好） | 韩超杰 | 余士忠 | 2018.12.21 |  |  | 符青勇 | 交换
|  | 39 | 2 | 修改 |  | 韩超杰 | 余士忠 | 2018.12.21 |  |  | 符青勇 | 交换
|  | 40 | 3 | 修订 |  |  | 余士忠
|  | 41 | 4 | 拆除 |  |  | 余士忠
|  | 42 | 5 | 退单 |  | 韩超杰 | 余士忠 | 2018.12.21 |  |  | 符青勇 | 交换
|  | 43 | 6 | 交换撤单 |  | 韩超杰 | 余士忠 | 2018.12.21 |  |  | 符青勇 | 交换
8 | 中继链路定单 | 44 | 1 | 新增 | 1、异常流程中退单、修订未测试 2、光口链路SLK，打散、未测试 3、工单内容需要客保、NOC、资源中心系统确认 4、报文有错和缺失（正常流程已好，修订有问题） 5、光口链路SLK，打散，有BUG还没修复（周五已提交补丁，还未测试）（已测试，拆分出的传输单有BUG，已完成内测） 6、发接口的撤单有BUG，其他异常流程已通过内部测试（已好） 7、发接口的传输退单未测试。 | 韩超杰 | 余国波 | 2018.12.24 |  |  | 符青勇 | 交换、传输
|  | 45 | 2 | 修改 |  | 韩超杰 | 余国波 | 2018.12.24 |  |  | 符青勇 | 交换、传输
|  | 46 | 3 | 拆除 |  | 韩超杰 | 余国波 | 2018.12.24 |  |  | 符青勇 | 交换、传输
|  | 47 | 4 | 交换退单 |  | 韩超杰 | 余国波 | 2018.12.24 |  |  | 符青勇 | 交换、传输
|  | 48 | 5 | 修订 |  |  | 余国波
|  | 49 | 6 | 传输退单 |  | 韩超杰 | 余国波 | 2018.12.24 |  |  | 符青勇 | 交换、传输
|  | 50 | 7 | 交换撤单 |  | 韩超杰 | 余国波 | 2018.12.24 |  |  | 符青勇 | 交换、传输
9 | 交换通用定单 | 51 | 1 | 新增 | 1、异常流程中退单未测试 2、工单内容需要客保、NOC、资源中心系统确认 3、通用定单本身这种特例情况未测试 4、OK 5、有多张通用定单情况下工程单修订和退单提交都没调接口。（已好） 6、一版本发客保，客保退单，综资配置完走的是创单的接口，没有走重审核接口。 | 马珺洁、徐寅清 | 余士忠 | 2018.12.24 |  |  | 符青勇 | 交换、传输
|  | 52 | 2 | 交换退单 |  | 马珺洁、徐寅清 | 余士忠 | 2018.12.24 |  |  | 符青勇 | 交换、传输
|  | 53 | 3 | 交换撤单 |  | 马珺洁、徐寅清 | 余士忠 | 2018.12.24 |  |  | 符青勇 | 交换、传输
10 | 交换互联链路定单 | 54 | 1 | 新增 | 1、异常流程中退单、修订未测试 2、工单内容需要客保、NOC、资源中心系统确认 3、还未测试完成 4、需求调整，代码还未提交 5、新装是好的，修改和拆除未测试（已测试通过）。交换退单已通过内测，发接口的传输退单未测试，交换撤单迁移数据有问题（已好）。 6、存量数据未迁移，测试时发现ip上没挂端口信息，链路上也没IP信息（已迁移，但功能不支持数据中的多个IP） | 韩超杰 | 李楠 | 2018.12.25 |  |  | 符青勇 | 交换、传输
|  | 55 | 2 | 修改 |  | 韩超杰 | 李楠 | 2018.12.25 |  |  | 符青勇 | 交换、传输
|  | 56 | 3 | 拆除 |  | 韩超杰 | 李楠 | 2018.12.25 |  |  | 符青勇 | 交换、传输
|  | 57 | 4 | 交换退单 |  | 韩超杰 | 李楠 | 2018.12.25 |  |  | 符青勇 | 交换、传输
|  | 58 | 5 | 传输退单 |  | 韩超杰 | 李楠 | 2018.12.25 |  |  | 符青勇 | 交换、传输
|  | 59 | 6 | 交换撤单 |  | 韩超杰 | 李楠 | 2018.12.25 |  |  | 符青勇 | 交换、传输
11 | 基站链路配置定单 | 60 | 1 | 新增（新增集群网订单） | 1、需求有调整（余士忠15号完成） 2、工单内容需要客保、NOC、资源中心系统确认 3、新增已完成，修订有BUG。 4、数据迁移有问题，已好。 5、拆除还有bug（已好），传输退单还未测试。 6、客保退单未测试。（已好） 7、新增时拆传输单有BUG（已好） 8、异常流程除了传输退单未测试外，其余通过内部测试。 | 马珺洁、徐寅清 | 余士忠 | 2018.12.28 |  |  | 符青勇 | 无线、交换、传输
|  | 61 | 2 | 修订 |  | 马珺洁、徐寅清 | 余士忠
|  | 62 | 3 | 拆除 |  | 马珺洁、徐寅清 | 余士忠 | 2018.12.28 |  |  | 符青勇 | 无线、交换、传输
|  | 63 | 4 | 交换退单 |  | 马珺洁、徐寅清 | 余士忠 | 2018.12.28 |  |  | 符青勇 | 无线、交换、传输
|  | 64 | 5 | 传输退单 |  | 马珺洁、徐寅清 | 余士忠 | 2018.12.28 |  |  | 符青勇 | 无线、交换、传输
|  | 65 | 6 | 交换撤单 |  | 马珺洁、徐寅清 | 余士忠 | 2018.12.28 |  |  | 符青勇 | 无线、交换、传输
12 | 基站容量配置定单 | 66 | 1 | 新增 | 1、工单内容需要客保、NOC、资源中心系统确认 2、部分需求待调整。（笪超12号已开发完成） 3、IP报备还有问题，不需要IP的发接口报错 4、修订卡接口有BUG 5、数据迁移有问题，已好 6、改接入方式未测试（已内测通过），拆除还没复测（已内测通过），异常流程还没测试（除了客保退单未测试，其他异常流程已通过内部测试，已测试通过）。 | 马珺洁、徐寅清 | 笪超 | 2018.12.28 |  |  | 符青勇 | 交换、数据
|  | 67 | 2 | 改接入方式 |  | 马珺洁、徐寅清 | 笪超 | 2018.12.28 |  |  | 符青勇 | 无线、数据、交换
|  | 68 | 3 | 修改 |  | 马珺洁、徐寅清 | 笪超
|  | 69 | 4 | 修订 |  | 马珺洁、徐寅清 | 笪超
|  | 70 | 5 | 拆除 |  | 马珺洁、徐寅清 | 笪超 | 2018.12.28 |  |  | 符青勇 | 无线、数据、交换
|  | 71 | 6 | 交换退单 |  | 马珺洁、徐寅清 | 笪超 | 2018.12.28 |  |  | 符青勇 | 无线、数据、交换
13 | A类OLTIP资源补足定单 | 72 | 1 | 新增 | 未测试 | 韩超杰 | 李楠 | 2018.12.28 |  |  | 马瑞 | 数据
14 | AG下联工程 | 73 | 1 | AG下联拆除 | 未测试 | 李楠 | 余国波 | 2019.1.8 |  |  |  | 接入
|  | 74 | 2 | AG下联导入 |  | 李楠 | 余国波 | 2019.1.8 |  |  |  | 接入
|  | 75 | 3 | 撤单 |  | 李楠 | 余国波 | 2019.1.8
|  | 76 | 4 | 退单 |  | 李楠 | 余国波 | 2019.1.8
15 | 交换割接工程定单 | 77 | 1 | 新增 | 内部测试中 |  | 桂敬军、笪超 |  |  |  | 符青勇 | 交换、传输
|  | 78 | 2 | 交换退单 |  |  | 桂敬军、笪超 |  |  |  | 符青勇 | 交换、传输
|  | 79 | 3 | 传输退单 |  |  | 桂敬军、笪超 |  |  |  | 符青勇 | 交换、传输
|  | 80 | 4 | 交换撤单 |  |  | 桂敬军、笪超 |  |  |  | 符青勇 | 交换、传输

## 交换存量功能
大类序号 | 大类名称 | 功能序号 | 子类序号 | 功能 | 目前大致情况 | 测试责任人 | 计划内部测试/复测完成时间 | 计划第三轮用户测试时间 | 用户测试负责人
1 | 物理\DID\30B+D号段管理 | 1 | 1 | 新增规划物理\DID\30B+D号段 | 切库后内部测试中 | 彭昭晔 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 2 | 2 | 修改规划物理\DID\30B+D号段 |  | 彭昭晔 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 3 | 3 | 删除规划物理\DID\30B+D号段 |  | 彭昭晔 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 4 | 4 | 查询规划物理\DID\30B+D号段 |  | 彭昭晔 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 5 | 5 | 指派物理号段 |  | 彭昭晔 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 6 | 6 | 删除分配物理号段 |  | 彭昭晔 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 7 | 7 | 号码详情显示 |  | 彭昭晔 | 2018-12-25 |  | 周瑛
2 | 移动号段管理 | 8 | 1 | 规则表建立 | 切库后内部测试中 | 徐寅清 | 2018-12-14 |  | 周瑛
|  | 9 | 2 | 新增移动号段 |  | 徐寅清 | 2018-12-14 |  | 周瑛
|  | 10 | 3 | 删除移动号段 |  | 徐寅清 | 2018-12-14 |  | 周瑛
|  | 11 | 4 | 查询移动号段 |  | 徐寅清 | 2018-12-14 |  | 周瑛
|  | 12 | 5 | IMSI规则表管理 |  | 徐寅清 | 2018-12-14 |  | 周瑛
3 | 号码选占 | 13 | 1 | 号码选占web界面及选占逻辑开发 | 开发单元测试中 | 彭昭晔 | 2018-12-28 |  | 周瑛
4 | 交换网IPV4管理开发 | 14 | 1 | 新增交换网IPV4 | 切库后内部测试中 | 徐寅清 | 2018-12-21 |  | 周瑛
|  | 15 | 2 | 修改交换网IPV4 |  | 徐寅清 | 2018-12-21 |  | 周瑛
|  | 16 | 3 | 分割交换网IPV4 |  | 徐寅清 | 2018-12-21 |  | 周瑛
|  | 17 | 4 | 分配交换网IPV4 |  | 徐寅清 | 2018-12-21 |  | 周瑛
|  | 18 | 5 | 取消分配交换网IPV4 |  | 徐寅清 | 2018-12-21 |  | 周瑛
5 | (核心网设备）网元信息管理 | 19 | 1 | 新增网元 | 切库后内部测试中 | 徐寅清 | 2018-12-14 |  | 周瑛
|  | 20 | 2 | 修改网元 |  | 徐寅清 | 2018-12-14 |  | 周瑛
|  | 21 | 3 | 删除网元 |  | 徐寅清 | 2018-12-14 |  | 周瑛
6 | (核心网设备）控制关系管理 | 22 | 1 | 控制关系管理 | 切库后内部测试中 | 徐寅清 | 2018-12-21 |  | 周瑛
|  | 23 | 2 | 服务功能配置 |  | 徐寅清 | 2018-12-21 |  | 周瑛
7 | OPC管理 | 24 | 1 | 新增OPC | 切库后内部测试中 | 徐寅清 | 2018-12-21 |  | 周瑛
|  | 25 | 2 | 修改OPC |  | 徐寅清 | 2018-12-21 |  | 周瑛
|  | 26 | 3 | OPC状态修改 |  | 徐寅清 | 2018-12-21 |  | 周瑛
8 | 网元信息管理 | 27 | 1 | 设备OPC管理 | 切库后内部测试中 | 徐寅清 | 2018-12-14 |  | 周瑛
9 | E212GT码/MSCID管理 | 28 | 1 | 新增E212GT码/MSCID | 切库后内部测试中 | 徐寅清 | 2018-12-21 |  | 周瑛
|  | 29 | 2 | 批量新增E212GT码/MSCID |  | 徐寅清 | 2018-12-21 |  | 周瑛
|  | 30 | 3 | 修改E212GT码/MSCID |  | 徐寅清 | 2018-12-21 |  | 周瑛
10 | 统一端口管理 | 31 | 1 | 新增端口 | 切库后内部测试中 | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 32 | 2 | 端口修改 |  | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 33 | 3 | 端口删除 |  | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 34 | 4 | 端口拆分 |  | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
11 | 信令链路管理 | 35 | 1 | 新增信令链路 |  | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 36 | 2 | 修改信令链路 |  | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 37 | 3 | 删除信令链路 |  | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
12 | SPC链路管理 | 38 | 1 | 新增SPC链路 | 切库后内部测试中 | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 39 | 2 | 修改SPC链路 |  | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 40 | 3 | 删除SPC链路 |  | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
13 | 中继链路管理 | 41 | 1 | 中继链路新增 |  | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 42 | 2 | 中继链路修改 | 切库后内部测试中 | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 43 | 3 | 中继链路删除 |  | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
14 | 中继群管理 | 44 | 1 | 中继群新增 |  | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 45 | 2 | 中继群修改 |  | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 46 | 3 | 中继群删除 | 切库后内部测试中 | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 47 | 4 | 中继综合管理 |  | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
15 | 国际长途管理 | 48 | 1 | 话音链路新增 |  | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 49 | 2 | 话音链路修改 |  | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 50 | 3 | 话音链路删除 | 切库后内部测试中 | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 51 | 4 | 信令链路新增 |  | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 52 | 5 | 信令链路修改 |  | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 53 | 6 | 信令链路删除 |  | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
16 | 基站容量配置功能 | 54 | 1 | 基站容量管理 | 切库后内部测试中 | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 55 | 2 | 基站RNC机框规则管理
|  | 56 | 3 | 查询 |  | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
17 | AG设备局号管理 | 57 | 1 | 查询 | 切库后内部测试中 | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
|  | 58 | 2 | 查看号段 |  | 徐寅清 | 2018-12-25 |  | 周瑛
18 | AG设备管理 | 59 | 1 | 设备导入 | 未测试 | 彭昭晔 | 2018-12-28 |  | 邓毅敏
19 | ONU设备管理 | 60 | 1 | ONU板卡批量导入 | 未测试 | 彭昭晔 | 2018-12-28 |  | 邓毅敏
20 | 查询统计 | 61 | 1 | 短号码查询 | 开发中 | 徐寅清 | 2018-12-21
|  | 62 | 2 | 网元短号码查询 | 开发中 | 徐寅清 | 2018-12-21

## 装备库
大类序号 | 大类名称 | 功能序号 | 子类序号 | 功能 | 目前大致情况 | 测试责任人 | 计划内部测试/复测完成时间 | 用户测试负责人
1 | 程控交换机设备管理 | 1 | 1 | 新增程控交换机设备 | T3编写 | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 2 | 2 | 修改程控交换机设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 3 | 3 | 删除程控交换机设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 4 | 4 | 查询程控交换机设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
2 | 软交换设备管理 | 5 | 1 | 新增软交换设备 | T3编写 | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 6 | 2 | 修改软交换设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 7 | 3 | 删除软交换设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 8 | 4 | 查询软交换设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
3 | 核心网设备管理 | 9 | 1 | 新增核心网设备 | T3编写 | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 10 | 2 | 修改核心网设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 11 | 3 | 删除核心网设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 12 | 4 | 查询核心网设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
4 | 远端模块设备管理 | 13 | 1 | 新增远端模块设备 | T3编写 | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 14 | 2 | 修改远端模块设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 15 | 3 | 删除远端模块设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 16 | 4 | 查询远端模块设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
2 | 系统号管理 | 17 | 1 | 新增系统号 | T3编写 | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 18 | 2 | 修改系统号 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 19 | 3 | 删除系统号 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 20 | 4 | 查询系统号 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
2 | C网核心侧数据维护 | 21 | 1 | 查询 | T3编写 | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 22 | 2 | 修改 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 23 | 3 | 导入 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
4 | 综合查询 | 24 | 1 | 补丁记录查询 | T3编写 | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 25 | 2 | 扩容日期查询 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇