## 测试概览
序号 | 业务大类 | 功能点数量 | 完成数 | 完成百分比 | 问题（解决/总数）
一 | 30BD DID正装业务 测试记录 | 83
1 | 30DB SIP接入 | 20
2 | 30DB PRA接入 | 15
3 | DID SIP接入 | 20
4 | DID PRA接入 | 16
5 | DID E1接入 | 12
二 | 倒装业务（30BD DID+短号码） 测试记录 | 11
1 | 30BD DID 倒装业务场景 | 6
2 | 短号码 倒装业务场景 | 5
三 | 交换工程单 测试记录 | 80
1 | AG工程管理 | 11
2 | PON交换工程管理 | 5
3 | ONU一贯通异常流程 | 2
4 | 信令链路定单 | 6
5 | SPC定单 | 6
6 | 号码段定单 | 7
7 | 中继群定单 | 6
8 | 中继链路定单 | 7
9 | 交换通用定单 | 3
10 | 交换互联链路定单 | 6
11 | 基站链路配置定单 | 6
12 | 基站容量配置定单 | 6
13 | A类OLTIP资源补足定单 | 1
14 | AG下联工程 | 4
15 | 交换割接工程定单 | 4
四 | 存量功能 | 62
1 | 物理\DID\30B+D号段管理 | 7
2 | 移动号段管理 | 5
3 | 号码选占 | 1
4 | 交换网IPV4管理开发 | 5
5 | (核心网设备）网元信息管理 | 3
6 | (核心网设备）控制关系管理 | 2
7 | OPC管理 | 3
8 | 网元信息管理 | 1
9 | E212GT码/MSCID管理 | 3
10 | 统一端口管理 | 4
11 | 信令链路管理 | 3
12 | SPC链路管理 | 3
13 | 中继链路管理 | 3
14 | 中继群管理 | 4
15 | 国际长途管理 | 6
16 | 基站容量配置功能 | 3
17 | AG设备局号管理 | 2
18 | AG设备管理 | 1
19 | ONU设备管理 | 1
20 | 查询 | 2
五 | 装备库功能 | 25
1 | 程控交换机设备管理 | 4
2 | 软交换设备管理 | 4
3 | 核心网设备管理 | 4
4 | 远端模块设备管理 | 4
5 | 系统号管理 | 4
6 | C网核心侧数据维护 | 3
7 | 综合查询 | 2
| 共计 | 261

## 厂商、测试人员安排
厂商、测试人员安排
存量大类名称
序号 | 存量大类名称 | 测试责任人 | 开发责任人 | 局方测试人员
1 | 物理\DID\30B+D号段管理 | 张宁 | 笪超/李楠/余国波 | 宋虹
2 | 序号+A1:E21 | 张宁 | 李楠 | 宋虹
3 | 号码选占 | 彭昭晔 | 任刚 | 符青勇
4 | 交换网IPV4管理开发 | 李楠 | 张宁 | 宋虹
5 | (核心网设备）网元信息管理 | 张宁 | 王文博 | 范燕华
6 | (核心网设备）控制关系管理 | 张宁 | 王文博 | 范燕华
7 | OPC管理 | 余国波 | 笪超 | 陆晨君
8 | 网元信息管理 | 余国波 |  | 陆晨君
9 | E212GT码/MSCID管理 | 李楠 | 余国波 | 陆晨君
10 | 统一端口管理 | 李楠 |  | 陆晨君
11 | 信令链路管理 | 余国波 | 笪超 | 陆晨君
12 | SPC链路管理 | 李楠 | 余国波 | 陆晨君
13 | 中继链路管理 | 李楠 | 余国波 | 陆晨君
14 | 中继群管理 | 余国波 | 余士忠/李楠 | 陆晨君
15 | 国际长途管理 | 李楠 | 笪超/余国波 | 潘江
16 | 基站容量配置功能 | 张宁 |  | 范燕华
17 | AG设备局号管理 | 张宁 |  | 范燕华
18 | AG设备管理 | 张宁 |  | 钱李芸
19 | ONU设备管理 | 韩超杰 |  | 陈奇科
20 | 查询统计 | 韩超杰 |  | 宋虹
21 | 交换191 IP地址管理 | 徐寅清 | 尚小飞
工程大类名称
序号 | 工程大类 | 测试责任人 | 负责开发 | 局方测试人员
1 | AG工程管理 | 张宁 | 余国波 | 范燕华
2 | PON交换工程管理 | 张宁 | 余国波 | 范燕华
3 | ONU一贯通异常流程 | 韩超杰 | 胡良正 | 陈奇科
4 | 信令链路定单 | 余国波 | 笪超/尚小飞/金伟 | 潘江
5 | SPC定单 | 李楠 | 余国波 | 陆晨君
6 | 号码段定单 | 张宁 | 笪超/尚小飞/金伟 | 宋虹
7 | 中继群定单 | 余国波 | 余士忠 | 陆晨君
8 | 中继链路定单 | 李楠 | 余国波 | 陆晨君
9 | 交换通用定单 | 李楠 | 余士忠 | ALL
10 | 交换互联链路定单 | 余国波 | 李楠 | 宋虹
11 | 基站链路配置定单 | 张宁 | 余士忠 | 范燕华
12 | 基站容量配置定单 | 张宁 | 笪超/尚小飞/金伟 | 范燕华
13 | A类OLTIP资源补足定单 | 韩超杰 | 李楠 | 马瑞
14 | AG下联工程 | 李楠 | 余国波 | 钱李芸
15 | 交换割接工程定单 | 韩超杰 | 桂敬军、笪超
业务大类名称
序号 | 工程大类 | 测试责任人 | 负责开发 | 局方测试人员
1 | 正装30DB SIP接入 | 韩超杰 | 桂敬军、笪超
2 | 正装30DB PRA接入 | 胡赛赛 | 桂敬军、笪超
3 | 正装DID SIP接入 | 韩超杰 | 桂敬军、笪超
4 | 正装DID PRA接入 | 胡赛赛 | 桂敬军、笪超
5 | 正装DID E1接入 | 朱军/徐寅清 | 桂敬军、笪超
6 | 倒装30DB SIP接入 | 韩超杰 | 桂敬军、笪超
7 | 倒装30DB PRA接入 | 胡赛赛 | 桂敬军、笪超
8 | 倒装DID SIP接入 | 韩超杰 | 桂敬军、笪超
9 | 倒装DID PRA接入 | 胡赛赛 | 桂敬军、笪超
10 | 倒装DID E1接入 | 朱军/徐寅清 | 桂敬军、笪超
11 | 倒装短号码 | 朱军 | 桂敬军、笪超

## 交换存量功能
大类序号 | 大类名称 | 功能序号 | 子类序号 | 功能 | 目前情况 | 测试责任人 | 用户测试责任人 | 用户测试负责人
1 | 物理\DID\30B+D号段管理 | 1 | 1 | 新增规划物理\DID\30B+D号段 | 1、周师傅前六个案例做过，有BUG，见TESTIN | 张宁 | 宋虹 | 周瑛
|  | 2 | 2 | 修改规划物理\DID\30B+D号段 |  | 张宁 | 宋虹 | 周瑛
|  | 3 | 3 | 删除规划物理\DID\30B+D号段 |  | 张宁 | 宋虹 | 周瑛
|  | 4 | 4 | 查询规划物理\DID\30B+D号段 |  | 张宁 | 宋虹 | 周瑛
|  | 5 | 5 | 指派物理号段 |  | 张宁 | 宋虹 | 周瑛
|  | 6 | 6 | 删除分配物理号段 |  | 张宁 | 宋虹 | 周瑛
|  | 7 | 7 | 号码详情显示 |  | 张宁 | 宋虹 | 周瑛
2 | 移动号段管理 | 8 | 1 | 规则表建立 | 2、宋虹已做了全部案例，有BUG，见TESTIN | 张宁 | 宋虹 | 周瑛
|  | 9 | 2 | 新增移动号段 |  | 张宁 | 宋虹 | 周瑛
|  | 10 | 3 | 删除移动号段 |  | 张宁 | 宋虹 | 周瑛
|  | 11 | 4 | 查询移动号段 |  | 张宁 | 宋虹 | 周瑛
|  | 12 | 5 | IMSI规则表管理 |  | 张宁 | 宋虹 | 周瑛
3 | 号码选占 | 13 | 1 | 号码选占web界面及选占逻辑开发 | 1、需要刘勇和任刚沟通问题已经解决情况 | 彭昭晔 | 符青勇 | 周瑛
4 | 交换网IPV4管理开发 | 14 | 1 | 新增交换网IPV4 | 1、案例操作都有BUG | 李楠 | 宋虹 | 周瑛
|  | 15 | 2 | 修改交换网IPV4 |  | 李楠 | 宋虹 | 周瑛
|  | 16 | 3 | 分割交换网IPV4 |  | 李楠 | 宋虹 | 周瑛
|  | 17 | 4 | 分配交换网IPV4 |  | 李楠 | 宋虹 | 周瑛
|  | 18 | 5 | 取消分配交换网IPV4 |  | 李楠 | 宋虹 | 周瑛
5 | (核心网设备）网元信息管理 | 19 | 1 | 新增网元 |  | 张宁 | 范燕华 | 周瑛
|  | 20 | 2 | 修改网元 |  | 张宁 | 范燕华 | 周瑛
|  | 21 | 3 | 删除网元 |  | 张宁 | 范燕华 | 周瑛
6 | (核心网设备）控制关系管理 | 22 | 1 | 控制关系管理 |  | 张宁 | 范燕华 | 周瑛
|  | 23 | 2 | 服务功能配置 |  | 张宁 | 范燕华 | 周瑛
7 | OPC管理 | 24 | 1 | 新增OPC | 1、已测试通过 | 余国波 | 陆晨君 | 周瑛
|  | 25 | 2 | 修改OPC |  | 余国波 | 陆晨君 | 周瑛
|  | 26 | 3 | OPC状态修改 |  | 余国波 | 陆晨君 | 周瑛
8 | 网元信息管理 | 27 | 1 | 设备OPC管理 | 已测试通过 | 余国波 | 陆晨君 | 周瑛
9 | E212GT码/MSCID管理 | 28 | 1 | 新增E212GT码/MSCID | 1、新增、修改查询有BUG，待复测 | 李楠 | 陆晨君 | 周瑛
|  | 29 | 2 | 批量新增E212GT码/MSCID |  | 李楠 | 陆晨君 | 周瑛
|  | 30 | 3 | 修改E212GT码/MSCID |  | 李楠 | 陆晨君 | 周瑛
10 | 统一端口管理 | 31 | 1 | 新增端口 | 1、需要调整模板 2、修改功能需要进一步测试，其他功能已通过测试 | 李楠 | 陆晨君 | 周瑛
|  | 32 | 2 | 端口修改 |  | 李楠 | 陆晨君 | 周瑛
|  | 33 | 3 | 端口删除 |  | 李楠 | 陆晨君 | 周瑛
|  | 34 | 4 | 端口拆分 |  | 李楠 | 陆晨君 | 周瑛
11 | 信令链路管理 | 35 | 1 | 新增信令链路 | 1、新增有BUG，问题已提（潘江提） 2、小陆已做过所有案例 | 余国波 | 陆晨君 | 周瑛
|  | 36 | 2 | 修改信令链路 |  | 余国波 | 陆晨君 | 周瑛
|  | 37 | 3 | 删除信令链路 |  | 余国波 | 陆晨君 | 周瑛
12 | SPC链路管理 | 38 | 1 | 新增SPC链路 | 1、新增、删除有BUG，修改未测试 | 李楠 | 陆晨君 | 周瑛
|  | 39 | 2 | 修改SPC链路 |  | 李楠 | 陆晨君 | 周瑛
|  | 40 | 3 | 删除SPC链路 |  | 李楠 | 陆晨君 | 周瑛
13 | 中继链路管理 | 41 | 1 | 中继链路新增 |  | 李楠 | 陆晨君 | 周瑛
|  | 42 | 2 | 中继链路修改 | 还未测试 | 李楠 | 陆晨君 | 周瑛
|  | 43 | 3 | 中继链路删除 |  | 李楠 | 陆晨君 | 周瑛
14 | 中继群管理 | 44 | 1 | 中继群新增 |  | 余国波 | 陆晨君 | 周瑛
|  | 45 | 2 | 中继群修改 |  | 余国波 | 陆晨君 | 周瑛
|  | 46 | 3 | 中继群删除 |  | 余国波 | 陆晨君 | 周瑛
|  | 47 | 4 | 中继综合管理 |  | 余国波 | 陆晨君 | 周瑛
15 | 国际长途管理 | 48 | 1 | 话音链路新增 | 1、所有案例的查询有问题，数据迁移有问题：字段中数据有缺失，有数据迁移位置错误。问题已提 | 余国波 | 潘江 | 周瑛
|  | 49 | 2 | 话音链路修改 |  | 余国波 | 潘江 | 周瑛
|  | 50 | 3 | 话音链路删除 |  | 余国波 | 潘江 | 周瑛
|  | 51 | 4 | 信令链路新增 |  | 余国波 | 潘江 | 周瑛
|  | 52 | 5 | 信令链路修改 |  | 余国波 | 潘江 | 周瑛
|  | 53 | 6 | 信令链路删除 |  | 余国波 | 潘江 | 周瑛
16 | 基站容量配置功能 | 54 | 1 | 基站容量管理 |  | 张宁 | 范燕华 | 周瑛
|  | 55 | 2 | 基站RNC机框规则管理 |  | 张宁 | 范燕华
|  | 56 | 3 | 查询 |  | 张宁 | 范燕华 | 周瑛
17 | AG设备局号管理 | 57 | 1 | 查询 |  | 张宁 | 范燕华 | 周瑛
|  | 58 | 2 | 查看号段 |  | 张宁 | 范燕华 | 周瑛
18 | AG设备管理 | 59 | 1 | 设备导入 |  | 彭昭晔 |  | 邓毅敏
19 | ONU设备管理 | 60 | 1 | ONU板卡批量导入 |  | 彭昭晔 |  | 邓毅敏
20 | 查询统计 | 61 | 1 | 短号码查询 |  | 张宁 | 宋虹
|  | 62 | 2 | 网元短号码查询 |  | 张宁 | 宋虹
21 | 交换191 IP地址管理 | 14 | 1 | 新增交换191 IPV4 |  | 徐寅清 |  | 周瑛
|  | 15 | 2 | 修改交换191 IPV4 |  | 徐寅清 |  | 周瑛
|  | 16 | 3 | 分割交换191 IPV4 |  | 徐寅清 |  | 周瑛
|  | 17 | 4 | 分配交换191 IPV4 |  | 徐寅清 |  | 周瑛
|  | 18 | 5 | 取消分配交换191 IPV4 |  | 徐寅清 |  | 周瑛

## 交换工程单测试
大类序号 | 大类 | 功能序号 | 子类序号 | 功能 | 目前大致情况 | 用户功能审核情况 |  | 用户测试责任人 | 测试责任人 | 负责开发 | 配合部门
1 | AG工程管理 | 1 | 1 | 新增 |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 余国波 | 区局、交换、数据、传输
|  | 2 | 2 | 扩容（新增AG板卡） |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 余国波 | 区局、交换、数据、传输
|  | 3 | 3 | 扩容（新增AG设备） |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 余国波 | 区局、交换、数据、传输
|  | 4 | 4 | 缩容（拆除AG板卡） |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 余国波 | 区局、交换、数据、传输
|  | 5 | 5 | 板卡调拨 |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 余国波 | 区局、交换、数据、传输
|  | 6 | 6 | 缩容（拆除AG设备） |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 余国波 | 区局、交换、数据、传输
|  | 7 | 7 | 数据退单 |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 余国波 | 区局、交换、数据、传输
|  | 8 | 8 | 传输退单 |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 余国波 | 区局、交换、数据、传输
|  | 9 | 9 | 交换退单 |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 余国波 | 区局、交换、数据、传输
|  | 10 | 10 | 交换撤单 |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 余国波 | 区局、交换、数据、传输
|  | 11 | 11 | 交换撤数据单 |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 余国波 | 区局、交换、数据、传输
2 | PON交换工程管理 | 12 | 1 | 新增 |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 余国波 | 区局、交换、传输
|  | 13 | 2 | 缩容 |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 余国波
|  | 14 | 3 | 扩容 |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 余国波 | 区局、交换、传输
|  | 15 | 4 | 交换退单 |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 余国波 | 区局、交换、传输
|  | 16 | 5 | 交换撤单 |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 余国波 | 区局、交换、传输
3 | ONU一贯通异常流程 | 17 | 1 | 传输撤单 |  |  |  | 陈奇科 | 韩超杰 | 胡良正 | 区局、交换、传输
|  | 18 | 2 | 传输退单 |  |  |  | 陈奇科 | 韩超杰 | 胡良正 | 区局、交换、传输
4 | 信令链路定单 | 19 | 1 | 新增 |  |  | 1、新增有bug，问题已提 | 潘江 | 余国波 | 笪超 | 交换
|  | 20 | 2 | 修改 |  |  |  | 潘江 | 余国波 | 笪超 | 交换
|  | 21 | 3 | 修订 |  |  |  | 潘江 | 余国波 | 笪超
|  | 22 | 4 | 拆除 |  |  |  | 潘江 | 余国波 | 笪超 | 交换
|  | 23 | 5 | 交换退单 |  |  |  | 潘江 | 余国波 | 笪超 | 交换
|  | 24 | 6 | 交换撤单 |  |  |  | 潘江 | 余国波 | 笪超 | 交换
5 | SPC定单 | 25 | 1 | 新增 | 5、SPC还不允许接口模块连中继链路（需求调整，还未开发，暂时先放一放） |  | 节前问题还未完全解决，还未复测 | 陆晨君 | 李楠 | 余国波 | 交换
|  | 26 | 2 | 修改 |  |  |  | 陆晨君 | 李楠 | 余国波 | 交换
|  | 27 | 3 | 修订 |  |  |  | 陆晨君 | 李楠 | 余国波
|  | 28 | 4 | 拆除 |  |  |  | 陆晨君 | 李楠 | 余国波 | 交换
|  | 29 | 5 | 交换退单 |  |  |  | 陆晨君 | 李楠 | 余国波 | 交换
|  | 30 | 6 | 交换撤单 |  |  |  | 陆晨君 | 李楠 | 余国波 | 交换
6 | 号码段定单 | 31 | 1 | 新增 |  |  | 1、做了一张新增单子，还未做完 | 宋虹 | 张宁 | 笪超 | 交换
|  | 32 | 2 | 装入 |  |  |  | 宋虹 | 张宁 | 笪超
|  | 33 | 3 | 修订 |  |  |  | 宋虹 | 张宁 | 笪超
|  | 34 | 4 | 修改 |  |  |  | 宋虹 | 张宁 | 笪超 | 交换
|  | 35 | 5 | 拆除 |  |  |  | 宋虹 | 张宁 | 笪超 | 交换
|  | 36 | 6 | 交换退单 |  |  |  | 宋虹 | 张宁 | 笪超 | 交换
|  | 37 | 7 | 交换撤单 |  |  |  | 宋虹 | 张宁 | 笪超 | 交换
7 | 中继群定单 | 38 | 1 | 新增 |  | 通过审核。（除了撤单资源被释放。） | 节前问题还未完全解决，还未复测 | 陆晨君 | 余国波 | 余士忠 | 交换
|  | 39 | 2 | 修改 |  |  |  | 陆晨君 | 余国波 | 余士忠 | 交换
|  | 40 | 3 | 修订 |  |  |  | 陆晨君 | 余国波 | 余士忠
|  | 41 | 4 | 拆除 |  |  |  | 陆晨君 | 余国波 | 余士忠
|  | 42 | 5 | 退单 |  |  |  | 陆晨君 | 余国波 | 余士忠 | 交换
|  | 43 | 6 | 交换撤单 |  |  |  | 陆晨君 | 余国波 | 余士忠 | 交换
8 | 中继链路定单 | 44 | 1 | 新增 | 8、传输退单，流程有BUG（使用其他数据测试未能重现问题，怀疑是数据问题） | 通过审核。 | 节前问题还未完全解决，还未复测 | 陆晨君 | 李楠 | 余国波 | 交换、传输
|  | 45 | 2 | 修改 |  |  |  | 陆晨君 | 李楠 | 余国波 | 交换、传输
|  | 46 | 3 | 拆除 |  |  |  | 陆晨君 | 李楠 | 余国波 | 交换、传输
|  | 47 | 4 | 交换退单 |  |  |  | 陆晨君 | 李楠 | 余国波 | 交换、传输
|  | 48 | 5 | 修订 |  |  |  | 陆晨君 | 李楠 | 余国波
|  | 49 | 6 | 传输退单 |  |  |  | 陆晨君 | 李楠 | 余国波 | 交换、传输
|  | 50 | 7 | 交换撤单 |  |  |  | 陆晨君 | 李楠 | 余国波 | 交换、传输
9 | 交换通用定单 | 51 | 1 | 新增 | 1、异常流程中退单未测试 2、工单内容需要客保、NOC、资源中心系统确认 3、通用定单本身这种特例情况未测试 4、OK 5、有多张通用定单情况下工程单修订和退单提交都没调接口。（已好） 6、一版本发客保，客保退单，综资配置完走的是创单的接口，没有走重审核接口。（已好） |  | 1、宋师傅已完成案例测试，问题已提出 | ALL | 李楠 | 余士忠 | 交换、传输
|  | 52 | 2 | 交换退单 |  |  |  | ALL | 李楠 | 余士忠 | 交换、传输
|  | 53 | 3 | 交换撤单 |  |  |  | ALL | 李楠 | 余士忠 | 交换、传输
10 | 交换互联链路定单 | 54 | 1 | 新增 | 1、交换退单已通过内测，发接口的传输退单未测试（需要温宪强支撑）。 2、多IP的情况已在测试中迁移数据还有问题） | 多IP功能还在开发 | 1、刘冠群已完成所有案例，问题已提出 | 宋虹 | 余国波 | 李楠 | 交换、传输
|  | 55 | 2 | 修改 |  |  |  | 宋虹 | 余国波 | 李楠 | 交换、传输
|  | 56 | 3 | 拆除 |  |  |  | 宋虹 | 余国波 | 李楠 | 交换、传输
|  | 57 | 4 | 交换退单 |  |  |  | 宋虹 | 余国波 | 李楠 | 交换、传输
|  | 58 | 5 | 传输退单 |  |  |  | 宋虹 | 余国波 | 李楠 | 交换、传输
|  | 59 | 6 | 交换撤单 |  |  |  | 宋虹 | 余国波 | 李楠 | 交换、传输
11 | 基站链路配置定单 | 60 | 1 | 新增（新增集群网订单） |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 余士忠 | 无线、交换、传输
|  | 61 | 2 | 修订 |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 余士忠
|  | 62 | 3 | 拆除 |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 余士忠 | 无线、交换、传输
|  |  | 4 | 传输退单 |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 余士忠
|  | 63 | 5 | 交换退单 |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 余士忠 | 无线、交换、传输
|  | 65 | 6 | 交换撤单 |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 余士忠 | 无线、交换、传输
12 | 基站容量配置定单 | 66 | 1 | 新增 |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 笪超 | 交换、数据
|  | 67 | 2 | 改接入方式 |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 笪超 | 无线、数据、交换
|  | 68 | 3 | 修改 |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 笪超
|  | 69 | 4 | 修订 |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 笪超
|  | 70 | 5 | 拆除 |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 笪超 | 无线、数据、交换
|  | 71 | 6 | 交换退单 |  |  |  | 范燕华 | 张宁 | 笪超 | 无线、数据、交换
13 | A类OLTIP资源补足定单 | 72 | 1 | 新增 | 市区已通过内测，郊县数据很乱无法做测试 |  |  | 马瑞 | 韩超杰 | 李楠 | 数据
14 | AG下联工程 | 73 | 1 | AG下联拆除 |  |  |  | 钱李芸 | 李楠 | 余国波 | 接入
|  | 74 | 2 | AG下联导入 |  |  |  | 钱李芸 | 李楠 | 余国波 | 接入
|  | 75 | 3 | 撤单 |  |  |  | 钱李芸 | 李楠 | 余国波
|  | 76 | 4 | 退单 |  |  |  | 钱李芸 | 李楠 | 余国波
15 | 交换割接工程定单 | 77 | 1 | 新增 | 内部测试中，创单查询有BUG |  |  |  | 韩超杰 | 桂敬军、笪超 | 交换、传输
|  | 78 | 2 | 交换退单 |  |  |  |  | 韩超杰 | 桂敬军、笪超 | 交换、传输
|  | 79 | 3 | 传输退单 |  |  |  |  | 韩超杰 | 桂敬军、笪超 | 交换、传输
|  | 80 | 4 | 交换撤单 |  |  |  |  | 韩超杰 | 桂敬军、笪超 | 交换、传输

## 数据迁移
序号 | 目前情况 | 责任人
1 | 数据迁移问题还未复测15个问题还有5个问题未处理，10个问题待复测 | 徐长江
2 | 提供所有界面必填，但迁移数据未空的数据清单 | 徐长江
3 | 提供数据迁移报告 | 徐长江

## 30BD DID正装业务测试
大类 | 子类序号 | 功能序号 | 测试场景 | 目前大致情况 | 测试人员 | 计划复测完成时间 | 计划第一轮用户测试时间 | 计划第二轮用户测试时间 | 计划第三轮用户测试时间 | 配合专业 | 操作部门 | 用户测试负责人
一、30DB SIP接入 | 1 | 1 | 30BD SIP新装 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 2 | 2 | 30BD 改呼叫权限 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 3 | 3 | 30BD SIP改PRA接入 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 4 | 4 | 30BD 加模块 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 5 | 5 | 30BD 加号码 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 6 | 6 | 30BD 减模块 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 7 | 7 | 30BD 减号码 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 8 | 8 | 30BD 改引示号 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 9 | 9 | 30BD 改名过户 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 10 | 10 | 30BD SIP合群 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 11 | 11 | 30BD SIP分群 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 12 | 12 | 30BD SIP拆机 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 13 | 13 | 30BD PRA改SIP接入 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 14 | 14 | 30BD SIP新装修订 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 15 | 15 | 30BD 改接入方式资源重派 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 16 | 16 | 30BD号码加号码携带 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 17 | 17 | 30BD号码删号码携带 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 18 | 18 | 30BD号码加外呼显示 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 19 | 19 | 30BD号码加同振顺呼 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 20 | 20 | 30BD SIP新装取消 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
二、30DB PRA接入 | 1 | 21 | 30BD PRA新装 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 2 | 22 | 30BD PRA呼叫权限 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 3 | 23 | 30BD PRA加模块 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 4 | 24 | 30BD PRA加号码 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 5 | 25 | 30BD PRA减模块 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 6 | 26 | 30BD PRA减号码 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 7 | 27 | 30BD PRA改引示号 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 8 | 28 | 30BD PRA改名过户 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | 无线、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 9 | 29 | 30BD PRA改地址 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | 无线、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 10 | 30 | 30BD PRA分群 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 11 | 31 | 30BD PRA合群 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 12 | 32 | 30BD PRA拆机 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 13 | 33 | 30BD PRA改SIP接入 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 14 | 34 | 30BD PRA新装修订 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 15 | 35 | 30BD PRA拆机取消 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
三、DID SIP接入 | 1 | 36 | DID SIP新装 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 2 | 37 | DID 改呼叫权限 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 3 | 38 | DID SIP改PRA接入 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 4 | 39 | DID 加模块 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 5 | 40 | DID 加号码 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 6 | 41 | DID 减模块 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 7 | 42 | DID 减号码 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 8 | 43 | DID 改引示号 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 9 | 44 | DID 改名过户 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 10 | 45 | DIDSIP 合群 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 11 | 46 | DIDSIP 分群 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 12 | 47 | DID SIP拆机 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 13 | 48 | DID PRA改SIP接入 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 14 | 49 | DID SIP新装修订 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 15 | 50 | DID 改接入方式资源修订 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 16 | 51 | DID号码加号码携带 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 17 | 52 | DID号码删号码携带 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 18 | 53 | DID号码加外呼显示 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 19 | 54 | DID号码加同振顺呼 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 20 | 55 | DID SIP新装取消 |  | 韩超杰 |  |  |  |  | CRM、交换、数据、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
四、DID PRA接入 | 1 | 56 | DID PRA新装 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 2 | 57 | DID PRA呼叫权限 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 3 | 58 | DID PRA加模块 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 4 | 59 | DID PRA加号码 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 5 | 60 | DID PRA减模块 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 6 | 61 | DID PRA减号码 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 7 | 62 | DID PRA改引示号 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 8 | 63 | DID PRA改名过户 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 9 | 64 | DID PRA改地址 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 10 | 65 | DID PRA改接入方式 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 11 | 66 | DID pra 合群 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 12 | 67 | DID pra 分群 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 13 | 68 | DID PRA拆机 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 14 | 69 | DID PRA新装修订 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 15 | 70 | DID PRA新装资源重派 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 16 | 71 | DID PRA改接入方式取消 |  | 胡赛赛 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
五、DID E1接入 | 1 | 72 | DID E1新装 |  | 朱军/徐寅清 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 2 | 73 | DID E1加模块 |  | 朱军/徐寅清 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 3 | 74 | DID E1加号码 |  | 朱军/徐寅清 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 4 | 75 | DID E1减模块 |  | 朱军/徐寅清 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 5 | 76 | DID E1减号码 |  | 朱军/徐寅清 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 6 | 77 | DID E1改引示号 |  | 朱军/徐寅清 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 7 | 78 | DID E1改名过户 |  | 朱军/徐寅清 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 8 | 79 | DID E1分群 |  | 朱军/徐寅清 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 9 | 80 | DID E1合群 |  | 朱军/徐寅清 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 10 | 81 | DID E1拆机 |  | 朱军/徐寅清 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 11 | 82 | DID E1 新装修订 |  | 朱军/徐寅清 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇
| 12 | 83 | DID E1 拆机取消 |  | 朱军/徐寅清 |  |  |  |  | CRM、交换、传输 | 核心室、业务室 | 符青勇

## 30BD DID倒装测试单案例
大类 | 子类序号 | 功能序号 | 测试场景 | 目前大致情况 | 测试人 | 测试问题 | 订单编号 | 下单时间 | 是否通过 | 通过时间
一、到装机30DB SIP接入 | 1 | 1 | 30BD SIP新装 |  | 韩超杰
| 2 | 2 | 30BD SIP改PRA接入 |  | 韩超杰
| 3 | 3 | 30BD 加模块 |  | 韩超杰
| 4 | 4 | 30BD 加号码 |  | 韩超杰
| 5 | 5 | 30BD 减模块 |  | 韩超杰
| 6 | 6 | 30BD 减号码 |  | 韩超杰
| 7 | 7 | 30BD 改引示号 |  | 韩超杰
| 8 | 8 | 30BD 改名过户 |  | 韩超杰
| 9 | 9 | 30BD SIP合群 |  | 韩超杰
| 10 | 10 | 30BD SIP分群 |  | 韩超杰
| 11 | 11 | 30BD PRA改SIP接入 |  | 韩超杰
| 12 | 12 | 30BD SIP新装取消 |  | 韩超杰
二、到装机30DB PRA接入 | 1 | 13 | 30BD PRA新装 |  | 胡赛赛
| 2 | 14 | 30BD PRA加模块 |  | 胡赛赛
| 3 | 15 | 30BD PRA加号码 |  | 胡赛赛
| 4 | 16 | 30BD PRA减模块 |  | 胡赛赛
| 5 | 17 | 30BD PRA减号码 |  | 胡赛赛
| 6 | 18 | 30BD PRA改引示号 |  | 胡赛赛
| 7 | 19 | 30BD PRA改名过户 |  | 胡赛赛
| 8 | 20 | 30BD PRA分群 |  | 胡赛赛
| 9 | 21 | 30BD PRA合群 |  | 胡赛赛
三、到装机DID SIP接入 | 1 | 22 | DID SIP新装 |  | 韩超杰
| 2 | 23 | DID SIP改PRA接入 |  | 韩超杰
| 3 | 24 | DID 加模块 |  | 韩超杰
| 4 | 25 | DID 加号码 |  | 韩超杰
| 5 | 26 | DID 减模块 |  | 韩超杰
| 6 | 27 | DID 减号码 |  | 韩超杰
| 7 | 28 | DID 改引示号 |  | 韩超杰
| 8 | 29 | DID 改名过户 |  | 韩超杰
| 9 | 30 | DID SIP合群 |  | 韩超杰
| 10 | 31 | DID SIP分群 |  | 韩超杰
| 11 | 32 | DID PRA改SIP接入 |  | 韩超杰
| 12 | 33 | DID SIP新装取消 |  | 韩超杰
四、到装机DID PRA接入 | 1 | 34 | DID PRA新装 |  | 胡赛赛
| 2 | 35 | DID PRA加模块 |  | 胡赛赛
| 3 | 36 | DID PRA加号码 |  | 胡赛赛
| 4 | 37 | DID PRA减模块 |  | 胡赛赛
| 5 | 38 | DID PRA减号码 |  | 胡赛赛
| 6 | 39 | DID PRA改引示号 |  | 胡赛赛
| 7 | 40 | DID PRA改名过户 |  | 胡赛赛
| 8 | 41 | DID PRA分群 |  | 胡赛赛
| 9 | 42 | DID PRA合群 |  | 胡赛赛
五、到装机DID E1接入 | 1 | 43 | DID E1新装 |  | 朱军/徐寅清
| 2 | 44 | DID E1加模块 |  | 朱军/徐寅清
| 3 | 45 | DID E1加号码 |  | 朱军/徐寅清
| 4 | 46 | DID E1减模块 |  | 朱军/徐寅清
| 5 | 47 | DID E1减号码 |  | 朱军/徐寅清
| 6 | 48 | DID E1改引示号 |  | 朱军/徐寅清
| 7 | 49 | DID E1改名过户 |  | 朱军/徐寅清
| 8 | 50 | DID E1分群 |  | 朱军/徐寅清
| 9 | 51 | DID E1合群 |  | 朱军/徐寅清
| 10 | 52 | DID E1改SIP接入 |  | 朱军/徐寅清
六、到装机短号码 | 1 | 53 | 短号码新装 |  | 朱军
| 2 | 54 | 短号码调整 |  | 朱军
| 3 | 55 | 短号码拆除 |  | 朱军
| 4 | 56 | 短号码退单 |  | 朱军
| 5 | 57 | 短号码撤单 |  | 朱军

## 倒装测试整合测试案例
分类 | 功能序号 | 功能 | 目前状态 | 本周概略情况 | 测试人 | 内测计划完成时间 | 联调计划完成时间 | 用户测试计划时间 | 用户测试负责人 | 配合专业 | 操作部门
30BD DID | 1 | 1、改接入方式 2、分群后，一个群与另一个群合群 | 内部测试 |  | 朱军
| 2 | 1、移机 2、扩容：加号码+模块 | 内部测试 |  | 朱军
| 3 | 1、SIP方式增加群合IP地址 | 内部测试 |  | 朱军
| 4 | 1.移机， 2.改接入方式， 3.模块、号码扩容 | 内部测试 |  | 朱军
| 5 | 1.移机 2.改接入方式 | 内部测试 |  | 朱军
| 6 | 1、分群后 2、改名过户 | 内部测试 |  | 朱军
短号码 | 1 | 短号码新装 | 内部测试 |  | 朱军
| 2 | 短号码调整 | 内部测试 |  | 朱军
| 3 | 短号码拆除 | 内部测试 |  | 朱军
| 4 | 短号码退单 | 内部测试 |  | 朱军
| 5 | 短号码撤单 | 内部测试 |  | 朱军

## 装备库
大类序号 | 大类名称 | 功能序号 | 子类序号 | 功能 | 目前大致情况 | 测试责任人 | 计划内部测试/复测完成时间 | 用户测试负责人
1 | 程控交换机设备管理 | 1 | 1 | 新增程控交换机设备 | 开发中 | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 2 | 2 | 修改程控交换机设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 3 | 3 | 删除程控交换机设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 4 | 4 | 查询程控交换机设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
2 | 软交换设备管理 | 5 | 1 | 新增软交换设备 | 开发中 | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 6 | 2 | 修改软交换设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 7 | 3 | 删除软交换设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 8 | 4 | 查询软交换设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
3 | 核心网设备管理 | 9 | 1 | 新增核心网设备 | 开发中 | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 10 | 2 | 修改核心网设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 11 | 3 | 删除核心网设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 12 | 4 | 查询核心网设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
4 | 远端模块设备管理 | 13 | 1 | 新增远端模块设备 | 开发中 | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 14 | 2 | 修改远端模块设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 15 | 3 | 删除远端模块设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 16 | 4 | 查询远端模块设备 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
2 | 系统号管理 | 17 | 1 | 新增系统号 | 开发中 | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 18 | 2 | 修改系统号 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 19 | 3 | 删除系统号 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 20 | 4 | 查询系统号 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
2 | C网核心侧数据维护 | 21 | 1 | 查询 | 开发中 | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 22 | 2 | 修改 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 23 | 3 | 导入 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇
4 | 综合查询 | 24 | 1 | 补丁记录查询 | 开发中 | 胡赛赛 |  | 符青勇
|  | 25 | 2 | 扩容日期查询 |  | 胡赛赛 |  | 符青勇