## 截止到20190214的尚在解决的问题列表
创建日期 | 问题内容 | 功能 | 用户 | 开发 | 计划解决时间 | 实际解决时间 | 开发是否解决 | 测试 | 是否通过 | 备注
2018-12-27 | 针对通用定单调度环节自动生成 |  |  |  | 待定 |  |  |  | 否
2018-12-28 | 备注界面展示变大 |  |  |  | 待定 |  |  |  | 否
2018-12-27 | 针对交换工程定单中的 A局名 B局名的报文属性 统一取设备所在的机房 | 交换工程定单 |  | 笪超 |  |  | 是 | 韩超杰 | 否
2018-12-27 | 针对交换工程定单中的 A局名 B局名的报文属性 统一取设备所在的机房 | 交换工程定单 |  | 余国波 | 43476 |  | 是 | 韩超杰 | 否
2018-12-27 | 针对交换工程定单中的 A局名 B局名的报文属性 统一取设备所在的机房 | 交换工程定单 |  | 余士忠 |  |  | 是 | 韩超杰 | 否
2019-01-11 | 中继群修改，只要修改了2端OPC，自动排序CIC | 中继群 |  | 余士忠 | 待定 |  |  | 余国波 | 否
2019-01-03 | 迁移移动号段的路由 咨询徐长江 | 存量 |  | 徐长江 |  |  | 是 | 彭昭晔 | 否
2019-01-03 | 3短号码界面调整 查询条件 tab页的名称 平台查询改成平台 中继群查询改成中继群，一次类推 | 存量 |  | 笪超 |  |  | 是 | 韩超杰 | 否
2019-01-03 | 针对规划号段，右键查看，需要添加上在途单，群查看的tab页， | 存量 |  | 桂敬军 |  |  | 是 | 朱军 | 否
2019-01-16 | AP处理能力容量分配，主网元配置过之后不允许重复配置 | 基站容量定单 |  | 笪超 | 2019-01-17 |  | 是 | 彭昭晔 | 否
2019-01-16 | RNC的AP处理分配的容量计算 根据do载扇计算 | 基站容量存量 |  | 尚小飞 | 2019-01-18 |  | 是 | 彭昭晔 | 否
2019-01-23 | 配置保存后，再次配置时预计结果可以修改，实际结果是不能修改 | 信令链路订单 |  | 金伟 | 2019-01-24 |  | 是 | 余国波 | 否
2019-01-23 | 基站容量存在在用服务，不允许建立新建操作类型的定单 (2019)/19076291 | 基站容量定单 |  | 笪超 | 2019-01-24 |  | 是 | 徐寅清 | 否
2019-01-23 | 利用迁移数据的基站设备，创建修改操作类型的定单 属性未带出 | 基站容量定单 |  | 笪超 | 2019-01-24 |  | 是 | 徐寅清 | 否
2019-01-23 | 基站容量2M,MSTP，不走自动配置代码 | 基站容量定单 |  | 笪超 | 2019-01-24 |  | 是 | 张宁 | 否
2019-01-24 | 中继群存量撤单，把c_network，c_networkentity的数据删了 | 中继群 |  | 余士忠 | 2019-01-25 |  |  | 余国波 | 否
2019-01-28 | 规划号段查看在途定单的需求 | 规划号段右键 |  | 彭昭晔 |  |  |  | 张宁 | 否
2019-01-30 | 国际信令链路 保存失败 | 信令 |  | 金伟 |  |  | 是 | 余国波 | 否
2019-01-31 | 交换AG上联工程定单报骏存在问题，在交换单之后报骏会存在报骏的问题 | 交换AG上联定单 | 测试问题 | 余国波 | 2019-02-15 |  |  | 张宁 | 否
2019-01-31 | 中继群存量界面，综合管理和查询界面界面展现错乱。 | 中继群存量 | 测试问题 | 余士忠 |  |  |  | 余国波 | 否
2019-01-31 | 在手工指派号段不限制号码门数，不做判断 | AG/PON工程定单 | 测试问题 | 余国波 |  |  | 是 | 张宁 | 否
2019-01-31 | 板卡调拨规则有变更，调出局和调入局需要能够分别指派号段 | AG/PON工程定单 | 测试问题 | 余国波 | 2019-02-20 |  |  | 张宁 | 否 | 后续详细需求见word文档
2019-01-31 | 交换AG上联定单撤单报关联传输单 | AG/PON工程定单 | 测试问题 | 余国波 | 2019-02-15 |  |  | 张宁 | 否
2019-01-31 | AG/PON订单在完成任务之后，不能创建小定单 | AG/PON工程定单 | 测试问题 | 余国波 |  |  | 是 | 张宁 | 否
2019-01-31 | 大订单修改状态确认问题，不允许区局随意修改大订单的内容（在有小定单修改的情况下） | 交换工程定单 | 宋虹 | 彭昭晔 |  |  |  | 韩超杰 | 否 | 后续仍然需要确认
2019-01-31 | 大订单上工程编号应该是必填项 | 交换工程单 | 测试问题 | 彭昭晔 |  |  |  | 韩超杰 | 否
2019-01-31 | 中继群没有方向，在创建拆除定单不需要判断 | 交换工程单 |  | 余士忠 |  |  |  | 韩超杰 | 否
2019-01-31 | 中继链路创建拆除单的时候，加上一个查询条件“一端设备”，因为中继链路不存在方向 | 中继链路定单 | 宋虹 | 余国波 | 2019-02-14 |  | 是 | 李楠 | 否
2019-01-31 | 中继群在一个中继链路中拆除时隙时无法做操作，即在做中继群修改单的时候，不能变更已有中继时隙的分配规则 | 中继群定单 | 潘江 | 余士忠 |  |  |  | 余国波 | 否
2019-01-31 | 中继链路做拆除时，判断逻辑要改一下，针对在中继群中做拆除的中继链路是允许下拆除单的 | 中继链路定单 | 宋虹 | 余国波 |  |  |  | 李楠 | 否 | 2.13需要等余士忠看下
2019-01-31 | 在下方查询结果中展现 要加一个“系统号”字段查询结果字段， 并且需要同时展现出来左右的端口信息 | 信令链路新增 | 潘江 | 笪超 | 2019-02-15 |  |  | 余国波 | 否
2019-01-31 | 选择时隙时需要按照数字先后顺序排序 | 信令链路新增 | 潘江 | 笪超 | 2019-02-14 |  | 是 | 余国波 | 否
2019-01-31 | 信令查询界面内 把LINK标识放在最前面，查询界面顺序调整,参照原先信令链路查询界面 | 信令链路定单/存量 | 潘江 | 笪超 |  |  |  | 余国波 | 否 | 2.13彭昭晔提供数据
2019-01-31 | 存量拆除定单点击拆除没反应 可能是(2019)/19076483-信令链路-0001 或者 (2019)/19076485-信令链路-0001 | 信令链路定单 | 潘江 | 笪超 | 2019-02-14 |  | 是 | 余国波 | 否
2019-01-31 | 信令类型不需要显示，界面上不需要去除直接去除。 | 信令链路新增/存量 | 潘江 | 笪超 |  |  | 是 | 余国波 | 否
2019-01-31 | 在查询有连接的中继端口必须需要有空闲的时隙才能查询出来 | 信令链路新增 | 测试问题 | 笪超 | 2019-02-14 |  | 是 | 余国波 | 否
2019-01-31 | 信令定单 配置 按钮需要改成保存 | 信令链路新增 | 测试问题 | 笪超 | 2019-02-14 |  | 是 | 余国波 | 否
2019-01-31 | 信令链路无法撤单 可能是(2019)/19076483-信令链路-0001 或者 (2019)/19076485-信令链路-0001 | 信令链路定单 | 测试问题 | 笪超 |  |  |  | 余国波 | 否
2019-01-31 | 查询结果加上模块用途的查询列，在做非国际话音链路的连接时，屏蔽国际长途的端口 | 中继链路定单/存量 | 测试问题 | 余国波 |  |  | 是 | 李楠 | 否
2019-01-31 | 交换信令链路定单无法提交 在存在对应中继链路拆除了传输单的情况下 | 信令链路定单 | 测试问题 | 笪超 | 2019-02-14 |  | 是 | 余国波 | 否
2019-01-31 | 端口查询失败 提示框统一风格，在没有继续确认的情况下，提示框只需要一个确认按钮 | 信令链路定单 | 陆晨君 | 笪超 |  |  | 是 | 余国波 | 否
2019-01-31 | 配置结果导出出错 订单可能是 (2019)/19076483 或(2019)/19076485 | 工程定单配置结果导出 | 测试问题 | 余士忠 |  |  |  |  | 否
2019-02-01 | 交换设备查询加上交换区局和交换分局的查询结果列 | 交换设备查询 | 宋虹 | 余国波 |  |  | 是 | 李楠 | 否
2019-02-01 | 交换设备查询，在点击请选择时，交换区局和交换分局加上字典值约束 | 交换设备查询 | 宋虹 | 彭昭晔 |  |  |  | 李楠 | 否
2019-02-01 | 交换国际话音链路的查询，创建时间重复显示并且显示错误，并且查询结果中的业务状态不需要展示 | 话音链路查询 | 宋虹 | 余国波 |  |  | 是 |  | 否
2019-02-01 | 30B+D/DID 右侧展示界面没有展示出 DID和30B+D区局 同时下方号码查询结果也要展示区局 | 规划号段查询 | 宋虹 | 李楠 |  |  | 是 | 张宁 | 否
2019-02-01 | 测试角色需要进一步细分 | 测试角色配置 | 宋虹 | 彭昭晔 |  |  |  |  | 否
2019-02-01 | 基站链路定单利用迁移数据做拆除单，无法带出设备两端，以及拆分传输单存在问题 | 基站链路工程定单 | 测试问题 | 余士忠 |  |  |  | 张宁 | 否
2019-02-01 | 程控交换机右键查看，中继链路tab页显示为空 | 设备右键功能 | 测试功能 | 余国波 |  |  | 是 |  | 否
2019-02-01 | 中继链路右键查看tab中继线，中继群查询结果列改为占用情况，并被中继群占用时需要展现出来 | 中继链路右键查看 | 宋虹 | 余国波 |  |  | 是 | 李楠 | 否
2019-02-01 | 中继链路查询加上SPC占用情况，业务状态字段去除，以及显示系统号的属性，链路状态字段查询结果列的顺序靠后 | 中继链路查询 | 宋虹 | 余国波 | 2019-02-14 |  | 是 | 李楠 | 否
2019-02-01 | SPC查询 同样业务状态字段去除 | SPC查询 | 宋虹 | 余国波 |  |  | 是 | 李楠 | 否
2019-02-01 | AG指派号段查询结果的设备名称，取设备局号下的AG的AG站点名的属性，同时客户信息属性顺序往后调 | 规划号段查询 | 宋虹 | 李楠 |  |  | 是 | 张宁 | 否
2019-02-01 | 右侧指派号段查询去除局号名称这一个属性 | 规划号段查询 | 宋虹 | 李楠 |  |  | 是 | 张宁 | 否
2019-02-02 | 交换工程大订单的状态管控问题 | 交换工程订单 | 宋虹 | 彭昭晔 |  |  |  | 韩超杰 | 否
2019-02-02 | 设备局号查询 AG站点名需要根据其下的AG设备的相关属性关联查询，同时AG设备根据AG站点名查询报错 | 设备局号查看 | 范燕华 | 余国波 |  |  | 是 |  | 否
2019-02-02 | 交换任务单加上定单的保存功能 | 交换任务单 | 宋虹 | 余士忠 |  |  |  | 李楠 | 否
2019-02-02 | 设备控制关系的右键菜单不应该在设备的大粒度实体上 | 控制关系管理 | 内部测试bug | 尚小飞 | 2019-02-14 |  | 是 |  | 否
2019-02-02 | 交换定单查询结果 任务内容查询结果列去除 | 交换工程定单 | 宋虹 | 李楠 |  |  | 是 | 韩超杰 | 否
2019-02-02 | 交换任务单右键查看界面进行调整将任务内容，任务要求的框变大展示 | 交换任务单 | 宋虹 | 余士忠 |  |  |  | 李楠 | 否
2019-02-02 | 针对号码区局为空的情况,规则变动 | 号码选占 |  | 任刚 |  |  | 是 | 张宁 | 否
2019-02-02 | 界面上的模块数必填。除了SIP接入方式的号码模块数不为必填。同时本人对现在模块数计算的存在一些问题，模块是否是按照接入网元来计算的，如果是的话，是否能在查询结果上展示出来。 | 号码选占 |  | 任刚 | 2019-02-15 |  |  | 张宁 | 否
2019-02-02 | 选占号码快要到期的时间，用户需要有一个提醒的功能，能够及时的通知到选占人。 | 号码选占 |  | 任刚 |  |  |  | 张宁 | 否
2019-02-02 | 短号码的功能进度以及测试人员 | 短号码 |  | ？？ |  |  |  |  | 否
2019-02-02 | 业务查询的功能现在开发进度不了解 | 业务查询 |  | 桂敬军 |  |  | 是 | 朱军 | 否
2019-02-02 | 用户认为保留等级这状态不应该和预占的状态进行混淆，了解了一下。预占的号码对于具体业务配置并没有物理性的约束。我的理解需要另外加一个字段来管理预占的状态。 | 号码选占 |  | 任刚 |  |  |  | 张宁 | 否
2019-02-12 | OPC管理上移、下移失效 | OPC管理 | 陆晨君 | 尚小飞 | 2019-02-15 |  |  |  | 否
2019-02-13 | 设备右键添加详情报错 | 其他 | 陆晨君 | 尚小飞 | 2019-02-18 |  |  |  | 否
2019-02-13 | 批量新增MSCID后置编码超过范围不报错 | E212GT码/MSCID管理 | 陆晨君 | 余国波 |  |  | 是 |  | 否
2019-02-13 | 信令链路时隙选择 顺序错误 现在16在最后，1在16的位置 | 信令链路管理 | 陆晨君 | 笪超 |  |  | 是 | 余国波 | 否
2019-02-13 | 查询-交换网查询-信令链路查询，放到外面一层（子菜单只有这一项，没意义多加一层了） | 国际长途管理 | 潘江 | 笪超 |  |  | 是 |  | 否
2019-02-13 | 国际信令链路端口，右键查看，查不到子端口占用的具体中继时隙信息 | 国际长途管理 | 潘江 | 余国波 | 2019-02-15 |  |  |  | 否
2019-02-13 | 部分长途模块没有长途标记 如ISC3 TG:SN520301-25 | 国际长途管理 | 潘江 | 徐长江 |  |  |  |  | 否
2019-02-13 | 国际话音链路的中继线显示全部空白？ 这个中继线的信息展示是不需要的。 | 国际长途管理 | 潘江 | 余国波 | 2019-02-15 |  |  |  | 否
2019-02-13 | 国际话音链路如：模块SI210101-37，链路SNLK94358 入口：查询-交换网查询-国际话音链路查询 显示有这条电路，但从设备ISC3 TG的端口进去查询 显示业务状态空闲 | 国际长途管理 | 潘江 | 徐长江 |  |  |  |  | 否
2019-02-13 | 状态为占用的 国际话音模块，没有具体链路信息 如 ISC3 TG:SI210101-01 | 国际长途管理 | 潘江 | 徐长江 |  |  |  |  | 否
2019-02-13 | 设备右键查看，右边的TAB页有2个重复的：信令链路 | 其他 | 潘江 | 笪超 | 2019-02-14 |  |  |  | 否
2019-02-13 | 针对移动号段的路由管理，需要加播0的路由管理，在查询和创建的时候要进行特殊处理 | 物理\DID\30B+D号段管理 | 宋虹 | 笪超 |  |  |  | 韩超杰 | 否 | 2.14需彭昭晔确认
2019-02-13 | 创建规划号段的时候判断其下是否存在号码的逻辑存在问题 | 物理\DID\30B+D号段管理 | 宋虹 | 笪超 |  |  | 是 | 韩超杰 | 否
2019-02-13 | 接入方式 已经可以通过号段用途来区分了，已经是冗余字段了可以去除。 | 物理\DID\30B+D号段管理 | 周瑛 | 彭昭晔 |  |  |  | 韩超杰 | 否
2019-02-13 | 数据迁移问题：部分30B+D DID用途的号码 迁成30B+D号码 | 物理\DID\30B+D号段管理 | 周瑛 | 徐长江 |  |  |  | 韩超杰 | 否
2019-02-13 | 由于30B+D号码段为多区局共用。因此，在规划号码段时，不论哪种业务，区局必填项应改为非必填项。 | 物理\DID\30B+D号段管理 | 周瑛 | 笪超 | 2019-02-15 |  |  | 韩超杰 | 否
2019-02-13 | 修改号码段 系统会自动将修改过的“终止号码”变为原先号码。但修改成功后查询结果是正确增加的。系统在保存过程中不应将修改过的号码段显示为修改前号码段。 | 物理\DID\30B+D号段管理 | 周瑛 | 笪超 | 2019-02-15 |  |  | 韩超杰 | 否
2019-02-13 | 拆分号段的确存在bug，并且性能不好。拆分出来号段，原先的号段会消失 | 物理\DID\30B+D号段管理 | 周瑛 | 笪超 | 2019-02-15 |  |  | 韩超杰 | 否
2019-02-13 | 查询号码显示结果的下框应只是显示，不应允许规划人员修改和删除号码。 | 物理\DID\30B+D号段管理 | 周瑛 | 余国波 | 2019-02-15 |  |  | 韩超杰 | 否
2019-02-13 | 重新查询规划号段后，右框不清空上次查询的具体号码信息（右框）。应该清空。 | 物理\DID\30B+D号段管理 | 周瑛 | 李楠 | 2019-02-15 |  |  | 韩超杰 | 否