## 测试概览
测试状态 | 测试负责人 | 测试订单 | 需求分析 | 备注 | 案例数 | 所属系统 | 需求提出人 | 需求提出部门 | 业务需求单号 | 业务需求名称 | 业务子需求负责人 | 业务子需求单号 | 系统负责人 | 版本上线时间 | 需求验证人 | 上线关联说明 | 备注
测试通过 | 沈健2小时 | WMZ2019122300526761 （428产品新装1） | CRM 428组数据产品下新增子产品集群音证，IBP需要根据订单中含有该子产品判断需要派发集群音证自动施工工单。 |  | 4 | 服务开通系统(IBP) 客户关系管理系统 NCRM系统（ORDER） | 钟翊腾 | 新兴业务运营推进中心 | 196116238 | 关于新产品集群音证的开发需求 | 施慕垚 | 196124973 | 乐棕铭（IBP） 章曙晴（客户关系管理系统） 赵晓燕（NCRM系统（ORDER） | 20191231 | 陈少锋
测试通过 |  | 2-30261124746 （428产品新装2）
测试通过 |  | WMZ2019122300525811 （428产品拆机1）
测试通过 |  | 2-30261414965 （428产品拆机2）
测试通过 | 沈健+张轶晟2小时 | WMZ2019122400526880（SD-WAN国内组网新装1） | 新增 679产品 SD-WAN国内组网，WOP方案新增SDWAN国内组网方案，CRM受理时填写DK编号下单，P7需要获取方案信息，无需综资调度资源，IBP派发信网部业务处理中心（WOP人工工单）、信网部综合运营监控中心（WOP人工工单）和客保外线工单。 |  | 4 | 服务开通系统(IBP) 客户关系管理系统 NCRM系统（ORDER） | 靳贇 | 信息网络部/市场服务处 | 196038100 | CRM中SD-WAN国内组网（679）正装流程开发需求 | 施慕垚 | 196123368 | 周晴（IBP） 章曙晴（客户关系管理系统） 赵晓燕（NCRM系统（ORDER） | 20191231 | 张轩
测试通过 |  | 2-30261387506 （SD-WAN国内组网新装2）
测试通过 |  | WMZ2019122400525951（SD-WAN国内组网拆机1）
测试通过 |  | 2-30261405580 （SD-WAN国内组网拆机2）
测试通过 | 张轶晟 1.5小时 | WMX2019121900526634（CDMA新装1） | CRM移动电话产品下的“云音助理呼转版”子产品新增属性“中继类型”，属性值“sip中继1”，“sip中继2”IBP需要承接新增字段并派给平台。 |  | 4 | 服务开通系统(IBP) 客户关系管理系统 NCRM系统（ORDER） | 王耿介 | 互联网部 | 196087864 | 在“云音助理呼转版”子产品下增加产品属性并分配三状态号码 | 施慕垚 | 196093547 | 周晴（IBP） 章曙晴（客户关系管理系统） 赵晓燕（NCRM系统（ORDER） | 20191231 | 吴畏
测试通过 |  | WMX2019121900527392（CDMA新装2）
测试通过 |  | WMX2019121900526637（CDMA拆机1）
测试通过 |  | WMX2019121900526630 （CDMA拆机2）

## BUG汇总
问题序号 | 需求单号 | CRM订单号 | 发现人 | 发现BUG时间 | BUG描述 | BUG系统 | BUG状态 | 备注 | BUG解决时间 | bug分类
1 | 196116238 |  | 沈健 | 2019-12-19 16:00 | 新CRM受理新装428产品订购“集群音证”子产品时，子产品属性“付费方式”下拉框展开后选项空白。 | 新CRM | 已解决 |  | 2019-12-20 10:00 | 功能问题
2 | 196116238 |  | 沈健 | 2019-12-20 10:00 | 新CRM受理新装428产品时结算报错。 | 新CRM | 已解决 |  | 2019-12-23 10:00 | 功能问题
3 | 196116238 |  | 沈健 | 2019-12-20 10:00 | 老CRM受理新装428产品时合检报错：用户要求开始时间不能为空，但行项目上的用户要求开始时间框为灰制的无法录入无法选择。 | 老CRM | 未解决 | 开发回复仿真环境没有这个问题。 |  | 功能问题
4 | 196116238 | WMZ2019122300526750 | 沈健 | 2019-12-23 10:00 | 使用案例1新装完工资产受理拆机时，综资原资产查询返回报错：生成serviceid=ACC400807318882对应的资源信息出错:null。 | 综资 | 已解决 |  | 2019-12-23 11:00 | 集成问题
5 | 196038100 |  | 张轶晟 | 2019-12-20 10:00 | 新CRM受理SD-WAN国内组网新装订单时，配置页面缺少子产品与产品定义不符。 | 新CRM | 已解决 |  | 2019-12-23 10:00 | 功能问题
6 | 196038100 | WMZ2019122300528415 | 张轶晟 | 2019-12-23 10:00 | 新CRM受理SD-WAN国内组网新装订单，订单未发给IBP，CRM直接竣工了。 | 新CRM | 已解决 |  | 2019-12-24 09:00 | 功能问题
7 | 196038100 | 2-30261405580 | 张轶晟 | 2019-12-23 11:00 | SD-WAN国内组网拆机订单综资自动配置失败，失败原因:定单[429643514]未找到对应资源，不能自动启流程，定单状态置为【审核失败。 | 综资 | 已解决 |  | 2019-12-23 14:00 | 集成问题