## 测试概览
序号 | 需求单号 | 需求名称 | 测试时间 | 案例数 | 通过数 | 通过百分比 | 问题数 | 测试人
1 | 196038100 | CRM中SD-WAN国内组网（679）正装流程开发需求 |  | 4 | 2 | 50% | 6 | 张轶晟

## 测试案例
序号 | 需求单号 | 需求描述 | 测试步骤 | 验证功能点 | 测试时间 | 测试人 | CRM订单号 | 是否通过 | BUG描述 | bug系统 | bug状态
1 |  | 新增 679产品 SD-WAN国内组网，WOP方案新增SDWAN国内组网方案，CRM受理时填写DK编号下单，无需综资调度资源，IBP派发信网部业务处理中心（WOP人工工单）、信网部综合运营监控中心（WOP人工工单）和客保外线工单 | 1.进入Wop测试环境中新建SDWAN国内组网产品的方案流程，并生产DK编号 2.登录新CRM政企测试环境受理“SD-WAN国内组网”产品，并填入之前生成的DK编号，并订购子产品：“SD-WAN国内组网SLA服务”、“SD-WAN国内组网四层防火墙”、“SD-WAN国内组网入侵检测和防御”、“SD-WAN国内组网安全审计”、“SD-WAN国内组网WEB应用防护”、“SD-WAN国内组网Underlay电路信息”，结算后提交订单 3. 登录P7系统，查询该订单，并查询IBP通过DK编号调用WOP接口获取到方案内的服务商、是否总头模式、站点属性是否返回 4.综资收到IBP发送的创服务消息后返回设备号，无需调度资源自动提交 5.进入Wop测试环境后进行回单操作，在回单页面填写“设备串号”、“设备型号”填写完成后点击立即回单 6. IBP收到信网部业务处理中心（WOP人工工单）回单后派发信网部综合运营监控中心（WOP人工工单）和客保工单, 因客保未完成该产品的开发P7上对客保工单进行模拟回单 7.进入Wop测试环境后查询订单并选中工单点击工单打印，打印完成后在工单回单中页面输入订单号查询，选中工单后点击回单，页面跳转后点击立即回单 | 1. Wop新增SDWAN国内组网方案流程，验证界面上能够发起该方案并成功录入提交生成DK编号。 2. CRM新增 679产品 SD-WAN国内组网，验证受理订购该产品时录入结算提交无报错。 3. IBP收到CRM订单后验证P7调用接口获取DK方案内填写的内容 4. 验证IBP派发工单顺序，先发信网部业务处理中心工单，收到回单后，再并发信网部综合运营监控中心和客保工单 5. 验证信网部综合运营监控中心工单的工单数据含有所有子产品信息以及“设备串号”、“设备型号“ 6. 验证IBP发客保工单中的工单报文含有所有子产品信息以及“设备串号”、“设备型号” 7. 验证所以工单回单后开通流程正常完成，所有系统订单都完工（CRM、综资、IBP） | 2019-12-20 | 张轶晟 | 无 | 否 | 1. 新CRM政企系统环境中，在受理SD-WAN产品时，需要订购的子产品：“SD-WAN国内组网SLA服务”、“SD-WAN国内组网四层防火墙”、“SD-WAN国内组网入侵检测和防御”、“SD-WAN国内组网安全审计”、“SD-WAN国内组网WEB应用防护”、“SD-WAN国内组网Underlay电路信息”，均未出现，无法受理 2. 在新CRM政企系统环境中受理SD-WAN产品订单，结算后提交，订单直接在CRM环境中竣工，且未发送到IBP | 1.CRM 2.CRM | 1.已解决 2.未解决
2 |  |  | 1.进入Wop测试环境中新建SDWAN国内组网产品的方案流程，并生产DK编号 2.登录老CRM测试环境，定位政企客户标识，输入产品编码“200679”受理产品，并填入之前生成的DK编号，并订购子产品：“SD-WAN国内组网SLA服务”、“SD-WAN国内组网四层防火墙”、“SD-WAN国内组网入侵检测和防御”、“SD-WAN国内组网安全审计”、“SD-WAN国内组网WEB应用防护”、“SD-WAN国内组网Underlay电路信息”，通过合法性检验后提交订单 3. 登录P7系统，查询该订单，并查询IBP通过DK编号调用WOP接口获取到方案内的服务商、是否总头模式、站点属性是否返回 4.综资收到IBP发送的创服务消息后返回设备号，无需调度资源自动提交 5.进入Wop测试环境后进行回单操作，在回单页面填写“设备串号”、“设备型号”填写完成后点击立即回单 6. IBP收到信网部业务处理中心（WOP人工工单）回单后派发信网部综合运营监控中心（WOP人工工单）和客保工单, 因客保未完成该产品的开发P7上对客保工单进行模拟回单 7.进入Wop测试环境后查询订单并选中工单点击工单打印，打印完成后在工单回单中页面输入订单号查询，选中工单后点击回单，页面跳转后点击立即回单 | 1.Wop新增SDWAN国内组网方案流程，验证界面上能够发起该方案并成功录入提交生成DK编号。 2.CRM新增 679产品 SD-WAN国内组网，验证受理订购该产品时录入结算提交无报错 3.IBP收到CRM订单后验证P7调用接口获取DK方案内填写的内容 4.验证IBP派发工单顺序，先发信网部业务处理中心工单，收到回单后，再并发信网部综合运营监控中心和客保工单 5.验证信网部综合运营监控中心工单的工单数据含有所有子产品信息以及“设备串号”、“设备型号” 6.验证IBP发客保工单中的工单报文含有所有子产品信息以及“设备串号”、“设备型号” 7.验证所以工单回单后开通流程正常完成，所有系统订单都完工（CRM、综资、IBP） | 2019-12-20 | 张轶晟 | 2-30261387506 | 是 | 老CRM系统在新装订单提交后未能返回设备编号和97流水号 | CRM | 已解决
3 |  |  | 1. 登陆新CRM政企测试环境， 使用案例1新装完工的设备号定位，定位完成后在客户资产模块点击该设备，受理拆机订单，通过结算后提交 2. 进入P7测试环境，查询受理的拆机订单进行验证；验证无误后，因客保未完成开发，P7上模拟对客保工单进行回单 3. 进入Wop测试环境，输入订单号查询，查询完成后选中工单点击工单打印，之后在工单回单中输入订单号查询，选中工单后点击回单，页面跳转后点击立即回单 | 1. CRM新增 679产品 SD-WAN国内组网，验证受理该产品拆机时录入结算提交无报错。 2. 验证IBP派发工单顺序，先派发客保工单，收到回单后再派发信网部综合运营监控中心工单。 3. 验证客保工单和信网部综合运营监控中心工单的工单数据 | 2019-12-20 | 张轶晟 | 无 | 否 | 因新CRM政企系统中"SD-WAN"产品缺少指定的子产品，故无法受理新装订单，也无法受理拆机订单 | CRM | 未解决
4 |  |  | 1. 登陆老CRM测试环境，使用案例2新装完工的设备号定位，定位完成后在客户资产模块点击该设备，在业务大类中选择“拆机类”，在业务小类中选择“用户要求拆机”，在行项目上选择操作原因“局方拆机”，生成拆机订单，通过合法性检验后提交 2. 进入P7测试环境，查询受理的拆机订单进行验证；验证无误后，因客保未完成开发，P7上模拟对客保工单进行回单 3. 进入Wop测试环境，输入订单号查询，查询完成后选中工单点击工单打印，之后在工单回单中输入订单号查询，选中工单后点击回单，页面跳转后点击立即回单 | 1. CRM新增 679产品 SD-WAN国内组网，验证受理该产品拆机时录入结算提交无报错。 2. 验证IBP派发工单顺序，先派发客保工单，收到回单后再派发信网部综合运营监控中心工单。 3. 验证客保工单和信网部综合运营监控中心工单的工单数据 | 2019-12-20 | 张轶晟 | 2-30261405580 | 是 | 1. 老CRM系统在新装订单提交后未能返回设备编号，故在新装订单完工后无法对该完工的资产受理拆机业务订单 2. 从老CRM系统受理拆机订单提交到IBP后，综资因订单审核失败未能自动提交配置订单 | 1.CRM 2.综资 | 已解决 已解决

## BUG汇总
问题序号 | 需求单号 | CRM订单号 | 发现BUG时间 | BUG描述 | BUG系统 | BUG状态 | BUG解决时间 | bug分类