## 测试概况
测试状态 | 测试场景 | 测试订单 | 备注 | 测试负责人 | 需求分析 | 案例数 | 所属系统 | 需求提出人 | 需求提出部门 | 业务需求单号 | 业务需求名称 | 业务子需求负责人 | 业务子需求单号 | 系统负责人 | 版本上线时间 | 需求验证人 | 备注
测试不通过 | 以太专线（670产品）新装 | WMZ2019122700531311 | WOP 2M接口未完成开发 | 张轶晟 1.5小时 | 以太专线（670产品）WOP 2M工单接口新增字段“甲端区局”、“乙端区局”、“甲端安装地址”、“乙端安装地址”取值取自CRM上面“以太专线甲端”和“以太专线乙端”子产品属性中的安装地址和地址对应的区局。 | 2 | 服务开通系统(IBP) | 宋晓婧 | 重要客户支撑中心 | 196004279 | 客保缺少字段需IBP提供 | 甘路 | 196120208 |  | 20200107 | 宋晓婧
测试不通过 | 以太专线（670产品）拆机 | WMZ2019122700529682 | WOP 2M接口未完成开发

## BUG汇总
问题序号 | 需求单号 | CRM订单号 | 发现人 | 发现BUG时间 | BUG描述 | BUG系统 | BUG状态 | 备注 | BUG解决时间 | bug分类
1 | 196004279 | WMZ2019122700531311 | 张轶晟 | 2019-12-27 10:10 | WOP发送ipran新装订单的传输工单到客保2M接口，客保未收到，无法在客保数据库中验证传输工单包含的区局(bureau_code)和安装地址(customer_address_road)字段 | IBP | 未解决 |  |  | 集成问题
2 | 196004279 | WMZ2019122700529682 | 张轶晟 | 2019-12-27 14:09 | WOP发送ipran拆机订单的传输工单到客保2M接口，客保未收到，无法在客保数据库中验证传输工单包含的区局(bureau_code)和安装地址(customer_address_road)字段 | IBP | 未解决 |  |  | 集成问题