## 测试概况
序号 | 测试状态 | 测试场景 | 测试订单 | 备注 | 需求分析 | 案例数 | 所属系统 | 需求提出人 | 需求提出部门 | 业务需求单号 | 业务需求名称 | ITSM需求内容 | 业务子需求负责人 | 业务子需求单号 | 系统负责人 | 版本上线时间 | 需求验证人 | 备注
1 | 测试通过 | 智能语音新装 | WMZ2020041305324129 |  | 新增智能语音根产品，IBP走增值产品流程，zz无需配置资源自动提交，IBP需要派发智能语音自动工单，自动施工失败转wop人工工位。 | 4 |  | 庄欣浩 | 号百信息服务分公司 | 206296147 | 新增智能语音根产品 | 增AI智能语音根产品，烦请安排开发 |  |  |  | 2020.04.21 | 严一帆
2 | 测试通过 | 智能语音修改 | WMZ2020041405325065
3 | 测试通过 | 智能语音拆机 | WMZ2020041405325096
4 | 测试通过 | 智能语音新装自动工单失败转人工 | WMZ2020041305324383

## BUG汇总
问题序号 | 测试场景 | CRM订单号 | 发现BUG时间 | BUG描述 | BUG系统 | BUG状态 | 备注 | BUG解决时间 | bug分类
1 | 智能语音新装 |  | 2020-04-13 14:28 | 订单号:WMZ2020041305323831,ORD1PROS0059根产品设备号为空;["根产品【智能语音】的设备号需要前台录入，不能传入空值（产品实例ID：-25）"] | 新CRM | 已解决 |  | 2020-04-13 16:52 | 低级功能缺陷
2 | 智能语音新装 |  | 2020-04-13 16:22 | 选择智能语音产品设备号时,无设备号都数据，无法选择设备号 | 新CRM | 已解决 |  | 2020-04-13 16:52 | 低级功能缺陷
3 | 智能语音新装 |  | 2020-04-13 16:45 | 订单结算页面中需求单详情没有任何内容 | 新CRM | 已解决 |  | 2020-04-13 16:52 | 低级功能缺陷
4 | 智能语音新装 |  | 2020-04-14 16:45 | 订单结算页面中点击提交，页面无反应 | 新CRM | 已解决 |  | 2020-04-13 16:52 | 低级功能缺陷