## 测试概览
序号 | 业务大类 | 具备集成时间 | 案例数 | 完成数 | 完成百分比 | 问题（解决/总数）
1 | 30BD SIP 测试记录 |  | 19 | 0 | 0%
2 | 30BD PRA 测试记录 |  | 14 | 0 | 0%
| 共计 |  | 33 | 0 | 0%

## 30BD SIP 测试记录
案例序号 | 测试场景 | 文档对应 | CRM订单编号 | CRM下单时间 | 是否通过 | 通过时间 | 订单状态 | 测试问题 | 测试问题是否解决 | 测试问题负责人
1 | 30BD SIP新装 | 1.23
2 | 30BD 改呼叫权限 | 1.26
3 | 30BD SIP改PRA接入 | 1.36
4 | 30BD 加模块 | 1.24
5 | 30BD 加号码 | 1.24
6 | 30BD 加模块同时加号码 | 1.24
7 | 30BD 减模块 | 模块拆机操作
8 | 30BD 减号码 | 号码拆机操作
9 | 30BD 减模块同时减号码 | 模块+号码拆机操作
10 | 30BD 改引示号 | 1.27
11 | 30BD 改名过户 | 1.28
12 | 30BD SIP拆机 | 拆机操作
13 | 30BD PRA改SIP接入 | 1.36
14 | 30BD SIP新装修订 | CRM修订操作
15 | 30BD 改接入方式修订 | CRM修订操作
16 | 30BD号码加号码携带 | 改性能 - CRM增加号码携带子产品
17 | 30BD号码删号码携带 | 改性能 - CRM删除号码携带子产品
18 | 30BD号码加外呼显示
19 | 30BD号码加同振顺呼

## 30BD PRA测试记录
案例序号 | 测试场景 | 文档对应 | CRM订单编号 | CRM下单时间 | 是否通过 | 通过时间 | 订单状态 | 测试问题 | 测试问题是否解决 | 测试问题负责人
1 | 30BD PRA新装 | 1.23
2 | 30BD PRA呼叫权限 | 1.26
3 | 30BD PRA加模块 | 1.24
4 | 30BD PRA加号码 | 1.24
5 | 30BD PRA加模块同时加号码 | 1.24
6 | 30BD PRA减模块 | 模块拆机操作
7 | 30BD PRA减号码 | 号码拆机操作
8 | 30BD PRA减模块同时减号码 | 模块+号码拆机操作
9 | 30BD PRA改引示号 | 1.27
10 | 30BD PRA改名过户 | 1.28
11 | 30BD PRA改地址 | 1.34
12 | 30BD PRA拆机 | 拆机操作
13 | 30BD PRA改SIP接入 | 1.36
14 | 30BD PRA新装修订 | CRM修订操作

## 30BD SIP案例
序号 | 测试场景 | 受理系统 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果
1 | 30BD SIP新装 | CRM | 测试数据： 1.30BD号码段： 2.方案编号： | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工，并生成资产
受理步骤： 1.受理30BD产品（277）新装单，创建分机30BD模块（278），30BD号码（279） 2.在产品配置中选择接入方式：SIP，填入DK编号，勾选地址报备子产品 3.订单通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.IBP收到CRM提交的30BD新装订单 2.创服务成功后，等待zz服务配置 3.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.创服务成功后，返回97流水给CRM 3.获取综资资源审核信息，并将资源信息同步到P7 4.成功派发所有工单 5.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 5.派发客保传输工单 6.派发客保交换施工单
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 2.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.成功完成资源配置，将资源信息完整的传给IBP 2.收到完工消息后将订单归档
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 5.派发客保传输工单 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
2 | 30BD SIP改呼叫权限 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.受理30BD 群修改订单 2.在产品配置中删除国际长途通话子产品 3.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.创服务完成后，进行自动配置 3.配置完成后，将配置结果提交IBP | 1.接口成功将配置结果发给IBP 2.获取完工消息后，该资产完工归档
完工处理流程： 1.收到综资返回完工消息后进行完工归档处理并返回成功消息给IBP
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 | 成品派发所有工单
3 | 30BD SIP改接入方式 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.受理30BD 群修改订单 2.在产品配置中修改接入方式为：PRA，删除地址报备子产品 3.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.原资产信息完整的返回给IBP，成功完成资源配置，将新项资源信息完整的传递到IBP 2.获取完工消息后，该资产完工归档，归档后资产中接入方式更改为PRA
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 11.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 5.派发客保传输工单 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
4 | 30BD SIP加模块 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.受理30BD 干线新增订单 2.新建分机30BD模块（278）产品 3.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.原资产信息完整的返回给IBP，成功完成资源配置，将新项资源信息完整的传递到IBP
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
5 | 30BD SIP加号码 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.受理30BD 干线新增订单 2.新建分机30BD模块（279）产品 3.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.原资产信息完整的返回给IBP，成功完成资源配置，将新项资源信息完整的传递到IBP
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
6 | 30BD SIP加号码同时加模块 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.受理30BD 干线新增订单 2.新建分机30BD号码（279），30BD模块（278）产品 3.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.原资产信息完整的返回给IBP，成功完成资源配置，将新项资源信息完整的传递到IBP
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
7 | 30BD SIP减模块 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.在30BD群组资产中对30BD模块 受理拆机订单 2.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.原资产信息完整的返回给IBP，成功完成资源配置，将新项资源信息完整的传递到IBP
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
8 | 30BD SIP减号码 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.在30BD群组资产中对30BD号码 受理拆机订单 2.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.原资产信息完整的返回给IBP，成功完成资源配置，将新项资源信息完整的传递到IBP
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
9 | 30BD SIP减号码同时减模块 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.在30BD群组资产中对30BD号码 30BD模块受理拆机订单 2.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.原资产信息完整的返回给IBP，成功完成资源配置，将新项资源信息完整的传递到IBP
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
10 | 30BD SIP改引示号 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.在30BD群组资产中对30BD号码受理引示号互改订单 2.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发客保专线工单，并等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.原资产信息完整的返回给IBP，成功完成资源配置，将新项资源信息完整的传递到IBP
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发客保专线工单，并等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，工单状态变更为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
11 | 30BD SIP改名过户 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.在30BD群组资产中对30BD号码受理改名过户订单 2.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.原资产信息完整的返回给IBP，成功完成资源配置，将新项资源信息完整的传递到IBP
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，工单状态变更为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
12 | 30BD SIP拆机 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.在30BD群组资产中对30BD群组受理拆机订单 2.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.原资产信息完整的返回给IBP，成功完成资源配置，将新项资源信息完整的传递到IBP
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，工单状态变更为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
13 | 30BD PRA改接入方式 | CRM | 测试数据： 1.使用30BD PRA接入完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.受理30BD 群修改订单 2.在产品配置中修改接入方式为：SIP,增加地址报备子产品 3.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 5.派发客保传输工单
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.综调收到综资提交的定单后，派发链路调度单给综资 2.收到综资提交的配置结果后，回复确认消息给综资 | 1.完成定单与综调的调度，并成功配置资源，接口将配置结果发送给IBP 2.获取完工消息后，该资产完工归档，归档后资产中接入方式更改为SIP
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将完工消息提交给综调 2.收到综调返回完工消息后进行完工归档处理并返回成功消息给IBP
|  | WOP | 派发工单情况： 11.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 5.派发客保传输工单 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
14 | 30BD SIP新装修订 | CRM | 测试数据： 1.30BD号码段： 2.方案编号： | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工，并生成资产
受理步骤： 1.受理30BD产品（277）新装单，创建分机30BD模块（278），30BD号码（279） 2.在产品配置中选择接入方式：SIP，填入DK编号，勾选地址报备子产品 3.订单通过合检后提交订单 4.在订单状态为"97新建”时发起修订，更改DK编号
|  | IBP | 受理流程： 1.IBP收到CRM提交的30BD新装订单 2.创服务成功后，等待zz服务配置 3.收到CRM提交的修订版本，再次发给综资创服务消息 3.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.创服务成功后，返回97流水给CRM 3.获取综资资源审核信息，并将资源信息同步到P7 4.成功派发所有工单 5.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 5.派发客保传输工单 6.派发客保交换施工单
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.综资收到IBP的创服务消息后，订单待配置 2.收到IBP 2版本的创服务后，能成功收到更改后的DK编号并获取方案，成功配置后提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.成功完成资源配置，将资源信息完整的传给IBP 2.收到完工消息后将订单归档
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 5.派发客保传输工单 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
15 | 30BD SIP改接入方式修订 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.受理30BD 群修改订单 2.在产品配置中修改接入方式为：PRA，删除地址报备子产品 3.通过合检后提交订单 4.CRM发起修订修改DK编号
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.收到CRM提交的修订版本，再次发给综资创服务消息 3.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 11.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 5.派发客保传输工单
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.原资产信息完整的返回给IBP，成功完成资源配置，将新项资源信息完整的传递到IBP 2.获取完工消息后，该资产完工归档，归档后资产中接入方式更改为PRA
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 11.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 5.派发客保传输工单 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
16 | 30BD号码加号码携带 | CRM | 测试数据： 1.使用完工的30BD号码资产 受理步骤： 1.受理30BD 号码改性能订单 2.在产品配置中增加号码携带子产品，并录入直线电话号码 3.订单通过合检后提交 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.30B+D号码自动平台施工单 2.POTS归属局IMS-HSS/MMTEL施工单
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.接口成功将配置结果发给IBP 2.获取完工消息后，该资产完工归档
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
17 | 30BD号码删除号码携带 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 受理步骤： 1.受理30BD 号码改性能订单 2.在产品配置中删除号码携带子产品 3.订单通过合检后提交 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.30B+D号码自动平台施工单 2.POTS归属局IMS-HSS/MMTEL施工单
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.接口成功将配置结果发给IBP 2.获取完工消息后，该资产完工归档
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档

## 30BD PRA案例
序号 | 测试场景 | 受理系统 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果
1 | 30BD PRA新装 | CRM | 测试数据： 1.30BD号码段： 2.方案编号： | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工，并生成资产
受理步骤： 1.受理30BD产品（277）新装单，创建分机30BD模块（278），30BD号码（279） 2.在产品配置中选择接入方式：PRA，填入DK编号 3.订单通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.IBP收到CRM提交的30BD新装订单 2.创服务成功后，等待zz服务配置 3.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.创服务成功后，返回97流水给CRM 3.获取综资资源审核信息，并将资源信息同步到P7 4.成功派发所有工单 5.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 5.派发客保传输工单 6.派发客保交换施工单
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 2.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.成功完成资源配置，将资源信息完整的传给IBP 2.收到完工消息后将订单归档
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 5.派发客保传输工单 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
2 | 30BD PRA改呼叫权限 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.受理30BD 群修改订单 2.在产品配置中删除国际长途通话子产品 3.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.创服务完成后，进行自动配置 3.配置完成后，将配置结果提交IBP | 1.接口成功将配置结果发给IBP 2.获取完工消息后，该资产完工归档
完工处理流程： 1.收到综资返回完工消息后进行完工归档处理并返回成功消息给IBP
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 | 成品派发所有工单
3 | 30BD PRA加模块 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.受理30BD 干线新增订单 2.新建分机30BD模块（278）产品 3.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.原资产信息完整的返回给IBP，成功完成资源配置，将新项资源信息完整的传递到IBP
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
4 | 30BD PRA加号码 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.受理30BD 干线新增订单 2.新建分机30BD模块（279）产品 3.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.原资产信息完整的返回给IBP，成功完成资源配置，将新项资源信息完整的传递到IBP
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
5 | 30BD PRA加号码同时加模块 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.受理30BD 干线新增订单 2.新建分机30BD号码（279），30BD模块（278）产品 3.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.原资产信息完整的返回给IBP，成功完成资源配置，将新项资源信息完整的传递到IBP
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
6 | 30BD PRA减模块 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.在30BD群组资产中对30BD模块 受理拆机订单 2.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.原资产信息完整的返回给IBP，成功完成资源配置，将新项资源信息完整的传递到IBP
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
7 | 30BD PRA减号码 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.在30BD群组资产中对30BD号码 受理拆机订单 2.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.原资产信息完整的返回给IBP，成功完成资源配置，将新项资源信息完整的传递到IBP
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
8 | 30BD PRA减号码同时减模块 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.在30BD群组资产中对30BD号码 30BD模块受理拆机订单 2.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.原资产信息完整的返回给IBP，成功完成资源配置，将新项资源信息完整的传递到IBP
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
9 | 30BD PRA改引示号 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.在30BD群组资产中对30BD号码受理引示号互改订单 2.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发客保专线工单，并等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.原资产信息完整的返回给IBP，成功完成资源配置，将新项资源信息完整的传递到IBP
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发客保专线工单，并等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，工单状态变更为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
10 | 30BD PRA改名过户 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.在30BD群组资产中对30BD号码受理改名过户订单 2.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.原资产信息完整的返回给IBP，成功完成资源配置，将新项资源信息完整的传递到IBP
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，工单状态变更为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
11 | 30BD PRA改地址 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.在30BD群组资产中对30BD群组受理群改地址的订单 2.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.原资产信息完整的返回给IBP，成功完成资源配置，将新项资源信息完整的传递到IBP
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，工单状态变更为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
12 | 30BD PRA拆机 | CRM | 测试数据： 1.使用上过案例完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.在30BD群组资产中对30BD群组受理拆机订单 2.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.综资收到IBP的创服务消息后，将订单成功配置完工并提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.原资产信息完整的返回给IBP，成功完成资源配置，将新项资源信息完整的传递到IBP
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，工单状态变更为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
13 | 30BD PRA改接入方式 | CRM | 测试数据： 1.使用DID PRA接入完工的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.受理30BD 群修改订单 2.在产品配置中修改接入方式为：SIP,增加地址报备子产品 3.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 5.派发客保传输工单
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.综调收到综资提交的定单后，派发链路调度单给综资 2.收到综资提交的配置结果后，回复确认消息给综资 | 1.完成定单与综调的调度，并成功配置资源，接口将配置结果发送给IBP 2.获取完工消息后，该资产完工归档，归档后资产中接入方式更改为SIP
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将完工消息提交给综调 2.收到综调返回完工消息后进行完工归档处理并返回成功消息给IBP
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 5.派发客保传输工单 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档
14 | 30BD PRA新装修订 | CRM | 测试数据： 1.30BD号码段： 2.方案编号： | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工，并生成资产
受理步骤： 1.受理30BD产品（277）新装单，创建分机30BD模块（278），30BD号码（279） 2.在产品配置中选择接入方式：PRA，填入DK编号 3.订单通过合检后提交订单 4.在订单状态为"97新建”时发起修订，更改DK编号
|  | IBP | 受理流程： 1.IBP收到CRM提交的30BD新装订单 2.创服务成功后，等待zz服务配置 3.收到CRM提交的修订版本，再次发给综资创服务消息 3.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.创服务成功后，返回97流水给CRM 3.获取综资资源审核信息，并将资源信息同步到P7 4.成功派发所有工单 5.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 5.派发客保传输工单 6.派发客保交换施工单
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.综资收到IBP的创服务消息后，订单待配置 2.收到IBP 2版本的创服务后，能成功收到更改后的DK编号并获取方案，成功配置后提交给IBP 3.收到IBP资源审核请求后，将资源信息传出 | 1.成功完成资源配置，将资源信息完整的传给IBP 2.收到完工消息后将订单归档
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将订单归档
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 5.派发客保传输工单 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档