## 测试概览
序号 | 业务大类 | 具备集成时间 | 案例数 | 完成数 | 完成百分比 | 问题（解决/总数）
1 | 30BD集成测试 |  | 13 | 0 | 0%
| 共计 |  | 13 | 0 | 0%

## 测试记录
测试场景 | 文档对应 | CRM订单编号 | CRM下单时间 | 是否通过 | 通过时间 | 订单状态 | 测试问题 | 测试问题是否解决 | 测试问题负责人 | 备注
30BD SIP新装 | 1.23 | [8 empty] | 需要SIP号码段，DK编号,加地址报备
30BD PRA新装 | 1.23 | [8 empty] | 需要PRA号码段，DK编号
30BD SIP改呼叫权限 | 1.26 | [8 empty] | 需要新装SIP完工后的设备编号
30BD SIP改接入方式 | 1.36 | [8 empty] | 需要新装SIP完工后的设备编号
30BD SIP加模块 | 1.24 | [8 empty] | 需要新装SIP完工后的设备编号
30BD SIP加号码 | 1.24 | [8 empty] | 需要新装SIP完工后的设备编号
30BD SIP加模块同时加号码 | 1.24 | [8 empty] | 需要新装SIP完工后的设备编号
30BD SIP减模块 | 1.24 | [8 empty] | 需要新装SIP完工后的设备编号
30BD SIP减号码 | 1.24 | [8 empty] | 需要新装SIP完工后的设备编号
30BD SIP减模块同时减号码 | 1.24 | [8 empty] | 需要新装SIP完工后的设备编号
30BD SIP改引示号 | 1.27 | [8 empty] | 需要新装SIP完工后的设备编号
30BD PRA改接入方式 | 1.36 | [8 empty] | 需要新装PRA完工后的设备编号，改SIP需要加地址报备
30BD SIP改名过户 | 1.28 | [8 empty] | 需要新装SIP完工后的设备编号

## 场景一
序号 | 测试场景 | 受理系统 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果
场景一 | 30BD SIP新装 | CRM | 测试数据： 1.30BD号码段：10001700-10001799 2.方案编号：2016DK03381-001-01 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工，并生成资产
受理步骤： 1.受理30BD产品（277）新装单，创建分机30BD模块（278），30BD号码（279） 2.在产品配置中选择接入方式：SIP，填入DK编号，勾选地址报备子产品 3.订单通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.IBP收到CRM提交的30BD新装订单 2.创服务成功后，等待zz服务配置 3.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P6 2.创服务成功后，返回97流水给CRM 3.获取综资资源审核信息，并将资源信息同步到P6 4.成功派发所有工单 5.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 5.派发客保传输工单
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.综资收到IBP的创服务消息后，生成定单并提交给综调 2.收到综调拆分的端口修改单和传输单后进行资源配置 3.配置完成后，将配置结果提交综调 4.收到综调回复确认后，将配置结果提交给IBP | 1.完成定单与综调的调度，并成功配置资源，接口将配置结果发送给IBP 2.获取完工消息后，该资产完工归档
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将完工消息提交给综调 2.收到综调返回完工消息后进行完工归档处理并返回成功消息给IBP
|  | 综调 | 受理流程： 1.综调收到综资提交的定单后拆分成端口修改单和传输单派发给综资 2.收到综资2张定单配置结果后回复确认消息 | 1.完成定单与综资的调度 2.获取完工消息后，定单归档，并且新装号码段同步完成
完工处理流程： 1.综调收到综资提交的完工归档消息后，将订单完工，并做30BD号码段同步
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 5.派发客保传输工单 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档

## 场景二
序号 | 测试场景 | 受理系统 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果
场景二 | 30BD PRA新装 | CRM | 测试数据： 1.30BD号码段：59569800-59569899 2.方案编号：2017DK03681-002-01 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工，并生成资产
受理步骤： 1.受理30BD产品（277）新装单，创建分机30BD模块（278），30BD号码（279） 2.在产品配置中选择接入方式：PRA，填入DK编号 3.订单通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.IBP收到CRM提交的30BD新装订单 2.创服务成功后，等待zz服务配置 3.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.创服务成功后，返回97流水给CRM 3.获取综资资源审核信息，并将资源信息同步到P7 4.成功派发所有工单 5.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.综资收到IBP的创服务消息后，生成定单并提交给综调 2.收到综调拆分的端口修改单和传输单后进行资源配置 3.配置完成后，将配置结果提交综调 4.收到综调回复确认后，将配置结果提交给IBP | 1.完成定单与综调的调度，并成功配置资源，接口将配置结果发送给IBP 2.获取完工消息后，该资产完工归档
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将完工消息提交给综调 2.收到综调返回完工消息后进行完工归档处理并返回成功消息给IBP
|  | 综调 | 受理流程： 1.综调收到综资提交的定单后拆分成端口修改单和传输单派发给综资 2.收到综资2张定单配置结果后回复确认消息 | 1.完成定单与综资的调度 2.获取完工消息后，定单归档，并且新装号码段同步完成
完工处理流程： 1.综调收到综资提交的完工归档消息后，将订单完工，并做30BD号码段同步
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档

## 场景三
序号 | 测试场景 | 受理系统 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果
场景三 | 30BD SIP改呼叫权限 | CRM | 测试数据： 1.新装完成的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.受理30BD 群修改订单 2.在产品配置中删除国际长途通话子产品 3.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.创服务完成后，进行自动配置 3.配置完成后，将配置结果提交IBP | 1.接口成功将配置结果发给IBP 2.获取完工消息后，该资产完工归档
完工处理流程： 1.收到综资返回完工消息后进行完工归档处理并返回成功消息给IBP
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 | 成品派发所有工单

## 场景四
序号 | 测试场景 | 受理系统 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果
场景四 | 30BD SIP改接入方式 | CRM | 测试数据： 1.新装完成的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.受理30BD 群修改订单 2.在产品配置中修改接入方式为：PRA，删除地址报备子产品 3.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.创服务完成后，生成定单并提交给综调 3.收到综调派发的链路调度后进行资源配置 4.资源配置完成后，将配置结果提交给综调，收到综调返回确认消息后，提交配置结果给IBP | 1.完成定单与综调的调度，并成功配置资源，接口将配置结果发送给IBP 2.获取完工消息后，该资产完工归档，归档后资产中接入方式更改为PRA
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将完工消息提交给综调 2.收到综调返回完工消息后进行完工归档处理并返回成功消息给IBP
|  | 综调 | 受理流程： 1.综调收到综资提交的定单后，派发端口调度单和链路调度单给综资 2.收到综资提交的配置结果后，回复确认消息给综资 | 1.完成定单与综资的调度 2.获取完工消息后，定单归档
完工处理流程： 1.收到综资提交的完工消息后，将订单完工
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 | 成功派发所有工单

## 场景五
序号 | 测试场景 | 受理系统 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果
场景五 | 30BD SIP加模块 | CRM | 测试数据： 1.新装完成的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.受理30BD 干线新增订单 2.新建分机30BD模块（278）产品 3.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.创服务完成后，生成定单并提交给综调 3.收到综调派发的链路调度后进行资源配置 4.资源配置完成后，将配置结果提交给综调，收到综调返回确认消息后，提交配置结果给IBP | 1.完成定单与综调的调度，并成功配置资源，接口将配置结果发送给IBP 2.获取完工消息后，该资产完工归档，归档后资产中模块数量增加
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将完工消息提交给综调 2.收到综调返回完工消息后进行完工归档处理并返回成功消息给IBP
|  | 综调 | 受理流程： 1.综调收到综资提交的定单后，派发链路调度单给综资 2.收到综资提交的配置结果后，回复确认消息给综资 | 1.完成定单与综资的调度 2.获取完工消息后，定单归档
完工处理流程： 1.收到综资提交的完工消息后，将订单完工
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档

## 场景六
序号 | 测试场景 | 受理系统 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果
场景六 | 30BD SIP加号码 | CRM | 测试数据： 1.新装完成的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.受理30BD 干线新增订单 2.新建分机30BD模块（279）产品 3.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.创服务完成后，生成定单并提交给综调 3.收到综调派发的链路调度后进行资源配置 4.资源配置完成后，将配置结果提交给综调，收到综调返回确认消息后，提交配置结果给IBP | 1.完成定单与综调的调度，并成功配置资源，接口将配置结果发送给IBP 2.获取完工消息后，该资产完工归档，归档后资产中号码段增加
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将完工消息提交给综调 2.收到综调返回完工消息后进行完工归档处理并返回成功消息给IBP
|  | 综调 | 受理流程： 1.综调收到综资提交的定单后，派发链路调度单给综资 2.收到综资提交的配置结果后，回复确认消息给综资 | 1.完成定单与综资的调度 2.获取完工消息后，定单归档
完工处理流程： 1.收到综资提交的完工消息后，将订单完工
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档

## 场景七
序号 | 测试场景 | 受理系统 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果
场景七 | 30BD SIP加号码同时加模块 | CRM | 测试数据： 1.新装完成的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.受理30BD 干线新增订单 2.新建分机30BD号码（279），30BD模块（278）产品 3.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.创服务完成后，生成定单并提交给综调 3.收到综调派发的链路调度后进行资源配置 4.资源配置完成后，将配置结果提交给综调，收到综调返回确认消息后，提交配置结果给IBP | 1.完成定单与综调的调度，并成功配置资源，接口将配置结果发送给IBP 2.获取完工消息后，该资产完工归档，归档后资产中模块数量和号码段增加
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将完工消息提交给综调 2.收到综调返回完工消息后进行完工归档处理并返回成功消息给IBP
|  | 综调 | 受理流程： 1.综调收到综资提交的定单后，派发链路调度单给综资 2.收到综资提交的配置结果后，回复确认消息给综资 | 1.完成定单与综资的调度 2.获取完工消息后，定单归档
完工处理流程： 1.收到综资提交的完工消息后，将订单完工
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档

## 场景八
序号 | 测试场景 | 受理系统 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果
场景八 | 30BD SIP减模块 | CRM | 测试数据： 1.新装完成的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.在30BD群组资产中对30BD模块 受理拆机订单 2.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.创服务完成后，生成定单并提交给综调 3.收到综调派发的链路调度后进行资源配置 4.资源配置完成后，将配置结果提交给综调，收到综调返回确认消息后，提交配置结果给IBP | 1.完成定单与综调的调度，并成功配置资源，接口将配置结果发送给IBP 2.获取完工消息后，该资产完工归档，归档后资产中模块数量减少
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将完工消息提交给综调 2.收到综调返回完工消息后进行完工归档处理并返回成功消息给IBP
|  | 综调 | 受理流程： 1.综调收到综资提交的定单后，派发链路调度单给综资 2.收到综资提交的配置结果后，回复确认消息给综资 | 1.完成定单与综资的调度 2.获取完工消息后，定单归档
完工处理流程： 1.收到综资提交的完工消息后，将订单完工
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档

## 场景九
序号 | 测试场景 | 受理系统 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果
场景九 | 30BD SIP减号码 | CRM | 测试数据： 1.新装完成的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.在30BD群组资产中对30BD号码 受理拆机订单 2.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.创服务完成后，生成定单并提交给综调 3.收到综调派发的链路调度后进行资源配置 4.资源配置完成后，将配置结果提交给综调，收到综调返回确认消息后，提交配置结果给IBP | 1.完成定单与综调的调度，并成功配置资源，接口将配置结果发送给IBP 2.获取完工消息后，该资产完工归档，归档后资产中号码段减少
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将完工消息提交给综调 2.收到综调返回完工消息后进行完工归档处理并返回成功消息给IBP
|  | 综调 | 受理流程： 1.综调收到综资提交的定单后，派发链路调度单给综资 2.收到综资提交的配置结果后，回复确认消息给综资 | 1.完成定单与综资的调度 2.获取完工消息后，定单归档
完工处理流程： 1.收到综资提交的完工消息后，将订单完工
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档

## 场景十
序号 | 测试场景 | 受理系统 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果
场景十 | 30BD SIP减号码同时减模块 | CRM | 测试数据： 1.新装完成的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.在30BD群组资产中对30BD号码 30BD模块受理拆机订单 2.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.收到IBP发送的原资产查询后，返回原资产查询结果给IBP 2.创服务完成后，生成定单并提交给综调 3.收到综调派发的链路调度后进行资源配置 4.资源配置完成后，将配置结果提交给综调，收到综调返回确认消息后，提交配置结果给IBP | 1.完成定单与综调的调度，并成功配置资源，接口将配置结果发送给IBP 2.获取完工消息后，该资产完工归档，归档后资产中模块和号码段减少
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将完工消息提交给综调 2.收到综调返回完工消息后进行完工归档处理并返回成功消息给IBP
|  | 综调 | 受理流程： 1.综调收到综资提交的定单后，派发链路调度单给综资 2.收到综资提交的配置结果后，回复确认消息给综资 | 1.完成定单与综资的调度 2.获取完工消息后，定单归档
完工处理流程： 1.收到综资提交的完工消息后，将订单完工
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 2.派发交换工单，并且等待工单完工 3.派发客保外线工单，并且等待工单完工 4.派发客保传输工单，并且等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档

## 场景十一
序号 | 测试场景 | 受理系统 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果
场景十一 | 30BD SIP改引示号 | CRM | 测试数据： 1.新装完成的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.在30BD群组资产中对30BD号码受理引示号互改订单 2.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P6 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P6 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P6 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发客保专线工单，并等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.综调收到综资提交的定单后，派发链路调度单给综资 2.收到综资提交的配置结果后，回复确认消息给综资 | 1.完成定单与综调的调度，并成功配置资源，接口将配置结果发送给IBP 2.获取完工消息后，该资产完工归档，归档后资产中引示号分机更改
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将完工消息提交给综调 2.收到综调返回完工消息后进行完工归档处理并返回成功消息给IBP
|  | 综调 | 受理流程： 1.综调收到综资提交的定单后，派发链路调度单给综资 2.收到综资提交的配置结果后，回复确认消息给综资 | 1.完成定单与综资的调度 2.获取完工消息后，定单归档
完工处理流程： 1.收到综资提交的完工消息后，将订单完工
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发客保专线工单，并等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，工单状态变更为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档

## 场景十二
序号 | 测试场景 | 受理系统 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果
场景十二 | 30BD PRA改接入方式 | CRM | 测试数据： 1.新装完成的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.受理30BD 群修改订单 2.在产品配置中修改接入方式为：SIP,增加地址报备子产品 3.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 5.派发客保传输工单
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.综调收到综资提交的定单后，派发链路调度单给综资 2.收到综资提交的配置结果后，回复确认消息给综资 | 1.完成定单与综调的调度，并成功配置资源，接口将配置结果发送给IBP 2.获取完工消息后，该资产完工归档，归档后资产中接入方式更改为SIP
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将完工消息提交给综调 2.收到综调返回完工消息后进行完工归档处理并返回成功消息给IBP
|  | 综调 | 受理流程： 1.综调收到综资提交的定单后，派发链路调度单给综资 2.收到综资提交的配置结果后，回复确认消息给综资 | 1.完成定单与综资的调度 2.获取完工消息后，定单归档
完工处理流程： 1.收到综资提交的完工消息后，将订单完工
|  | WOP | 派发工单情况： 11.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 5.派发客保传输工单 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，发送回单消息后，工单状态改为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档

## 场景十三
序号 | 测试场景 | 受理系统 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果
场景十三 | 30BD SIP改名过户 | CRM | 测试数据： 1.新装完成的资产 | 1.提交订单后，生成97流水，行项目状态改为97新建 2.派发工单后，行项目状态改为发工单 3.收到IBP返回的完工消息后，行项目状态改为已完工
受理步骤： 1.在30BD群组资产中对30BD号码受理改名过户订单 2.通过合检后提交订单
|  | IBP | 受理流程： 1.收到CRM提交的30BD改性能订单 2.进行原资产查询，获取原资产结果 3.创服务成功后，等待zz服务配置 4.zz配置完成后，进行资源审核，获取资源审核结果 | 1.收到CRM提交订单后，将产品信息，服务信息及订单信息同步到P7 2.获取原资产查询结果，并将原服务下的信息同步到P7 3.创服务成功后，返回97流水给CRM 4.获取综资资源审核信息，并将新服务下的资源信息同步到P7 5.成功派发所有工单 6.获取施工完成消息后，服开流程正常完工
派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工
完工处理流程： 1.IBP收到所有工单施工完成消息后，发送完工归档给客保和综资，获取返回成功消息后流程完工
|  | 综资 | 受理流程： 1.综调收到综资提交的定单后，派发链路调度单给综资 2.收到综资提交的配置结果后，回复确认消息给综资 | 1.完成定单与综调的调度，并成功配置资源，接口将配置结果发送给IBP 2.获取完工消息后，该资产完工归档，归档后资产中引示号分机更改
完工处理流程： 1.综资收到IBP完工归档消息后将完工消息提交给综调 2.收到综调返回完工消息后进行完工归档处理并返回成功消息给IBP
|  | 综调 | 受理流程： 1.综调收到综资提交的定单后，派发链路调度单给综资 2.收到综资提交的配置结果后，回复确认消息给综资 | 1.完成定单与综资的调度 2.获取完工消息后，定单归档
完工处理流程： 1.收到综资提交的完工消息后，将订单完工
|  | WOP | 派发工单情况： 1.派交换工单，并等待工单完工 2.派发IPFSSS(30BDDID)自动施工工单 3.派发IPFSSS(30BDDID)施工工单 4.派发客保专线工单，并等待工单完工 | 成功派发所有工单
|  | 客保 | 工单处理： 1.收到工单，检查确认工单数据 2.确认工单后，进行回单操作，工单状态变更为：待报竣 | 1.收到wop派发的所有工单，并且工单数据没有缺失 2.回单操作完成后接口成功将回单消息发送，收到返回的完工归档消息后将工单归档
完工处理流程： 1.收到IBP发送的完工归档消息后，将工单状态改为：归档