## 测试概览
序号 | 业务大类 | 具备集成时间 | 案例数 | 完成数 | 完成百分比 | 问题（解决/总数）
1 | 30BD SIP 测试记录 | 2018.4.19 | 20 | 0 | 0%
2 | 30BD PRA 测试记录 | 2018.4.19 | 15 | 0 | 0%
3 | DID SIP 测试记录 | 2018.4.19 | 20 | 0 | 0%
4 | DID PRA 测试记录 | 2018.4.19 | 16 | 0 | 0%
5 | DID E1 测试记录 | 2018.4.19 | 12 | 0 | 0%
| 共计 |  | 83 | 0 | 0%

## 测试问题汇总
问题发现时间 | 测试场景 | 问题序号 | CRM订单号 | 问题描述 | 涉及系统 | 问题状态

## 30BD SIP 测试记录
案例序号 | 测试场景 | CRM订单编号 | CRM下单时间 | 是否通过 | 通过时间 | 订单状态 | 测试问题 | 测试问题是否解决 | 测试问题负责人
1 | 30BD SIP新装
2 | 30BD 改呼叫权限
3 | 30BD SIP改PRA接入
4 | 30BD 加模块
5 | 30BD 加号码
6 | 30BD 减模块
7 | 30BD 减号码
8 | 30BD 改引示号
9 | 30BD 改名过户
10 | 30BD SIP合群
11 | 30BD SIP分群
12 | 30BD SIP拆机
13 | 30BD PRA改SIP接入
14 | 30BD SIP新装修订
15 | 30BD 改接入方式资源重派
16 | 30BD号码加号码携带
17 | 30BD号码删号码携带
18 | 30BD号码加外呼显示
19 | 30BD号码加同振顺呼
20 | 30BD SIP新装取消

## 30BD PRA测试记录
案例序号 | 测试场景 | CRM订单编号 | CRM下单时间 | 是否通过 | 通过时间 | 订单状态 | 测试问题 | 测试问题是否解决 | 测试问题负责人
1 | 30BD PRA新装
2 | 30BD PRA呼叫权限
3 | 30BD PRA加模块
4 | 30BD PRA加号码
5 | 30BD PRA减模块
6 | 30BD PRA减号码
7 | 30BD PRA改引示号
8 | 30BD PRA改名过户
9 | 30BD PRA改地址
10 | 30BD PRA分群
11 | 30BD PRA合群
12 | 30BD PRA拆机
13 | 30BD PRA改SIP接入
14 | 30BD PRA新装修订
15 | 30BD PRA拆机取消

## DID SIP 测试记录
案例序号 | 测试场景 | CRM订单编号 | CRM下单时间 | 是否通过 | 通过时间 | 订单状态 | 测试问题 | 测试问题是否解决 | 测试问题负责人
1 | DID SIP新装
2 | DID 改呼叫权限
3 | DID SIP改PRA接入
4 | DID 加模块
5 | DID 加号码
6 | DID 减模块
7 | DID 减号码
8 | DID 改引示号
9 | DID 改名过户
10 | DIDSIP 合群
11 | DIDSIP 分群
12 | DID SIP拆机
13 | DID PRA改SIP接入
14 | DID SIP新装修订
15 | DID 改接入方式资源修订
16 | 30BD号码加号码携带
17 | 30BD号码删号码携带
18 | 30BD号码加外呼显示
19 | 30BD号码加同振顺呼
20 | DID SIP新装取消

## DID PRA测试记录
案例序号 | 测试场景 | CRM订单编号 | CRM下单时间 | 是否通过 | 通过时间 | 订单状态 | 测试问题 | 测试问题是否解决 | 测试问题负责人
1 | DID PRA新装
2 | DID PRA呼叫权限
3 | DID PRA加模块
4 | DID PRA加号码
5 | DID PRA减模块
6 | DID PRA减号码
7 | DID PRA改引示号
8 | DID PRA改名过户
9 | DID PRA改地址
10 | DID PRA改接入方式
11 | DID pra 合群
12 | DID pra 分群
13 | DID PRA拆机
14 | DID PRA新装修订
15 | DID PRA新装资源重派
16 | DID PRA改接入方式取消

## DID E1测试记录
案例序号 | 测试场景 | CRM订单编号 | CRM下单时间 | 是否通过 | 通过时间 | 订单状态 | 测试问题 | 测试问题是否解决 | 测试问题负责人
1 | DID E1新装
2 | DID E1加模块
3 | DID E1加号码
4 | DID E1减模块
5 | DID E1减号码
6 | DID E1改引示号
7 | DID E1改名过户
8 | DID E1分群
9 | DID E1合群
10 | DID E1拆机
11 | DID E1 新装修订
12 | DID E1 拆机取消