## 测试概览
序号 | 业务大类 | 具备集成时间 | 案例数 | 完成数 | 完成百分比 | 问题（解决/总数）
1 | 30BD DID正装业务 测试记录 | 2018.8.29 | 83 | 83 | 100%
2 | 30BD DID倒装业务 测试记录 | 暂定 | 72 | 0 | 0%
3 | 交换工程单 测试记录 | 2018.6.11 | 33 | 32 | 96.97% | 33/33
| 共计 |  | 188 | 0 | 0% | 0/1

## 测试问题汇总
问题发现时间 | 测试场景 | 问题序号 | CRM订单号 | 问题描述 | 涉及系统 | 问题状态
2018.6.11 | 信令链路定单（新增） | 1 | (2018)/18026474 | 综资资源审核未返回资源信息，导致订单直接完工 | 综资 | 已解决
2018.6.12 | 信令链路定单（新增） | 2 | (2018)/18026492 | 综资资源信息中返回的部分参数综资传错，导致返回的资源信息匹配不到指定的字段显示错误 | 综资 | 已解决
2018.6.20 | 信令链路定单（新增） | 3 | (2018)/18026621 | IBP前置机服务创建时发生异常 | 综资 | 已解决
2018.6.21 | 信令链路定单（新增） | 4 | (2018)/18026655 | 综资报竣有问题，导致订单无法归档 | 综资 | 已解决
2018.6.25 | SPC定单（新增） | 5 | (2018)/18026727 | 综资传递的字段有冲突，导致返回显示的部分的综资配置的资源信息为空 | 综资 | 已解决
2018.6.25 | PON交换工程管理（新增） | 6 | (2018)/18026710 | 订单完工后，综资未报骏 | 综资 | 已解决
2018.6.29 | AG工程管理（新增） | 7 | (2018)/18026820 | 订单中的的操作类型值有误,导致传递到SOP报错 | 综资 | 已解决
2018.7.3 | PON交换工程管理（扩容） | 8 | (2018)/18026875 | 原资产查询报错 | 综资 | 已解决
2018.7.4 | 信令链路定单（新增） | 9 | (2018)/18026899 | 综资报竣有问题，导致订单无法归档 | 综资 | 已解决
2018.7.4 | 交换互联链路定单（新增） | 10 | (2018)/18026900 | 返回的资源信息有缺失 | 综资 | 已解决
2018.7.5 | AG工程管理（新增） | 11 | (2018)/18026912 | 返回的资源信息有问题 | 综资 | 已解决
2018.7.6 | 信令链路定单（拆除） | 12 | (2018)/18026963 | 拆机单返回的资源类型中操作类型字段有误 | 综资 | 已解决
2018.7.6 | 交换通用定单（新增） | 13 | (2018)/18026968 | 订单的日期格式内容有误，导致传递到SOP报错 | 综资 | 已解决
2018.7.6 | 基站链路配置定单（新增） | 14 | (2018)/18026982 | 资源审核报错 | 综资 | 已解决
2018.7.9 | 基站链路配置定单（新增） | 15 | (2018)/18027015 | 创服务报错 | 综资 | 已解决
2018.7.11 | 交换通用定单（新增） | 16 | (2018)/18027050 | 综资发送的交换工程单号信息，SOP未收到 | 综资 | 已解决
2018.7.11 | PON交换工程管理（扩容） | 17 | (2018)/18027057 | 返回的资源信息缺少字段 | 综资 | 已解决
2018.7.12 | 基站链路配置定单（新增） | 18 | (2018)/18027051 | 综资返回了多个相同的IP信息，导致订单信息不正确 | 综资 | 已解决
2018.7.13 | 基站链路配置定单（新增） | 19 | (2018)/18027075 | 定单拆分的传输单，未能成功发送 | 综资 | 已解决
2018.7.13 | AG工程管理（新增） | 20 | (2018)/18027079 | 返回的资源信息缺少部分字段 | 综资 | 已解决
2018.7.13 | PON交换工程管理（扩容） | 21 | (2018)/18027090 | 返回的资源信息缺少部分字段 | 综资 | 已解决
2018.7.13 | AG工程管理（新增） | 22 | (2018)/18027079 | 定单拆分的传输单提交后IBP未收到调度成功消息 | 综资 | 已解决
2018.7.19 | 中继链路定单（新增） | 23 | (2018)/18027165 | 定单拆分的传输单提交后IBP未收到调度成功消息 | 综资 | 已解决
2018.7.23 | 中继链路定单（新增） | 24 | (2018)/18027188 | 定单传输单无法报竣 | 综资 | 已解决
2018.7.23 | 交换互联链路定单（新增） | 25 | (2018)/18027186 | 定单传输单无法报竣 | 综资 | 已解决
2018.7.24 | 30BD PRA新装 | 26 | 2-29838496389 | 交换工单信息中缺少字段 | 综资 | 已解决
2018.7.30 | 交换互联链路定单（新增） | 27 | (2018)/18027255 | 传输单创服务报错 | 综资 | 已解决
2018.8.7 | 基站链路配置定单（拆除） | 28 | (2018)/18027326 | 定单拆分的传输单因缺少字段，导致原资产查询异常 | 综资 | 已解决
2018.8.9 | 交换互联链路定单（修改） | 29 | (2018)/18027356 | 定单拆分的传输单在原资产查询中未找到对应的服务信息 | 综资 | 已解决
2018.8.17 | 交换互联链路定单（修改） | 30 | (2018)/18027429 | 定单拆分的传输单中的操作类型字段有误，导致定单发送给客保的任务会卡住 | 综资 | 已解决
2018.8.21 | 交换互联链路定单（修改） | 31 | (2018)/18027454 | 定单的Service ID对应的服务信息为空 | 综资 | 已解决
2018.9.4 | 基站容量配置定单（新增） | 32 | (2018)/18027632 | 定单的资源信息返回为空，且直接完工 | 综资 | 已解决
2018.9.6 | 基站容量配置定单（新增） | 33 | (2018)/18075849 | 资源审核返回的字段与已定义字段重名，导致定单状态卡在综资获取资源审核结果 | 综资 | 已解决

## 交换工程单测试记录
工程定单 | 功能 | 案例序号 | 订单编号 | 下单时间 | 是否通过 | 通过时间 | 订单状态 | 测试问题 | 问题是否解决 | 问题负责人
AG工程管理 | 新增 | 1 | (2018)/18026820-AG-18-72 | 2018.6.29 | 否 |  | 未传到P7 | 订单中的的操作类型值有误,导致传递到SOP报错 | 是 | 综资
| 新增 | 2 | (2018)/18026912-AG-18-80 | 2018.7.5 | 否 |  | 正在处理 | 返回的资源信息有问题 | 是 | 综资
| 新增 | 3 | (2018)/18026968-AG-18-83 | 2018.7.6 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 4 | (2018)/18027079-AG-18-93 | 2018.7.13 | 否 |  | 正在处理 | 返回的资源信息缺少部分字段 | 是 | 综资
| 新增 | 5 | (2018)/18027079-AG-18-93 | 2018.7.13 | 是 |  | 正在处理 | 定单拆分的传输单提交后IBP未收到调度成功消息 | 是 | 综资
| 新增 | 6 | (2018)/18027434-交换AG上联工程-0001 | 2018.8.20 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 7 | (2018)/18027464-交换AG上联工程-0001 | 2018.8.21 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 8 | (2018)/18027475-交换AG上联工程-0001 | 2018.8.22 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 9 | (2018)/18027479-交换AG上联工程-0001 | 2018.8.23 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 10 | (2018)/18027483-交换AG上联工程-0001 | 2018.8.23 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 11 | (2018)/18027485-交换AG上联工程-0001 | 2018.8.23 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 12 | (2018)/18027490-交换AG上联工程-0001 | 2018.8.24 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 13 | (2018)/18027521-交换AG上联工程-0001 | 2018.8.29 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 14 | (2018)/18027528-交换AG上联工程-0001 | 2018.8.29 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 15 | (2018)/18027531-交换AG上联工程-0001 | 2018.8.29 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 16 | (2018)/18027541-交换AG上联工程-0001 | 2018.8.30 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 17 | (2018)/18027554-交换AG上联工程-0001 | 2018.8.30 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 18 | (2018)/18027558-交换AG上联工程-0001 | 2018.8.30 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 19 | (2018)/18027563-交换AG上联工程-0001 | 2018.8.30 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 20 | (2018)/18027577-交换AG上联工程-0001 | 2018.8.31 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 21 | (2018)/18027599-交换AG上联工程-0001 | 2018.8.31 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 22 | (2018)/18027612-交换AG上联工程-0001 | 2018.9.3 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 23 | (2018)/18027615-交换AG上联工程-0001 | 2018.9.3 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 24 | (2018)/18027626-交换AG上联工程-0001 | 2018.9.4 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 25 | (2018)/18075926-交换AG上联工程-0001 | 2018.9.10 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 26 | (2018)/18075946-交换AG上联工程-0001 | 2018.9.11 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 27 | (2018)/18075960-交换AG上联工程-0001 | 2018.9.12 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 28 | (2018)/18076083-交换AG上联工程-0001 | 2018.9.18 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 29 | (2018)/18076122-交换AG上联工程-0001 | 2018.9.20 | 是 |  | 已完成
| 扩容（新增AG板卡） | 30 | (2018)/18027522-交换AG上联工程-0001 | 2018.8.29 | 是 |  | 已完成
| 扩容（新增AG板卡） | 31 | (2018)/18027557-交换AG上联工程-0001 | 2018.8.30 | 是 |  | 已完成
| 扩容（新增AG设备） | 32 | (2018)/18027539-交换AG上联工程-0001 | 2018.8.30 | 是 |  | 已完成
| 缩容（拆除AG板卡） | 33 | (2018)/18027538-交换AG上联工程-0001 | 2018.8.30 | 是 |  | 已完成
| 缩容（拆除AG板卡） | 34 | (2018)/18076124-交换AG上联工程-0001 | 2018.9.20 | 是 |  | 已完成
| 板卡调拨 | 35 | (2018)/18075975-交换AG上联工程-0001 | 2018.9.12 | 是 |  | 已完成
| 缩容（拆除AG设备） | 36 | (2018)/18075973-交换AG上联工程-0001 | 2018.9.12 | 是 |  | 已完成
PON交换工程管理 | 新增 | 37 | (2018)/18026710-交换PON-18-49 | 2018.6.25 | 否 |  | 已完成 | 订单完工后，综资未报骏 | 是 | 综资
| 新增 | 38 | (2018)/18026751-交换PON-18-54 | 2018.6.26 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 39 | (2018)/18026594-交换PON-18-45 | 2018.6.27 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 40 | (2018)/18026896-交换PON-18-80 | 2018.7.4 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 41 | (2018)/18026909-交换PON-18-81 | 2018.7.4 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 42 | (2018)/18026922-交换PON-18-83 | 2018.7.5 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 43 | (2018)/18026933-交换PON-18-84 | 2018.7.5 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 44 | (2018)/18027028-交换PON-18-85 | 2018.7.11 | 否 |  | 正在处理 | 返回的资源信息缺少字段 | 是 | 综资
| 新增 | 45 | (2018)/18027089-交换PON工程-0001 | 2018.7.13 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 46 | (2018)/18075900-交换PON工程-0001 | 2018.9.7 | 是 |  | 已完成
| 扩容 | 47 | (2018)/18026875-交换PON-18-76 | 2018.7.3 | 否 |  | 正在处理 | 原资产查询报错 | 是 | 综资
| 扩容 | 48 | (2018)/18027057-交换PON-18-85 | 2018.7.11 | 否 |  | 正在处理 | 返回的资源信息缺少字段 | 是 | 综资
| 扩容 | 49 | (2018)/18027090-交换PON工程-0001 | 2018.7.13 | 否 |  | 正在处理 | 返回的资源信息缺少部分字段 | 是 | 综资
| 扩容 | 50 | (2018)/18027098-交换PON工程-0001 | 2018.7.16 | 是 |  | 已完成
信令链路定单 | 新增 | 51 | (2018)/18026474-信令链路-0002 | 2018.6.11 | 否 |  | 已完成 | 综资资源审核未返回资源信息，导致订单直接完工 | 是 | 综资
| 新增 | 52 | (2018)/18026492-信令链路-0002 | 2018.6.12 | 否 |  | 正在处理 | 综资资源信息中返回的部分参数综资传错，导致返回的资源信息匹配不到指定的字段显示错误 | 是 | 综资
| 新增 | 53 | (2018)/18026621-信令链路-0002 | 2018.6.20 | 否 |  | 正在处理 | IBP前置机服务创建时发生异常 | 是 | 综资
| 新增 | 54 | (2018)/18026655-信令链路-0002 | 2018.6.21 | 否 |  | 已完成 | 综资报竣有问题，导致订单无法归档 | 是 | 综资
| 新增 | 55 | (2018)/18026899-信令链路-0002 | 2018.7.4 | 否 |  | 已完成 | 综资报竣有问题，导致订单无法归档 | 是 | 综资
| 新增 | 56 | (2018)/18026970-信令链路-0002 | 2018.7.6 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 57 | (2018)/18075882-信令链路-0001 | 2018.9.7 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 58 | (2018)/18076003-信令链路-0001 | 2018.9.13 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 59 | (2018)/18076151-信令链路-0001 | 2018.9.21 | 是 |  | 已完成
| 修改 | 60 | (2018)/18027208-信令链路-0001 | 2018.7.25 | 是 |  | 已完成
| 拆除 | 61 | (2018)/18026963-信令链路-0002 | 2018.7.6 | 否 |  | 正在处理 | 拆机单返回的资源类型中操作类型字段有误 | 是 | 综资
| 拆除 | 62 | (2018)/18026975-信令链路-0002 | 2018.7.7 | 是 |  | 已完成
| 拆除 | 63 | (2018)/18027213-信令链路-0001 | 2018.7.25 | 是 |  | 已完成
SPC定单 | 新增 | 64 | (2018)/18026727-SPC链路-0002 | 2018.6.25 | 否 |  | 正在处理 | 综资传递的字段有冲突，导致返回显示的部分的综资配置的资源信息为空 | 是 | 综资
| 新增 | 65 | (2018)/18026747-SPC链路-0002 | 2018.6.26 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 66 | (2018)/18027181-SPC链路-0001 | 2018.7.23 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 67 | (2018)/18027218-SPC链路-0001 | 2018.7.25 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 68 | (2018)/18075856-SPC链路-0001 | 2018.9.6 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 69 | (2018)/18075894-SPC链路-0001 | 2018.9.7 | 是 |  | 已完成
| 修改 | 70 | (2018)/18027005-SPC链路-0002 | 2018.7.9 | 是 |  | 已完成
| 修改 | 71 | (2018)/18075899-SPC链路-0001 | 2018.9.7 | 是 |  | 已完成
| 拆除 | 72 | (2018)/18027066-SPC链路-0002 | 2018.7.12 | 是 |  | 已完成
| 拆除 | 73 | (2018)/18027182-SPC链路-0001 | 2018.7.23 | 是 |  | 已完成
| 拆除 | 74 | (2018)/18027219-SPC链路-0001 | 2018.7.25 | 是 |  | 已完成
| 拆除 | 75 | (2018)/18075901-SPC链路-0001 | 2018.9.7 | 是 |  | 已完成
号码段定单 | 新增 | 76 | (2018)/18026707-号码段-0002 | 2018.6.25 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 77 | (2018)/18026947-号码段-0002 | 2018.7.5 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 78 | (2018)/18026948-号码段-0002 | 2018.7.5 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 79 | (2018)/18027025-号码段-0002 | 2018.7.10 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 80 | (2018)/18027263-号码段-0001 | 2018.7.31 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 81 | (2018)/18027266-号码段-0001 | 2018.8.1 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 82 | (2018)/18027307-号码段-0001 | 2018.8.6 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 83 | (2018)/18075936-号码段-0001 | 2018.9.11 | 是 |  | 已完成
| 修改 | 84 | (2018)/18027304-号码段-0001 | 2018.8.6 | 是 |  | 已完成
| 拆除 | 85 | (2018)/18027347-号码段-0001 | 2018.8.8 | 是 |  | 已完成
中继群定单 | 新增 | 86 | (2018)/18026898-中继群-0002 | 2018.7.4 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 87 | (2018)/18026939-中继群-0002 | 2018.7.5 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 88 | (2018)/18027190-中继群-0001 | 2018.7.24 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 89 | (2018)/18027224-中继群-0001 | 2018.7.26 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 90 | (2018)/18027359-中继群-0001 | 2018.8.9 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 91 | (2018)/18027399-中继群-0001 | 2018.8.15 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 92 | (2018)/18027415-中继群-0001 | 2018.8.16 | 是 |  | 已完成
| 修改 | 93 | (2018)/18027400-中继群-0001 | 2018.8.15 | 是 |  | 已完成
| 修改 | 94 | (2018)/18027417-中继群-0001 | 2018.8.16 | 是 |  | 已完成
| 拆除 | 95 | (2018)/18027403-中继群-0001 | 2018.8.15 | 是 |  | 已完成
| 拆除 | 96 | (2018)/18027420-中继群-0001 | 2018.8.16 | 是 |  | 已完成
中继链路定单 | 新增 | 97 | (2018)/18026903-中继链路-0002 | 2018.7.4 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 98 | (2018)/18026939-中继链路-0003 | 2018.7.6 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 99 | (2018)/18027165-中继链路-0001 | 2018.7.19 | 否 |  | 已完成 | 定单拆分的传输单提交后IBP未收到调度成功消息 | 是 | 综资
| 新增 | 100 | (2018)/18027188-中继链路-0001 | 2018.7.23 | 否 |  | 已完成 | 定单传输单无法报竣 | 是 | 综资
| 新增 | 101 | (2018)/18027233-中继链路-0001 | 2018.7.26 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 102 | (2018)/18027245-中继链路-0001 | 2018.7.27 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 103 | (2018)/18027360-中继链路-0001 | 2018.8.9 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 104 | (2018)/18027491-中继链路-0001 | 2018.8.24 | 是 |  | 已完成
| 修改 | 105 | (2018)/18027376-中继链路-0001 | 2018.8.13 | 是 |  | 已完成
| 拆除 | 106 | (2018)/18027380-中继链路-0001 | 2018.8.13 | 是 |  | 已完成
交换通用定单 | 新增 | 107 | (2018)/18026968-D-T-0001P | 2018.7.6 | 否 |  | 已完成 | 订单的日期格式内容有误，导致传递到SOP报错 | 是 | 综资
| 新增 | 108 | (2018)/18027050-D-T-0001P | 2018.7.11 | 否 |  | 正在处理 | 综资发送的交换工程单号信息，SOP未收到 | 是 | 综资
| 新增 | 109 | (2018)/18027068-D-T-0001P | 2018.7.12 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 110 | (2018)/18027083-通用定单-0002 | 2018.7.13 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 111 | (2018)/18027185-D-T-0001P | 2018.7.23 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 112 | (2018)/18027147-通用定单-0001 | 2018.7.25 | 是 |  | 已完成
交换互联链路定单 | 新增 | 113 | (2018)/18026900-互联链路-0002 | 2018.7.4 | 否 |  | 正在处理 | 返回的资源信息有缺失 | 是 | 综资
| 新增 | 114 | (2018)/18026937-互联链路-0002 | 2018.7.5 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 115 | (2018)/18027186-互联链路-0001 | 2018.7.23 | 否 |  | 已完成 | 定单传输单无法报竣 | 是 | 综资
| 新增 | 116 | (2018)/18027244-互联链路-0001 | 2018.7.27 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 117 | (2018)/18027255-互联链路-0001 | 2018.7.30 | 否 |  | 正在处理 | 传输单创服务报错 | 是 | 综资
| 新增 | 118 | (2018)/18027261-互联链路-0001 | 2018.7.31 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 119 | (2018)/18027355-互联链路-0001 | 2018.8.9 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 120 | (2018)/18027361-互联链路-0001 | 2018.8.9 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 121 | (2018)/18027375-互联链路-0001 | 2018.8.13 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 122 | (2018)/18027383-互联链路-0001 | 2018.8.13 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 123 | (2018)/18027395-互联链路-0001 | 2018.8.14 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 124 | (2018)/18027412-互联链路-0001 | 2018.8.16 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 125 | (2018)/18027436-互联链路-0001 | 2018.8.20 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 126 | (2018)/18027437-互联链路-0001 | 2018.8.20 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 127 | (2018)/18027438-互联链路-0001 | 2018.8.20 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 128 | (2018)/18027460-互联链路-0001 | 2018.8.21 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 129 | (2018)/18027472-互联链路-0001 | 2018.8.22 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 130 | (2018)/18027478-互联链路-0001 | 2018.8.23 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 131 | (2018)/18027542-互联链路-0001 | 2018.8.30 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 132 | (2018)/18027631-互联链路-0001 | 2018.9.4 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 133 | (2018)/18027636-互联链路-0001 | 2018.9.4 | 是 |  | 已完成
| 新增 | 134 | (2018)/18075940-互联链路-0001 | 2018.9.11 | 是 |  | 已完成
| 修改 | 135 | (2018)/18027356-互联链路-0001 | 2018.8.9 | 否 |  | 正在处理 | 定单拆分的传输单在原资产查询中未找到对应的服务信息 | 是 | 综资
| 修改 | 136 | (2018)/18027377-互联链路-0001 | 2018.8.13 | 是 |  | 已完成
| 修改 | 137 | (2018)/18027429-互联链路-0001 | 2018.8.17 | 是 |  | 已完成 | 定单拆分的传输单中的操作类型字段有误，导致定单发送给客保的任务会卡住 | 是 | 综资
| 修改 | 138 | (2018)/18027454-互联链路-0001 | 2018.8.21 | 是 |  | 正在处理 | 定单的Service ID对应的服务信息为空 | 是 | 综资
| 修改 | 139 | (2018)/18027473-互联链路-0001 | 2018.8.22 | 是 |  | 已完成
| 修改 | 140 | (2018)/18027639-互联链路-0001 | 2018.9.4 | 是 |  | 已完成
| 修改 | 141 | (2018)/18075954-互联链路-0001 | 2018.9.11 | 是 |  | 已完成
| 拆除 | 142 | (2018)/18027397-互联链路-0001 | 2018.8.14 | 是 |  | 已完成
基站链路配置定单 | 新增 | 143 | (2018)/18026982-基站链路-0002 | 2018.7.6 | 否 |  | 正在处理 | 资源审核报错 | 是 | 综资
| 新增 | 144 | (2018)/18027015-基站链路-0002 | 2018.7.9 | 否 |  | 正在处理 | 创服务报错 | 是 | 综资
| 新增 | 145 | (2018)/18027051-基站链路-0002 | 2018.7.12 | 否 |  | 正在处理 | 综资返回了多个相同的IP信息，导致订单信息不正确 | 是 | 综资
| 新增 | 146 | (2018)/18027075-基站链路-0002 | 2018.7.13 | 是 |  | 正在处理 | 定单拆分的传输单，未能成功发送 | 是 | 综资
| 新增 | 147 | (2018)/18027389-基站链路-0001 | 2018.8.14 | 是 |  | 已完成
| 拆除 | 148 | (2018)/18027326-基站链路-0001 | 2018.8.7 | 否 |  | 正在处理 | 定单拆分的传输单因缺少字段，导致原资产查询异常 | 是 | 综资
| 拆除 | 149 | (2018)/18027338-基站链路-0002 | 2018.8.7 | 是 |  | 已完成
基站容量配置定单 | 新增 | 150 | (2018)/18027632-基站容量-0001 | 2018.9.4 | 否 |  | 已完成 | 定单的资源信息返回为空，且直接完工 | 是 | 综资
| 新增 | 151 | (2018)/18075849-基站容量-0001 | 2018.9.6 | 否 |  | 正在处理 | 资源审核返回的字段与已定义字段重名，导致定单状态卡在综资获取资源审核结果 | 是 | 综资
| 新增 | 152 | (2018)/18075866-基站容量-0001 | 2018.9.6 | 是 |  | 已完成
| 改接入方式 | 153 | (2018)/18076026-基站容量-0001 | 2018.9.17 | 是 |  | 已完成
| 拆除 | 154 | (2018)/18076183-基站容量-0002 | 2018.9.25 | 是 |  | 已完成
交换割接工程定单 | 新增 | 155

## 30BD DID正装测试记录
案例序号 | 测试场景 | CRM订单编号 | CRM下单时间 | 是否通过 | 通过时间 | 订单状态 | 测试问题 | 测试问题是否解决 | 测试问题负责人
1 | 30BD SIP新装 | 2-29854605135 | 2018-09-29 16:11 | 是 |  | 已完成
2 | 30BD 改呼叫权限 | 2-29854610025 | 2018-09-30 10:52 | 是 |  | 已完成
3 | 30BD SIP改PRA接入 | 2-29857310515 | 2018-10-17 10:53 | 是 |  | 已完成
4 | 30BD 加模块 | 2-29855523268 | 2018-10-08 14:09 | 是 |  | 已完成
5 | 30BD 加号码 | 2-29855587604 | 2018-10-08 15:35 | 是 |  | 已完成
6 | 30BD 减模块 | 2-29855755881 | 2018-09-30 15:55 | 是 |  | 已完成
7 | 30BD 减号码 | 2-29855756070 | 2018-10-09 10:16 | 是 |  | 已完成
8 | 30BD 改引示号 | 2-29854684516 | 2018-09-30 10:59 | 是 |  | 已完成
9 | 30BD 改名过户 | 2-29854764013 | 2018-09-30 13:57 | 是 |  | 已完成
10 | 30BD SIP合群 | 2-29858760884 | 2018-10-24 13:49 | 是 |  | 已完成
11 | 30BD SIP分群 | 2-29858228214 | 2018-10-22 15:03 | 是 |  | 已完成
12 | 30BD SIP拆机 | 2-29856073544 | 2018-10-11 15:39 | 是 |  | 已完成
13 | 30BD PRA改SIP接入 | 2-29857026019 | 2018-10-16 14:22 | 是 |  | 已完成
14 | 30BD SIP新装修订 | 2-29859909885 | 2018-10-25 14:20 | 是 |  | 已完成
15 | 30BD 改接入方式资源重派 | 2-29863544924 | 2018-10-29 13:52 | 是 |  | 已完成
16 | 30BD号码加号码携带 | 2-29855841317 | 2018-10-09 16:36 | 是 |  | 已完成
17 | 30BD号码删号码携带 | 2-29855830838 | 2018-10-10 10:33 | 是 |  | 已完成
18 | 30BD号码加外呼显示 | 2-29855966815 | 2018-10-10 13:59 | 是 |  | 已完成
19 | 30BD号码加同振顺呼 | 2-29856084553 | 2018-10-11 15:32 | 是 |  | 已完成
20 | 30BD SIP新装取消 | 2-29854532039 | 2018-09-30 11:11 | 是 |  | 已取消
21 | 30BD PRA新装 | 2-29847785657 | 2018-08-28 15:57 | 是 |  | 已完成
22 | 30BD PRA呼叫权限 | 2-29849733835 | 2018-09-07 11:00 | 是 |  | 已完成
23 | 30BD PRA加模块 | 2-29853142040 | 2018-09-21 09:38 | 是 |  | 已完成
24 | 30BD PRA加号码 | 2-29853225638 | 2018-09-21 15:19 | 是 |  | 已完成
25 | 30BD PRA减模块 | 2-29853245619 | 2018-09-21 16:48 | 是 |  | 已完成
26 | 30BD PRA减号码 | 2-29853225808 | 2018-09-21 16:04 | 是 |  | 已完成
27 | 30BD PRA改引示号 | 2-29853225957 | 2018-09-21 16:15 | 是 |  | 已完成
28 | 30BD PRA改名过户 | 2-29854764214 | 2018-09-30 14:10 | 是 |  | 已完成
29 | 30BD PRA改地址 | 2-29853814506 | 2018-09-26 15:45 | 是 |  | 已完成
30 | 30BD PRA分群 | 2-29864532253 | 2018-10-30 10:50 | 是 |  | 已完成
31 | 30BD PRA合群 | 2-29860999726 | 2018-10-26 16:32 | 是 |  | 已完成
32 | 30BD PRA拆机 | 2-29856041015 | 2018-10-11 11:19 | 是 |  | 已完成
33 | 30BD PRA改SIP接入 | 2-29857026019 | 2018-10-16 14:22 | 是 |  | 已完成
34 | 30BD PRA新装修订 | 2-29858992314 | 2018-10-24 15:29 | 是 |  | 已完成
35 | 30BD PRA拆机取消 | 2-29854779678 | 2018-09-30 15:22 | 是 |  | 已取消
36 | DID SIP新装 | 2-29853676789 | 2018-09-26 10:10 | 是 |  | 已完成
37 | DID 改呼叫权限 | 2-29853814274 | 2018-09-26 14:50 | 是 |  | 已完成
38 | DID SIP改PRA接入 | 2-29857295894 | 2018-10-17 10:56 | 是 |  | 已完成
39 | DID 加模块 | 2-29853814612 | 2018-09-26 16:26 | 是 |  | 已完成
40 | DID 加号码 | 2-29853971606 | 2018-09-27 10:57 | 是 |  | 已完成
41 | DID 减模块 | 2-29853959706 | 2018-09-27 09:36 | 是 |  | 已完成
42 | DID 减号码 | 2-29853994442 | 2018-09-27 15:54 | 是 |  | 已完成
43 | DID 改引示号 | 2-29854210397 | 2018-09-28 12:19 | 是 |  | 已完成
44 | DID 改名过户 | 2-29853994700 | 2018-09-27 16:34 | 是 |  | 已完成
45 | DIDSIP 合群 | 2-29857433959 | 2018-10-18 14:04 | 是 |  | 已完成
46 | DIDSIP 分群 | 2-29857319315 | 2018-10-17 12:45 | 是 |  | 已完成
47 | DID SIP拆机 | 2-29856274384 | 2018-10-12 10:28 | 是 |  | 已完成
48 | DID PRA改SIP接入 | 2-29857026638 | 2018-10-16 14:32 | 是 |  | 已完成
49 | DID SIP新装修订 | 2-29859885964 | 2018-10-25 14:10 | 是 |  | 已完成
50 | DID 改接入方式资源修订 | 2-29859817234 | 2018-10-26 09:33 | 是 |  | 已完成
51 | DID号码加号码携带 | 2-29854527686 | 2018-09-29 13:12 | 是 |  | 已完成
52 | DID号码删号码携带 | 2-29855756524 | 2018-10-09 13:22 | 是 |  | 已完成
53 | DID号码加外呼显示 | 2-29853994314 | 2018-09-27 15:27 | 是 |  | 已完成
54 | DID号码加同振顺呼 | 2-29855771246 | 2018-10-09 14:02 | 是 |  | 已完成
55 | DID SIP新装取消 | 2-29853821205 | 2018-09-26 15:15 | 是 |  | 已取消
56 | DID PRA新装 | 2-29847890194 | 2018-08-29 10:21 | 是 |  | 已完成
57 | DID PRA呼叫权限 | 2-29849803244 | 2018-09-07 13:50 | 是 |  | 已完成
58 | DID PRA加模块 | 2-29851297198 | 2018-09-13 10:06 | 是 |  | 已完成
59 | DID PRA加号码 | 2-29851724595 | 2018-09-17 10:37 | 是 |  | 已完成
60 | DID PRA减模块 | 2-29851414714 | 2018-09-13 16:47 | 是 |  | 已完成
61 | DID PRA减号码 | 2-29851724779 | 2018-09-17 10:51 | 是 |  | 已完成
61 | DID PRA改引示号 | 2-29863544775 | 2018-10-29 11:31 | 是 |  | 已完成
63 | DID PRA改名过户 | 2-29854534875 | 2018-09-29 14:25 | 是 |  | 已完成
64 | DID PRA改地址 | 2-29853814074 | 2018-09-26 14:14 | 是 |  | 已完成
65 | DID PRA改接入方式 | 2-29857026638 | 2018-10-16 14:32 | 是 |  | 已完成
66 | DID pra 合群 | 2-29857314715 | 2018-10-17 11:41 | 是 |  | 已完成
67 | DID pra 分群 | 2-29858228803 | 2018-10-22 16:18 | 是 |  | 已完成
68 | DID PRA拆机 | 2-29854090498 | 2018-09-28 09:35 | 是 |  | 已完成
69 | DID PRA新装修订 | 2-29857424874 | 2018-10-22 16:02 | 是 |  | 已完成
70 | DID PRA新装资源重派 | 2-29857424874 | 2018-10-22 16:02 | 是 |  | 已完成
71 | DID PRA改接入方式取消 | 2-29853959604 | 2018-09-27 13:43 | 是 |  | 已取消
72 | DID E1新装 | 2-29847791678 | 2018-08-29 13:44 | 是 |  | 已完成
73 | DID E1加模块 | 2-29849812724 | 2018-09-07 13:21 | 是 |  | 已完成
74 | DID E1加号码 | 2-29851496403 | 2018-09-13 18:42 | 是 |  | 已完成
75 | DID E1减模块 | 2-29852380520 | 2018-09-18 13:59 | 是 |  | 已完成
76 | DID E1减号码 | 2-29852583413 | 2018-09-19 10:58 | 是 |  | 已完成
77 | DID E1改引示号 | 2-29852009513 | 2018-09-17 14:58 | 是 |  | 已完成
78 | DID E1改名过户 | 2-29853808815 | 2018-09-26 13:46 | 是 |  | 已完成
79 | DID E1分群 | 2-29864495191 | 2018-10-30 10:20 | 是 |  | 已完成
80 | DID E1合群 | 2-29864494679 | 2018-10-30 09:58 | 是 |  | 已完成
81 | DID E1拆机 | 2-29853821170 | 2018-09-26 15:51 | 是 |  | 已完成
82 | DID E1 新装修订 | 2-29864790514 | 2018-10-30 13:56 | 是 |  | 已完成
83 | DID E1 拆机取消 | 2-29849812923 | 2018-09-07 15:50 | 是 |  | 已取消

## 30BD DID倒装测试记录 (hidden)
定单 | 功能 | 案例序号 | 订单编号 | 下单时间 | 是否通过 | 通过时间 | 订单状态 | 测试问题 | 问题是否解决 | 问题负责人
PAR接入方式（单路由） | 加号码 | 1
| 减号码 | 2
| 加模块 | 3
| 减模块 | 4
| 过户装机 | 5
| 改呼叫权限 | 6
| 改地址 | 7
| 改接入方式 | 8
| 合群修改 | 9
| 合群拆机 | 10
| 分群新建 | 11
| 分群修改 | 12
PAR接入方式（双路由） | 加号码 | 13
| 减号码 | 14
| 加模块 | 15
| 减模块 | 16
| 过户装机 | 17
| 改呼叫权限 | 18
| 改地址 | 19
| 改接入方式 | 20
| 合群修改 | 21
| 合群拆机 | 22
| 分群新建 | 23
| 分群修改 | 24
E1接入方式（单路由） | 加号码 | 25
| 减号码 | 26
| 加模块 | 27
| 减模块 | 28
| 过户装机 | 29
| 改呼叫权限 | 30
| 改地址 | 31
| 改接入方式 | 32
| 合群修改 | 33
| 合群拆机 | 34
| 分群新建 | 35
| 分群修改 | 36
E1接入方式（双路由） | 加号码 | 37
| 减号码 | 38
| 加模块 | 39
| 减模块 | 40
| 过户装机 | 41
| 改呼叫权限 | 42
| 改地址 | 43
| 改接入方式 | 44
| 合群修改 | 45
| 合群拆机 | 46
| 分群新建 | 47
| 分群修改 | 48
SIP接入（单路由） | 加号码 | 49
| 减号码 | 50
| 加模块 | 51
| 减模块 | 52
| 过户装机 | 53
| 改呼叫权限 | 54
| 改地址 | 55
| 改接入方式 | 56
| 合群修改 | 57
| 合群拆机 | 58
| 分群新建 | 59
| 分群修改 | 60
SIP接入（双路由） | 加号码 | 61
| 减号码 | 62
| 加模块 | 63
| 减模块 | 64
| 过户装机 | 65
| 改呼叫权限 | 66
| 改地址 | 67
| 改接入方式 | 68
| 合群修改 | 69
| 合群拆机 | 70
| 分群新建 | 71
| 分群修改 | 72

## 30BD DID 倒装测试记录
功能 | 订单编号 | 下单时间 | 是否通过 | 通过时间 | 订单状态 | 测试问题 | 问题是否解决 | 问题负责人
1、改接入方式，2、分群后，一个群与另一个群合群
1、移机，2、扩容：加号码+模块
1、SIP方式增加群合IP地址
1.移机，2.改接入方式，3.模块、号码扩容。
1.移机，2.改接入方式
1、分群后 2、改名过户