## 测试概况
序号 | 业务大类 | 具备集成时间 | 案例数 | 完成数 | 完成百分比 | 问题（解决/总数）
1 | prj01 | 2017.12.06 | 8 | 8 | 100% | 3/3
2 | prj02 | 2017.12.06 | 8 | 8 | 100% | 1/1
3 | 异常流程 | 2017.12.12 | 3 | 3 | 100%
| 共计 | / | 19 | 19 | 100% | 4/4

## 测试记录
测试场景 | 订单编号 | 下单时间 | 是否通过 | 订单状态 | 测试问题 | 问题系统 | 测试问题是否解决
PRJ_Z_01 | (2017)/17001128-0001P | 2017.12.06 | 否 | 完工 | IBP流程配置问题导致订单直接完工 | IBP | 解决
| (2017)/17001130-0001P | 2017.12.06 | 否 | 发工单 | 客保策略需要改动 | 客保
| (2017)/17001134-0001P | 2017.12.06 | 是 | 完工
PRJ_Z_02 | (2017)/17001132-0001P | 2017.12.07 | 是 | 完工
PRJ_Z_03 | (2017)/17001135-0001P | 2017.12.08 | 是 | 完工
PRJ_Z_04 | (2017)/17001140-0001P | 2017.12.08 | 是 | 完工
PRJ_Z_05 | (2017)/17001151-0001P | 2017.12.11 |  |  | ibp派发客保工单有问题 | IBP
| (2017)/17001203-0001P | 2017.12.14 | 是 | 完工
PRJ_Z_06 | (2017)/17001201-0001P | 2017.12.14 | 是 | 完工
PRJ_Z_07 | (2017)/17001169-0001P | 2017.12.12 | 是 | 完工
PRJ_Z_08 | (2017)/17001168-0001P | 2017.12.12 | 是 | 完工
PRJ_C_01 | (2017)/17001148-0001P | 2017.12.11 |  |  | 拆机ibp派发客保工单有问题 | IBP | 解决
PRJ_C_02 | (2017)/17001149-0001P | 2017.12.11
PRJ_C_03 | (2017)/17001161-0001P | 2017.12.12
| (2017)/17001166-0001P | 2017.12.12 | 是 | 完工
PRJ_C_04 | (2017)/17001162-0001P | 2017.12.12 | 是 | 完工
PRJ_C_05 | (2017)/17001213-0001P | 2017.12.15 | 是 | 完工
PRJ_C_06 | (2017)/17001212-0001P | 2017.12.15 | 是 | 完工
PRJ_C_07 | (2017)/17001175-0001P | 2017.12.12 | 是 | 完工
PRJ_C_08 | (2017)/17001173-0001P | 2017.12.12 | 是 | 完工
PRJ_E_01 | (2017)/17001190-0001P | 2017.12.14 | 是 | 已取消
PRJ_E_02 | (2017)/17001190-0001P | 2017.12.14 | 是 | 已取消
PRJ_E_03 | (2017)/17001193-0001P | 2017.12.14 | 是 | 完工

## 测试案例
序号 | 测试场景 | 受理系统 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果
PRJ_Z_01 | prj01_光猫2M_新装 | 综资 | 1、综资受理一张业务类型为：工程-DDN(光猫2M)的传输新装单。 2、配置一张光猫2M的传输订单，配置成功后发送ibp | 综资发送ibp成功
|  | IBP | 1、收到综资2M工程订单prj01，操作类型为新装，业务类型为工程-DDN(光猫2M) 2、从综资获取相关调度资源后，依次向客保2M接口派发外线和传输网管、数网工单、数网网管工单，每联工单需等前一联回单后才派。 3、3联客保工单全部回单后订单报竣工 | 服务开通流程正确，工单派发成功；
|  | 客保 | 1、客保收到platName=1的WOP工单，展示为外线和传输网管 2、客保收到platName=2的WOP工单，展示为数网工单 3、客保收到platName=3的WOP工单，展示为数网网管
PRJ_Z_02 | prj01_模拟线2M_新装 | 综资 | 1、综资受理一张业务类型为：工程-DDN(模拟线2M)的传输新装单。 2、配置一张光猫2M的传输订单，配置成功后发送ibp | 综资发送ibp成功
|  | IBP | 1、收到综资2M工程订单prj01，操作类型为新装，业务类型为工程-DDN(模拟线2M) 2、从综资获取相关调度资源后，依次向客保2M接口派发外线和传输网管、数网工单、数网网管工单，每联工单需等前一联回单后才派。 3、3联客保工单全部回单后订单报竣工 | 服务开通流程正确，工单派发成功；
|  | 客保 | 1、客保收到platName=1的WOP工单，展示为外线和传输网管 2、客保收到platName=2的WOP工单，展示为数网工单 3、客保收到platName=3的WOP工单，展示为数网网管
PRJ_Z_03 | prj01_光端机2M_新装 | 综资 | 1、综资受理一张业务类型为：工程-DDN(用户光端机)的传输新装单。 2、配置一张光猫2M的传输订单，配置成功后发送ibp | 综资发送ibp成功
|  | IBP | 1、收到综资2M工程订单prj01，操作类型为新装，业务类型为工程-DDN(用户光端机) 2、从综资获取相关调度资源后，向客保2M接口同派外线和传输网管、数网工单，全部回单后再派数网网管工单。 3、3联客保工单全部回单后订单报竣工 | 服务开通流程正确，工单派发成功；
|  | 客保 | 1、客保收到platName=1的WOP工单，展示为外线和传输网管 2、客保收到platName=2的WOP工单，展示为数网工单 3、客保收到platName=3的WOP工单，展示为数网网管
PRJ_Z_04 | prj01_中继2M_新装 | 综资 | 1、综资受理一张业务类型为：工程-DDN(中继2M)的传输新装单。 2、配置一张光猫2M的传输订单，配置成功后发送ibp | 综资发送ibp成功
|  | IBP | 1、收到综资2M工程订单prj01，操作类型为新装，业务类型为工程-DDN(中继2M) 2、从综资获取相关调度资源后，向客保2M接口派发外线和传输网管工单。 3、客保工单回单后订单报竣工 | 服务开通流程正确，工单派发成功；
|  | 客保 | 1、客保收到platName=1的WOP工单，展示为外线和传输网管
PRJ_Z_05 | prj02_光猫2M_新装 | 综资 | 1、综资受理一张业务类型为：工程-DDN(光猫2M)的传输新装单。 2、配置一张光猫2M的传输订单，配置成功后发送ibp | 综资发送ibp成功
|  | IBP | 1、收到综资2M工程订单prj02，操作类型为新装，业务类型为工程-DDN(光猫2M) 2、从综资获取相关调度资源后，依次向客保2M接口派发外线和传输网管、数网工单、数网网管工单，每联工单需等前一联回单后才派。 3、3联客保工单全部回单后订单报竣工 | 服务开通流程正确，工单派发成功；
|  | 客保 | 1、客保收到platName=1的WOP工单，展示为外线和传输网管 2、客保收到platName=2的WOP工单，展示为数网工单 3、客保收到platName=3的WOP工单，展示为数网网管
PRJ_Z_06 | prj02_模拟线2M_新装 | 综资 | 1、综资受理一张业务类型为：工程-DDN(模拟线2M)的传输新装单。 2、配置一张光猫2M的传输订单，配置成功后发送ibp | 综资发送ibp成功
|  | IBP | 1、收到综资2M工程订单prj02，操作类型为新装，业务类型为工程-DDN(模拟线2M) 2、从综资获取相关调度资源后，依次向客保2M接口派发外线和传输网管、数网工单、数网网管工单，每联工单需等前一联回单后才派。 3、3联客保工单全部回单后订单报竣工 | 服务开通流程正确，工单派发成功；
|  | 客保 | 1、客保收到platName=1的WOP工单，展示为外线和传输网管 2、客保收到platName=2的WOP工单，展示为数网工单 3、客保收到platName=3的WOP工单，展示为数网网管
PRJ_Z_07 | prj02_光端机2M_新装 | 综资 | 1、综资受理一张业务类型为：工程-DDN(用户光端机)的传输新装单。 2、配置一张光猫2M的传输订单，配置成功后发送ibp | 综资发送ibp成功
|  | IBP | 1、收到综资2M工程订单prj02，操作类型为新装，业务类型为工程-DDN(用户光端机) 2、从综资获取相关调度资源后，向客保2M接口同派外线和传输网管、数网工单，全部回单后再派数网网管工单。 3、3联客保工单全部回单后订单报竣工 | 服务开通流程正确，工单派发成功；
|  | 客保 | 1、客保收到platName=1的WOP工单，展示为外线和传输网管 2、客保收到platName=2的WOP工单，展示为数网工单 3、客保收到platName=3的WOP工单，展示为数网网管
PRJ_Z_08 | prj02_中继2M_新装 | 综资 | 1、综资受理一张业务类型为：工程-DDN(中继2M)的传输新装单。 2、配置一张光猫2M的传输订单，配置成功后发送ibp | 综资发送ibp成功
|  | IBP | 1、收到综资2M工程订单prj02，操作类型为新装，业务类型为工程-DDN(中继2M) 2、从综资获取相关调度资源后，向客保2M接口派发外线和传输网管工单。 3、客保工单回单后订单报竣工 | 服务开通流程正确，工单派发成功；
|  | 客保 | 1、客保收到platName=1的WOP工单，展示为外线和传输网管
PRJ_C_01 | prj01_光猫2M_拆除 | 综资 | 1、综资受理一张业务类型为：工程-DDN(光猫2M)的传输拆机单。 2、配置一张光猫2M的传输订单，配置成功后发送ibp | 综资发送ibp成功
|  | IBP | 1、收到综资2M工程订单prj01，操作类型为拆除，业务类型为工程-DDN(光猫2M) 2、从综资获取相关调度资源后，依次向客保2M接口派发外线和传输网管、数网工单、数网网管工单，每联工单需等前一联回单后才派。 3、3联客保工单全部回单后订单报竣工 | 服务开通流程正确，工单派发成功；
|  | 客保 | 1、客保收到platName=1的WOP工单，展示为外线和传输网管 2、客保收到platName=2的WOP工单，展示为数网工单 3、客保收到platName=3的WOP工单，展示为数网网管
PRJ_C_02 | prj01_模拟线2M_拆除 | 综资 | 1、综资受理一张业务类型为：工程-DDN(模拟线2M)的传输拆机单。 2、配置一张光猫2M的传输订单，配置成功后发送ibp | 综资发送ibp成功
|  | IBP | 1、收到综资2M工程订单prj01，操作类型为拆除，业务类型为工程-DDN(模拟线2M) 2、从综资获取相关调度资源后，依次向客保2M接口派发外线和传输网管、数网工单、数网网管工单，每联工单需等前一联回单后才派。 3、3联客保工单全部回单后订单报竣工 | 服务开通流程正确，工单派发成功；
|  | 客保 | 1、客保收到platName=1的WOP工单，展示为外线和传输网管 2、客保收到platName=2的WOP工单，展示为数网工单 3、客保收到platName=3的WOP工单，展示为数网网管
PRJ_C_03 | prj01_光端机2M_拆除 | 综资 | 1、综资受理一张业务类型为：工程-DDN(用户光端机)的传输拆机单。 2、配置一张光猫2M的传输订单，配置成功后发送ibp | 综资发送ibp成功
|  | IBP | 1、收到综资2M工程订单prj01，操作类型为拆除，业务类型为工程-DDN(用户光端机) 2、从综资获取相关调度资源后，向客保2M接口同派外线和传输网管、数网工单，全部回单后再派数网网管工单。 3、3联客保工单全部回单后订单报竣工 | 服务开通流程正确，工单派发成功；
|  | 客保 | 1、客保收到platName=1的WOP工单，展示为外线和传输网管 2、客保收到platName=2的WOP工单，展示为数网工单 3、客保收到platName=3的WOP工单，展示为数网网管
PRJ_C_04 | prj01_中继2M_拆除 | 综资 | 1、综资受理一张业务类型为：工程-DDN(中继2M)的传输拆机单。 2、配置一张光猫2M的传输订单，配置成功后发送ibp | 综资发送ibp成功
|  | IBP | 1、收到综资2M工程订单prj01，操作类型为拆除，业务类型为工程-DDN(中继2M) 2、从综资获取相关调度资源后，向客保2M接口派发外线和传输网管工单。 3、客保工单回单后订单报竣工 | 服务开通流程正确，工单派发成功；
|  | 客保 | 1、客保收到platName=1的WOP工单，展示为外线和传输网管
PRJ_C_05 | prj02_光猫2M_拆除 | 综资 | 1、综资受理一张业务类型为：工程-DDN(光猫2M)的传输拆机单。 2、配置一张光猫2M的传输订单，配置成功后发送ibp | 综资发送ibp成功
|  | IBP | 1、收到综资2M工程订单prj02，操作类型为拆除，业务类型为工程-DDN(光猫2M) 2、从综资获取相关调度资源后，依次向客保2M接口派发外线和传输网管、数网工单、数网网管工单，每联工单需等前一联回单后才派。 3、3联客保工单全部回单后订单报竣工 | 服务开通流程正确，工单派发成功；
|  | 客保 | 1、客保收到platName=1的WOP工单，展示为外线和传输网管 2、客保收到platName=2的WOP工单，展示为数网工单 3、客保收到platName=3的WOP工单，展示为数网网管
PRJ_C_06 | prj02_模拟线2M_拆除 | 综资 | 1、综资受理一张业务类型为：工程-DDN(模拟线2M)的传输拆机单。 2、配置一张光猫2M的传输订单，配置成功后发送ibp | 综资发送ibp成功
|  | IBP | 1、收到综资2M工程订单prj02，操作类型为拆除，业务类型为工程-DDN(模拟线2M) 2、从综资获取相关调度资源后，依次向客保2M接口派发外线和传输网管、数网工单、数网网管工单，每联工单需等前一联回单后才派。 3、3联客保工单全部回单后订单报竣工 | 服务开通流程正确，工单派发成功；
|  | 客保 | 1、客保收到platName=1的WOP工单，展示为外线和传输网管 2、客保收到platName=2的WOP工单，展示为数网工单 3、客保收到platName=3的WOP工单，展示为数网网管
PRJ_C_07 | prj02_光端机2M_拆除 | 综资 | 1、综资受理一张业务类型为：工程-DDN(用户光端机)的传输拆机单。 2、配置一张光猫2M的传输订单，配置成功后发送ibp
|  | IBP | 1、收到综资2M工程订单prj02，操作类型为拆除，业务类型为工程-DDN(用户光端机) 2、从综资获取相关调度资源后，向客保2M接口同派外线和传输网管、数网工单，全部回单后再派数网网管工单。 3、3联客保工单全部回单后订单报竣工 | 服务开通流程正确，工单派发成功；
|  | 客保 | 1、客保收到platName=1的WOP工单，展示为外线和传输网管 2、客保收到platName=2的WOP工单，展示为数网工单 3、客保收到platName=3的WOP工单，展示为数网网管
PRJ_C_08 | prj02_中继2M_拆除 | 综资 | 1、综资受理一张业务类型为：工程-DDN(中继2M)的传输拆机单。 2、配置一张光猫2M的传输订单，配置成功后发送ibp | 综资发送ibp成功
|  | IBP | 1、收到综资2M工程订单prj02，操作类型为拆除，业务类型为工程-DDN(中继2M) 2、从综资获取相关调度资源后，向客保2M接口派发外线和传输网管工单。 3、客保工单回单后订单报竣工 | 服务开通流程正确，工单派发成功；
|  | 客保 | 1、客保收到platName=1的WOP工单，展示为外线和传输网管
PRJ_E_01 | prj01_光猫2M_新装(撤销） | 综资 | 1、综资受理一张业务类型为：工程-DDN(光猫2M)的传输新装单。 2、配置一张光猫2M的传输订单，配置成功后发送ibp 3.收到IBP发送的客保退单消息后，订单状态改为待撤掉 4.综资发起订单取消 | 综资发送ibp成功
|  | IBP | 1、收到综资2M工程订单prj01，操作类型为新装，业务类型为工程-DDN(光猫2M) 2、从综资获取相关调度资源后，依次向客保2M接口派发外线和传输网管、数网工单、数网网管工单，每联工单需等前一联回单后才派。 3、收到客保退单后将退单消息发给综资 4、收到综资发送的取消消息后，发送撤销消息给客保，并将订单取消。 | 撤销程正确，工单派发成功；
|  | 客保 | 1、客保收到工单后，进行退单操作 2、客保收到撤销消息后，将工单注销归档
PRJ_E_02 | prj01_模拟线2M_新装（资源重派） | 综资 | 1、综资受理一张业务类型为：工程-DDN(模拟线2M)的传输新装单。 2、配置一张光猫2M的传输订单，配置成功后发送ibp 3、收到IBP发送的重派消息后订单状态改为待重配。 4、综资重配完成后，提交给IBP | 综资发送ibp成功
|  | IBP | 1、收到综资2M工程订单prj01，操作类型为新装，业务类型为工程-DDN(模拟线2M) 2、从综资获取相关调度资源后，依次向客保2M接口派发外线和传输网管、数网工单、数网网管工单，每联工单需等前一联回单后才派。 3、收到客保重派消息后，发送重派消息给综资 4、收到综资修订后派发客保修订工单 | 服务开通流程正确，工单派发成功；
|  | 客保 | 1、客保工单后，进行重派操作
PRJ_E_03 | prj01_光端机2M_新装（修订） | 综资 | 1、综资受理一张业务类型为：工程-DDN(用户光端机)的传输新装单。 2、配置一张光猫2M的传输订单，配置成功后发送ibp 3.综资发起资源修订，配置成功后发送IBP | 综资发送ibp成功
|  | IBP | 1、收到综资2M工程订单prj01，操作类型为新装，业务类型为工程-DDN(用户光端机) 2、从综资获取相关调度资源后，向客保2M接口同派外线和传输网管、数网工单，全部回单后再派数网网管工单。 3、3联客保工单全部回单后订单报竣工 | 服务开通流程正确，工单派发成功；
|  | 客保 | 1、客保收到platName=1的WOP工单，展示为外线和传输网管 2、客保收到platName=2的WOP工单，展示为数网工单 3、客保收到platName=3的WOP工单，展示为数网网管