## 20210924
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 是否已解决 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 页面弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 5 | 否 | 否 | 未解决。
2 | 统一销售门户（STSP） | OA登录页面加载异常，页面卡在安全证书提醒窗口。 | 系统原因 | 是 | 2 | 否 | 否 | 本周未发生。
3 | 统一销售门户（STSP） | 对应设备号【……】，已在在途订单里被选购。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 否 | 未解决。
4 | 统一销售门户（STSP） | 结算异常，预览失败信息：产品【移动电话】下的产品【声讯电话】的订购个数至少为【1】个，至多为【1】个;当前为【0】个，不满足订购数量! | 系统原因 | 是 | 1 | 是 | 是 | 否
5 | 统一销售门户（STSP） | 订单生成，五分钟内未完工。 | 系统原因 | 是 | 2 | 是 | 是 | 否
6 | 统一销售门户（STSP） | 查询到输入的商品，未成功添加商品。 | 系统原因 | 是 | 1 | 是 | 是 | 否
7 | 政企受理工作台（BIZ） | 进入需求单确认界面后，规则报错 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 否 | 本周未发生。
8 | 政企受理工作台（BIZ） | 选择设备号时，页面弹出报错提示框“csb号码查询失败”。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 否 | 本周未发生。
9 | 政企受理工作台（BIZ） | 查询到套餐比将其加入购物车时，页面弹出菜单栏。 | 系统原因 | 是 | 4 | 否 | 否 | 已解决。
10 | CRM管理工作台（CMB） | 五秒后界面未展示子客户误归申请单。（偶发） | 性能原因 | 否 | 2 | 是 | 否 | 本周未发生。
11 | CRM管理工作台（CMB） | 进入设置特殊名单时，页面报错（错误信息提示：GENERAL）。（偶发） | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 否 | 本周未发生。
12 | CRM管理工作台（CMB） | 进入添加地址界面时，页面弹出报错提示框（错误信息提示：I/O error on POST request）。（偶发） | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 否 | 本周未发生。
13 | 计费巡查 | 进入计费网管－融合计费－告警信息，查询到有致命告警信息。 | 系统原因 | 是 | 3 | 是 | 否 | 已解决。
14 | 多媒体（园区） | 页面信息发生了改变（由‘营改增’改成了‘是否专票’）。 | 脚本原因 | 否 | 1 | 是 | 是
14 | 多媒体（周家渡） | 页面信息发生了改变（由‘营改增’改成了‘是否专票’）。 | 脚本原因 | 否 | 1 | 是 | 是
15 | ABP批价 | ABP数据割接之后，查询的表变了。 | 脚本原因 | 否 | 2 | 是 | 否 | ABP已提供新表，问题已解决。

## 20211009
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 页面弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 4 | 否 | 未解决。

## 20211017
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 页面弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 4 | 否 | 未解决。
| 统一销售门户（STSP） | 页面弹出异常弹窗Internal Server Error。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 未解决。
| 政企受理工作台（BIZ） | 进入到订单查询页面，点击刷新后，页面卡在加载中。 | 系统原因 | 是 | 8 | 否 | 本周未发生。
| 政企受理工作台（BIZ） | 定位客户后，页面未显示出该客户下的资产信息。 | 系统原因 | 是 | 2 | 否 | 未解决。
| 政企受理工作台（BIZ） | 查询设备号码时，页面弹出报错提示框（CSB号码查询失败）。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 本周未发生。
| CRM管理工作台（CMB） | 删除重要客户时，页面卡在加载中。 | 系统原因 | 是 | 2 | 否 | 本周未发生。

## 20211022
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 页面弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 4 | 否 | 未解决。
2 | 统一销售门户（STSP） | 结算异常，预览失败信息：产品【移动电话】对应设备号【18917130934】已在在途订单里被选购，请重新选号！（偶发） | 系统原因 | 是 | 2 | 否 | 已处理。
3 | 统一销售门户（STSP） | 进入到业务确认界面时，页面弹出报错提示框（Internal Server Error）。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 本周未发生。
| 政企受理工作台（BIZ） | 点击IPB流水，进入到综资界面，界面显示报错（连接已重置） | 系统原因 | 是 | 3 | 否 | 本周未发生。
| 政企受理工作台（BIZ） | 定位客户后，页面未显示出该客户下的资产信息 | 系统原因 | 是 | 2 | 否 | 本周未发生。
| 政企受理工作台（BIZ） | 订单生成后，点击流水号，进入到综资界面时，页面显示当前用户无权执行此操作，重新登录 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 本周未发生。

## 20211029
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 页面弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 2 | 否 | 未解决。
2 | 统一销售门户（STSP） | 登录统一销售门户后，弹窗报错“错误页面”。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 本周未发生。
| 政企受理工作台（BIZ） | 进入到订单查看页面，界面卡在加载中。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 本周未发生。
| 政企受理工作台（BIZ） | 点击去结算时，规则报错。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 本周未发生。
| 政企受理工作台（BIZ） | 选中设备号时，csb对固话号码预占或取消报错。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 本周未发生。
| CRM管理工作台（CMB） | 修改政企客户常用信息业务时，修改完信息业务时，点击保存后，页面卡在加载中。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 本周未发生。

## 20211105
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 3 | 否 | 未解决。
2 | 统一销售门户（STSP） | 结算异常，预览失败信息为空。 | 系统原因 | 是 | 3 | 否 | 本周未发生。
| 统一销售门户（STSP） | 登录统一门户后，弹窗报错Connect to 10.4.15.174.8082failed:连接超时。 | 系统原因 | 是 | 2 |  | 本周未发生。
| 政企受理工作台（BIZ） | 进入到综资界面时，页面显示连接已重置。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 未解决。
| 政企受理工作台（BIZ） | 进入到购物车页面时，页面弹错报错提示框（调用[客户引擎]异常）。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 本周未发生。
| CRM管理工作台（CMB） | 五秒后界面未展示子客户误归申请单。 | 性能原因 | 是 | 3 | 否 | 本周未发生。

## 20211112
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 3 | 否 | 未解决。
2 | 政企受理工作台（BIZ） | 进入到综资界面时，页面显示连接已重置。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 未解决。
3 | 政企受理工作台（BIZ） | 进入到设备号查询界面，csb号码查询失败。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 本周未发生。
4 | CRM管理工作台（CMB） | 五秒后界面未展示子客户遗漏申请单。 | 性能原因 | 是 | 3 | 否 | 本周未发生。

## 20211120
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 3 | 否 | 未解决。
2 | 统一销售门户（STSP） | 生成订单后，进入到需求单界面报错（Error querying database)。 | 系统原因 | 是 | 1 |  | 本周未发生。
3 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 1 |  | 本周未发生。
4 | 政企受理工作台（BIZ） | 进入到综资界面时，页面显示连接已重置。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 未解决。
5 | CRM管理工作台（CMB） | 五秒后界面未展示子客户误归申请单。 | 性能原因 | 是 | 2 | 否 | 本周未发生。

## 20211126
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 4 | 否 | 未解决。
2 | 统一销售门户（STSP） | 商品退订页面弹出温馨提示弹窗，内容为：错误页面。 | 系统原因 | 是 | 1 |  | 未解决。
3 | 统一销售门户（STSP） | 进入到综资界面时，页面显示连接已重置。 | 系统原因 | 是 | 1 |  | 本周未发生。
4 | 政企受理工作台（BIZ） | 进入到综资界面时，页面显示连接已重置。 | 系统原因 | 是 | 2 | 否 | 本周未发生。
5 | 政企受理工作台（BIZ） | 进入到设备号选中的号码时，CSB号码查询失败。 | 系统原因 | 是 | 2 | 否 | 本周未发生。
6 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 1 |  | 未解决。
7 | 政企受理工作台（BIZ） | 进入统一销售门户页面时，页面弹出报错提示框。（undefined） | 系统原因 | 是 | 1 |  | 本周未发生。
8 | CRM管理工作台（CMB） | 五秒后界面未展示子客户误归申请单。 | 性能原因 | 是 | 1 |  | 本周未发生。
9 | 多媒体（园区） | 进入到宽带资源及速率界面时，未显示宽带提速包。 | 系统原因 | 是 | 1 |  | 已处理。

## 20211203
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 6 | 否 | 未解决。
2 | 统一销售门户（STSP） | 商品订购，选择设备号时弹出温馨提示弹窗，弹窗内容为：“错误页面”。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 本周未发生。
3 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 2 | 否 | 本周未发生。
4 | CRM管理工作台（CMB） | 五秒后界面未展示子客户误归申请单 | 性能原因 | 是 | 1 |  | 本周未发生。
5 | 多媒体 | 进入到宽带资源及速率界面时，未显示宽带提速包。 | 系统原因 | 是 | 1 |  | 已解决。

## 20211210
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 3 | 否 | 未处理。
2 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 本周未发生。
3 | 统一销售门户（STSP） | 进入地址新建界面时，页面弹出报错提示框（No handler found POST）。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 本周未发生。
4 | 政企受理工作台（BIZ） | csb号码业务查询失败。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 未处理。

## 20211217
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 9 | 否 | 未解决。 随机偶发。
2 | 统一销售门户（STSP） | 商品订购，选择附属商品时弹出异常弹窗：Internal Server Error。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 本周未发生。
3 | 统一销售门户（STSP） | 业务确认页面“有线宽带 - 本次订购：2014年宽带魔盒一路高清可选包”定位条件有变动，需修改定位条件。 | 脚本原因 | 是 | 1 | 否 | 已解决。
4 | 政企受理工作台（BIZ） | csb号码业务查询失败。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 已解决。

## 20211224
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 6 | 否 | 未解决。 随机偶发。
2 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 未解决。 随机偶发。
3 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 未解决。 随机偶发。

## 20211231
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 5 | 否 | 未解决。 随机偶发。
2 | 统一销售门户（STSP） | 去结算时报错：产品【移动电话】对应设备号【18917130934】已在在途订单里被选购，请重新选号！ | 数据原因 | 是 | 1 | 否 | 已解决。
3 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 4 |  | 未解决。 随机偶发。
4 | 统一销售门户（STSP） | 定位客户后，页面弹出报错提示（java.lang.NullPointerException）。 | 系统原因 | 是 | 1 |  | 本周未发生。
5 | 政企受理工作台（BIZ） | csb号码业务查询失败。 | 系统原因 | 是 | 1 |  | 本周未发生。
6 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 3 | 否 | 未解决。 随机偶发。

## 20220107
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 3 | 否 | 未解决。 随机偶发。
3 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 1 |  | 本周未发生。
4 | 统一销售门户（STSP） | 进入统一销售门户页面时，页面报错（Internal Server Error）。 | 系统原因 | 是 | 1 |  | 本周未发生。
6 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 3 | 否 | 本周未发生。
7 | IAM帐务服务专区 | 设备号余额与预存款余额不一致。 | 脚本原因 | 否 | 1 |  | 已解决。

## 20220114
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 10 | 否 | 未解决。 随机偶发。
2 | 统一销售门户（STSP） | 点击去结算时，弹出报错提示框“资产状态为账务停机状态，无法受理改性能业务”。 | 数据原因 | 否 | 1 |  | 已解决。

## 20220121
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 5 | 否 | 未解决。 随机偶发。
2 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 本周未发生。
3 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 未解决。 随机偶发。
4 | CRM管理工作台（CMB） | 五秒后界面未展示子客户误归（遗漏）申请单。 | 性能原因 | 是 | 3 |  | 未解决。

## 20220130
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 2 | 否
2 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否
3 | CRM管理工作台（CMB） | 五秒后界面未展示子客户误归（遗漏）申请单。 | 性能原因 | 是 | 5

## 20220211
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 7 | 否 | 未解决。 随机偶发。
2 | 政企受理工作台（BIZ） | 进入到设备号选择界面，CSB接口查询失败。 | 系统原因 | 是 | 3 |  | 已解决。
2 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 未解决。 随机偶发。
3 | CRM管理工作台（CMB） | 五秒后界面未展示子客户误归（遗漏）申请单。 | 性能原因 | 是 | 4 |  | 本周未发生。

## 20220218
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 9 | 否 | 未解决。 随机偶发。
2 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 未解决。 本周未发生。

## 20220225
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 6 | 否 | 未解决。 随机偶发。
2 | 统一销售门户（STSP） | 选号码时弹出异常弹窗，内容为：[集团调用异常]预占失败，号码：17316575941，状态为占用。 | 系统原因 | 是 | 4 |  | 已解决。
3 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 3 | 否 | 未解决。

## 20220304
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 6 | 否 | 未解决。 随机偶发。
2 | 统一销售门户（STSP） | 拆机页面弹出异常弹窗Internal Server Error。 | 系统原因 | 是 | 1 |  | 已解决。
3 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 未解决。
| 统一销售门户（STSP） | 新建地址完成后，页面弹出报错提示框（综资地址表示不能为空，新建出错） | 系统原因 | 是 | 3 |  | 处理中。
| 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 2 |  | 未解决。
| 政企受理工作台（BIZ） | 新建地址完成后，页面弹出报错提示框（综资地址表示不能为空，新建出错）。 | 系统原因 | 是 | 3 |  | 处理中。

## 20220311
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 3 | 否 | 未解决。 随机偶发。
2 | 统一销售门户（STSP） | 定位客户，新建地址，输入地址信息，点击确认，页面弹出异常提示框（综资地址标识不能为空）。 | 系统原因 | 是 | 6 |  | 处理中。
3 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 未解决。 随机偶发。
| 统一销售门户（STSP） | 定位客户，新建地址，输入地址信息，点击确认，页面弹出异常框“调用服务异常”。 | 系统原因 | 是 | 1 |  | 已处理。
| 政企受理工作台（BIZ） | 新建地址，输入地址信息，点击确认，页面弹出异常提示框（综资地址标识不能为空）。 | 系统原因 | 是 | 7 |  | 处理中。
| 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 2 |  | 未解决。 随机偶发。

## 20220311 (2)
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 5 | 否
2 | 统一销售门户（STSP） | 定位客户，新建地址，输入地址信息，点击确认，页面弹出异常提示框（综资地址标识不能为空）。 | 系统原因 | 是 | 7
3 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 3 | 否
4 | 政企受理工作台（BIZ） | 新建地址，输入地址信息，点击确认，页面弹出异常提示框（综资地址标识不能为空）。 | 系统原因 | 是 | 7
5 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 3

## 20220325
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 2 | 否 | 未解决。 随机偶发。
2 | 统一销售门户（STSP） | 定位客户，新建地址，输入地址信息，点击确认，页面弹出异常提示框（综资地址标识不能为空）。 | 系统原因 | 是 | 7 |  | 处理中
3 | 政企受理工作台（BIZ） | 定位客户，新建地址，输入地址信息，点击确认，页面弹出异常提示框（综资地址标识不能为空） | 系统原因 | 是 | 7 |  | 处理中

## 20220402
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 8 | 否 | 未解决。 随机偶发。
2 | 统一销售门户（STSP） | 定位客户，新建地址，输入地址信息，点击确认，页面弹出异常提示框（综资地址标识不能为空）。 | 系统原因 | 是 | 6 |  | 处理中
3 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 2 | 否 | 未解决。 随机偶发。
3 | 政企受理工作台（BIZ） | 新建地址，输入地址信息，点击确认，页面弹出异常提示框（综资地址标识不能为空） | 系统原因 | 是 | 6 |  | 处理中
3 | 政企受理工作台（BIZ） | 查询设备号时，弹出异常框“csb号码查询失败” | 系统原因 | 是 | 3 |  | 未解决。 随机偶发。

## 20220408
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 未解决。 随机偶发。
2 | 统一销售门户（STSP） | 定位客户，新建地址，输入地址信息，点击确认，页面弹出异常提示框（综资地址标识不能为空）。 | 系统原因 | 是 | 7 |  | 处理中
3 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 4 | 否 | 未解决。 随机偶发。
| 统一销售门户（STSP） | 选号码时弹出异常弹窗，内容为：[集团调用异常]预占失败，号码：17717674362，状态为占用。 | 系统原因 | 是 | 2 |  | 已解决
3 | 政企受理工作台（BIZ） | 新建地址，输入地址信息，点击确认，页面弹出异常提示框（综资地址标识不能为空） | 系统原因 | 是 | 7 |  | 处理中
3 | 政企受理工作台（BIZ） | 查询设备号时，弹出异常框“csb号码查询失败” | 系统原因 | 是 | 1 |  | 本周未发生。

## 20220415
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 4 | 否 | 未解决。 随机偶发。
2 | 统一销售门户（STSP） | 定位客户，新建地址，输入地址信息，点击确认，页面弹出异常提示框（综资地址标识不能为空）。 | 系统原因 | 是 | 6 |  | 已解决。
3 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 未解决。 随机偶发。
3 | 政企受理工作台（BIZ） | 新建地址，输入地址信息，点击确认，页面弹出异常提示框（综资地址标识不能为空） | 系统原因 | 是 | 6 |  | 已解决。
3 | 政企受理工作台（BIZ） | 查询设备号时，弹出异常框“csb号码查询失败” | 系统原因 | 是 | 2 |  | 未解决。 随机偶发。

## 20220422
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 6 | 否
3 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 4 | 否
3 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 2 | 否
3 | 政企受理工作台（BIZ） | 查询设备号时，弹出异常框“csb号码查询失败” | 系统原因 | 是 | 1

## 20220429
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 3 | 否
2 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 3 | 否
3 | 统一销售门户（STSP） | 页面弹出异常弹窗Internal Server Error。 | 系统原因 | 是 | 2
4 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否
5 | 政企受理工作台（BIZ） | 查询设备号时，弹出异常框“csb号码查询失败” | 系统原因 | 是 | 1
6 | 计费 | 进入计费网管－融合计费－告警信息。检查是否有状态为致命的告警 | 系统原因 | 是 | 6

## new
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 16 | 否
2 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 2 | 否
4 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 2 | 否

## 20220520
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 18 | 否
2 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否
4 | 政企受理工作台（BIZ） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 11 | 否
4 | 政企受理工作台（BIZ） | 查询设备号时，弹出异常框“csb号码查询失败”. | 系统原因 | 是 | 2 | 否
4 | IAM帐务服务专区 | String类型转Double类型报错 | 系统原因 | 是 | 1 | 否
4 | 计费巡查 | 进入计费网管－融合计费－告警信息。检查是否有状态为致命的告警 | 系统原因 | 是 | 12 | 否

## 20220527
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 10 | 否
2 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 3 | 否
4 | 政企受理工作台（BIZ） | 进入上海销售门户首页后，弹出异常弹窗undefined | 系统原因 | 是 | 1 | 否
4 | 政企受理工作台（BIZ） | 查询设备号时，弹出异常框“csb号码查询失败” | 系统原因 | 是 | 1 | 否
4 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 6 | 否
4 | CRM管理工作台（CMB） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 1 | 否
4 | IAM帐务服务专区 | String类型转Double类型报错 | 系统原因 | 是 | 1 | 否
4 | 计费巡查 | 进入计费网管－融合计费－告警信息。检查是否有状态为致命的告警 | 系统原因 | 是 | 12 | 否

## 20220602
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 3 | 否 | 未解决。 随机偶发。
2 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 2 | 否 | 未解决。 随机偶发。
4 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 3 | 否 | 未解决。 随机偶发。
4 | CRM管理工作台（CMB） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 未解决。 本周未发生。

## 20220610
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 3 | 否 | 未解决。 随机偶发。
2 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面。 | 系统原因 | 是 | 2 | 否 | 未解决。 随机偶发。
| 政企受理工作台（BIZ） | 查询设备号时，弹出异常框“csb号码查询失败” | 系统原因 | 是 | 1 |  | 未解决。 本周未发生。
4 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 3 | 否 | 未解决。 随机偶发。

## 20220617
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 7 | 否 | 未解决。 随机偶发。
2 | 统一销售门户（STSP） | 页面弹出异常弹窗Internal Server Error | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 未解决。 随机偶发。
| 政企受理工作台（BIZ） | 查询设备号时，弹出异常框“csb号码查询失败” | 系统原因 | 是 | 1 |  | 未解决。 本周未发生。
4 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 3 | 否 | 未解决。 随机偶发。

## 20220624
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 7 | 否 | 未解决。 随机偶发。
2 | 统一销售门户（STSP） | 页面弹出异常弹窗Internal Server Error | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 未解决。 随机偶发。
3 | 政企受理工作台（BIZ） | 查询设备号时，弹出异常框“csb号码查询失败” | 系统原因 | 是 | 1 |  | 未解决。 本周未发生。
4 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 1 | 否 | 未解决。 随机偶发。
5 | CRM管理工作台（CMB） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 2 | 否 | 未解决。 随机偶发。

## 20220701
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 7 | 否
2 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 1 | 否
4 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 1 | 否
5 | CRM管理工作台（CMB） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 2 | 否

## 20220708
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 2 | 否
2 | 统一销售门户（STSP） | 客户定位时弹出异常弹窗Interal Server Error。 | 系统原因 | 是 | 1
3 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 1 | 否
4 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 2 | 否
5 | 政企受理工作台（BIZ） | 查询设备号，弹出异常弹窗“csb号码查询失败” | 系统原因 | 是 | 2
6 | CRM管理工作台（CMB） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 1 | 否

## 20220715
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 2 | 否
2 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 1 | 否
3 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 2 | 否
4 | 政企受理工作台（BIZ） | 查询设备号，弹出异常弹窗“csb号码查询失败” | 系统原因 | 是 | 2

## 20220722
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 5 | 否
2 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 1 | 否
3 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 1 | 否

## 20220729
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
2 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 2 | 否
3 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 1 | 否

## 20220805
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 9 | 否
2 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 1 | 否
3 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 3 | 否
5 | CRM管理工作台（CMB） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 1 | 否
| MSS巡查 | 做车辆管理信息时，服务停了，导致页面展示白屏 | 系统原因 | 是 | 1

## 20220812
序号 | 被测系统 | 执行失败原因 | 类型 | 是否被测系统原因 | 上周出现次数 | 是否闭环 | 解决情况
1 | 统一销售门户（STSP） | 弹出异常弹窗undefined。 | 系统原因 | 是 | 1 | 否
2 | 统一销售门户（STSP） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 2 | 否
3 | 政企受理工作台（BIZ） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 3 | 否
5 | CRM管理工作台（CMB） | 打开url时，页面卡在登录界面 | 系统原因 | 是 | 2 | 否