## 需求上线计划2022-7-19
是否上线 | 测试状态 | 验收 | 测试负责人 | 备注 | mantis编号 | 操作手册 | 案例数 | 公告信息 | 系统 | ITSM需求主编号 | ITSM需求子编号 | 工单标题 | 需求内容 | 申请通过仿真测试 | 上线时间 | jira/mantis编号 | 版本可提交仿真时间(精确到小时) | 1、该功能自测是否到位； | 2、对系统原有核心功能是否有影响 | 3、对系统架构有无改变，内外部调用关系有无变化、接口出入参有无变化，是否通知到外系统 | 4、对系统性能是否有影响 | 5、有无新的安全风险；（系统/网络部署方面、代码安全方面、数据安全方面） | 6、对端到端监控有无影响、以及是否落实有效的监控手段； | 7、对用户感知有何变化，（例如：用户会多收到什么短信） | 8、对客服层面口径以及是否入知识库 | 9、发版的规范性（尤其是未纳入仿真发版的系统需要说明版本发布是怎么保障的） | 10、线上跟踪方案、回退预案 | 11、是否安排业务验证 | 总体评估结论
|  | 周悠露 | 开发自测-丁凯 | 7.14上线 | 营服 CRMREQ-17933 |  |  |  | 营服 CRMREQ-17933 | 202207040950316603 | 202207051448448985 | 新增任务单检索功能 | 1.入口放在PC版最上面标题栏空白处，title &quot;任务单检索：&quot; 输入完整任务单号（校验长度）后，在下方主界面显示任务单详情（对于已经具备PC版详情页面的场景，如果任务单在该工号名下，则跳转到完整详情页，如果不在该工号名下，则显示简版任务单）<p>2.简版派单详情页面可以查看派单的非业务信息：</p><p><span style=”background-color: rgba(0, 0, 0, 0);”>&nbsp; &nbsp; 任务单编号</span></p><p><span style=”background-color: rgba(0, 0, 0, 0);”>&nbsp; &nbsp; 接触单编号</span></p><p><span style=”background-color: rgba(0, 0, 0, 0);”>&nbsp; &nbsp; 接触单状态</span></p><p><span style=”background-color: rgba(0, 0, 0, 0);”>&nbsp; &nbsp; 小组名称</span></p><p><span style=”background-color: rgba(0, 0, 0, 0);”>&nbsp; &nbsp; 当前工号</span></p><p><span style=”background-color: rgba(0, 0, 0, 0);”>&nbsp; &nbsp; 业务大类</span></p><p><span style=”background-color: rgba(0, 0, 0, 0);”>&nbsp; &nbsp; 业务小类</span></p><p><span style=”background-color: rgba(0, 0, 0, 0);”>&nbsp; &nbsp; 渠道名称</span></p><p><span style=”background-color: rgba(0, 0, 0, 0);”>&nbsp; &nbsp; 创建时间，</span>并且可以通过link查询派单轨迹、短信通知轨迹</p><p><span style=”background-color: rgba(0, 0, 0, 0);”><br/></span></p> | 否 | 2022-07-14 | CRMREQ-17933 | 7月8日 18点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 按照CRM发版规范 | CRM可流量切换
|  | 许剑峰 | 李文俊+宋晓庆 | 7.14上线 | CPC1 ORD CRMREQ-17395 |  | 11 |  | CPC1 ORD CRMREQ-17395 | 202206131634172386 | 202206150933003247 | 新建脚本规则：仅允许27周岁及以下的用户订购，销售品的资费有效期至用户27周岁当年的年底 | 新增销售品，可选包或者促销 订购要求：指定C上订购，判断用户的身份证信息，仅允许27周岁及以下的用户订购，销售品的资费有效期至用户27周岁当年的年底（用户出身年份+27） 举例，用户身份证信息1999年2月1日，在2022年6月1日订购该销售品，则判断用户年龄为23周岁（2022-1999）<=27，可以订购，且销售品资费有效期至2026年12月31日（1999+27） ------------------------------ 开发销售品有效期为N周岁年底的功能 | 是 | 2022-07-14 | CRMREQ-17395 | 7月7日 14点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 仿真发布 | 有问题可回退 | 是 |  | 否
|  | 姚洁 | 徐逢吉 |  | CUS CRMREQ-16959 |  |  |  | CUS CRMREQ-16959 | 202205191546427965 | 202205201608288019 | 政企新增客户集团分群设置需求 | 见附件 | 是 | 7月19日 | CRMREQ-16959 | 7月12日下午7点 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 遵循CRM发版流程 | 线上跟踪一周，不涉及回退 | 否
|  | 陆渊 | 开发自测-诸思铭 |  | CUS CRMREQ-17741 |  |  |  | CUS CRMREQ-17741 | 202206241034215210 | 202206291028304161 | 集团4g客户信息查询接口优化 | 由于集团校验单报错：客户资料查询出错%省份返回的%CUST对象%regionId长度应该为7位。对/cus/cusbizcustcap/customer接口做如下优化，返回客户的regionId不直接取customer表的regionId返回，需要转换为8310100。 | 否 | 7月19日 | CRMREQ-17741 | 7月12日下午7点 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 遵循CRM发版流程 | 线上跟踪一周，不涉及回退 | 否
|  |  | 丁凯 |  | CUS CRMPDBUG-15202 |  |  |  | CUS CRMPDBUG-15202 | 202206291914464354 | 202207011358509637 | 客户——未提供原jira单号——sql关联查询特殊名单列表时，加入状态有效（status_cd=1000）的条件 | ITSM工单编号202206261645452530 投诉问题：用户来电反映通过微厅办理实际使用人变更，输入身份证310109198001134011后提示有多个CRMID重复，需合并，无法办理，我处查用户身份证仅一个客户标识。 客户引擎接口路径名称：/openApi/crmcus/verifyPublicAccountInfo/verifyPublicAccountInfo,,eop===>eop.VerifyPublicAccountInfo, 入参===>{’certNum’:’310109198001134011’,’certType’:’1’,’checkFlage’:’y’,’custName’:’史俊’}, 出参===>{’certCheckResult’:’1003¦1003’,’custNumber’:’202126496629¦202126496629’}； 客户引擎分析原因：在关联查询特殊名单列表（special）表时，未查有效条件（statusCd=100），导致失效也被关联查询出来，返回两条同样客户编码。 解决方案：sql关联查询特殊名单列表时，加入状态有效（status_cd=1000）的条件 预估上线时间：2022/07/19 | 是 | 7月19日 | CRMPDBUG-15202 | 7月12日下午7点 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 遵循CRM发版流程 | 线上跟踪一周，不涉及回退 | 否
|  |  | 开发自测-杨文娟 |  | CUS CRMPDBUG-15198 |  |  |  | CUS CRMPDBUG-15198 | 202207011025283634 | 202207011054376147 | 集团政企新建账务取值优化 | 问题描述:集团政企新建账户后下省,账户名与新建时名称不一样 原因分析:集团政企新建账户未承接账户名称,默认取省客户名称为账户名 最终解决方案:解析接口cuss/cusbizcustcap/insertAccount下伐报文中accountOrderItems集合ordAccount对象,取对象中acctName作为账户名称落档 | 否 | 7月19日 | CRMPDBUG-15198 | 7月12日下午7点 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 遵循CRM发版流程 | 线上跟踪一周，不涉及回退 | 否
|  | 裘晓东 | 李文俊 |  | YSAP CRMREQ-14487 |  |  |  | YSAP CRMREQ-14487 | 202111241649059842 | 202112151710069581 | 宽带OAO优化需求（补关联及选号优化）——二阶段 | 1、统一销售门户提供补关联宽带OAO流水功能，补关联后需要补回调集团接口，回推相关信息； 2、翼销售APP增加批号选号、预约选号和一屏选号功能。 | 是 | 2022-07-19 | CRMREQ-14487 | 7/13 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 仿真发布 | 有问题可回退 | 是 |  | 否
|  |  | 开发自测-方自健 |  | ORD CRMREQ-16886 |  |  |  | ORD CRMREQ-16886 | 202205161503368244 | 202205181241253231 | 集团派发单_关于集团客户中心（集团VSOP）升级改造工作的通知 | &lt;span style='font-size:16px;'&gt;各省公司，：&lt;br&gt; 为了推进集团全网客户中心建设，完成承接集团VSOP的用户状态管理功能，集团VSOP系统下线。&lt;br&gt; 需省内配合做相关功能改造，接口调测，数据清洗，数据迁移，数据稽核等，相关具体工作安排如下：&lt;br&gt; 工作一：用户状态信息同步接口改造升级&lt;br&gt; 1、原用户状态信息同步接口（Buscode= BUS13001，ServiceCode=SVC13001），升级为openApi协议通过dcoos交互，产品范围在移动电话基础上扩充了无线上网/卫星移动通信业务-语音/无线公用电话，增加了产品实例停机记录信息，产品实例状态，付费模式，停机类型，停机方向等取值采用BSS3.0主数据;&lt;br&gt; 2、接口联调时间：&lt;br&gt; 第一批：5月30日-6月15日&lt;br&gt; 第二批：6月16日-6月30日&lt;br&gt; &lt;br&gt; 工作二：省份配合进行数据清洗，数据迁移工作&lt;br&gt; 1、省份在提供正式迁移数据之前，需要省份对存量的产品实例数据进行清洗，以满足全网客户中心的数据质量要求，清洗规则请见附件&lt;br&gt; 2、省份生成全量用户信息数据，通过文件方式上传到全网客户中心指定文件目录下，文件格式请见附件&lt;br&gt; 3、割接当晚，省份生成增量用户信息数据，通过文件方式上传到全网客户中心指定文件目录下，文件格式请见附件&lt;br&gt; 4、数据清洗时间：&lt;br&gt; 第一批：5月16日-5月27日&lt;br&gt; 第二批：6月6日-6月17日&lt;br&gt; 5、数据迁移联调时间：&lt;br&gt; 第一批：5月30日-6月15日&lt;br&gt; 第二批：6月18日-6月30日&lt;br&gt; &lt;br&gt; 工作三：省份配合进行数据质量稽核工作&lt;br&gt; 1、集团全网客户中心割接上线之后，为了保证集团全网客户中心的数据与省份的数据保持一致，减少运营过程中导致的各种数据差异，需要省份按月提供全量数据，按日提供增量数据，通过文件方式上传到全网客户中心指定目录&lt;br&gt; 2、稽核数据联调时间：&lt;br&gt; 第一批：5月30日-6月15日&lt;br&gt; 第二批：6月16日-6月30日&lt;br&gt; &lt;br&gt; 请各省安排相关同事对接该项工作，把具体负责人填写在线文档，定于5月17日周二下午开会沟通。&lt;br&gt; https://docs.qq.com/sheet/DQlFtcEFKZlhkWEdx?u=45b701b087574f6b86fe471ac213f242&amp;tab=BB08J2&lt;br&gt; &lt;br&gt; &lt;br&gt; 会议主题：全网客户中心沟通会&lt;br&gt; 会议时间：2022/05/19 15:00-17:00 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京&lt;br&gt; &lt;br&gt; 点击链接入会，或添加至会议列表：&lt;br&gt; https://meeting.tencent.com/dm/uFQdnZYZjgSV&lt;br&gt; &lt;br&gt; #腾讯会议：788-609-068&lt;br&gt; &lt;br&gt; 复制该信息，打开手机腾讯会议即可参与&lt;br&gt; &lt;br&gt; 请各位负责人加入qq联调群：706103567&lt;/span&gt; | 否 | 2022-07-19 | CRMREQ-16886 | 7/13 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 仿真发布 | 有问题可回退 | 否 |  | 否
|  |  | 开发自测-李文俊 |  | CPC1 CRMREQ-17089 |  |  |  | CPC1 CRMREQ-17089 | 202205261801492554 | 202205291851052229 | 针对集团销售品组下发增加监控告警 | 针对集团销售品组新增下发接口，集团销售品组修改下发接口增加短信告警 | 否 | 2022-07-19 | CRMREQ-17089 | 7月13日 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 仿真发版 | 有问题可回退 | 是 |  | 是
|  | 盖晓东 | 诸思铭 |  | CPC1配置 CRMREQ-17756 |  |  |  | CPC1 CRMREQ-17756 | 202205301202464331 | 202206281658273630 | 天翼云眼拆机终端回收及对接固网终生命周期系统的IT开发需求 | 天翼云眼拆机终端回收，客保系统增加与固网终生命周期系统的接口，并开发改名过户功能。 | 是 | 2022-07-19 | CRMREQ-17756 | 7月13日 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 数据配置，不涉及发版 | 有问题可回退 | 是 |  | 是
|  |  | 李娜 |  | ORD STSP CRMREQ-17340 |  |  |  | ORD STSP CRMREQ-17340 | 202206062201289580 | 202206101426218788 | 订单部分取消后违约金调整功能优化需求 | 1、免审批权限对该功能生效； 2、记录发起减免审批的操作工号等相关信息。 | 是 | 2022-07-19 | CRMREQ-17340 | 7/13 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 仿真发布 | 有问题可回退 | 否 |  | 否
|  | 许剑锋 | 沈珺璘 |  | ORD CRMREQ-17506 |  |  |  | ORD CRMREQ-17506 | 202206141651244362 | 202206201645596641 | 新建脚本规则，退订宽带促销时必须退订C下促销 | 新建脚本规则，退订宽带促销时必须先退订或已退订在C下促销 宽带促销：3-10005151 202205-视频生态权益N选一（连续月包）-含天翼高清小合约 c促销：3-10004139 202205-视频生态权益N选一（连续月包）-含天翼高清（空促销） | 是 | 2022-07-19 | CRMREQ-17506 | 7/13 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 仿真发布 | 有问题可回退 | 否 |  | 是
|  |  | 曹大鹏 |  | YSAP CRMREQ-17463 |  |  |  | YSAP CRMREQ-17463 | 202206151329357427 | 202206171732478783 | 翼销售新增【根据UIM卡号查设备号】查询模块 | 承接销售门户功能，具体逻辑参考PC端现有规则 | 是 | 2022-07-19 | CRMREQ-17463 | 7/13 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 仿真发布 | 有问题可回退 | 是 |  | 否
|  | 裘晓东 | 沈珺璘 |  | YSAP STSP CRMREQ-17464 |  |  |  | YSAP STSP CRMREQ-17464 | 202206151334287887 | 202206171732284758 | 翼销售新增【靓号档次查询】模块 | 承接销售门户功能，具体逻辑参考PC端现有规则 | 是 | 2022-07-19 | CRMREQ-17464 | 7/13 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 仿真发布 | 有问题可回退 | 是 |  | 否
|  |  | 方自健 |  | STSP CRMREQ-17543 |  |  |  | STSP CRMREQ-17543 | 202206201510142025 | 202206211148531032 | 关于拆分灵活性收退费受理权限的需求 | 现状： 销售门户的灵活性收退费，入口是一个权限，里面没分收费和退费。灵活性收退费受理权限 P-1B4F21C4718244EA-0048。 需求： 把销售门户的灵活性收退费，拆分成灵活性收费、灵活性退费2个受理权限。 | 是 | 2022-07-19 | CRMREQ-17543 | 7/13 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 仿真发布 | 有问题可回退 | 是 |  | 否
|  |  | 开发自测-吴军 |  | YSAP CRMREQ-18048 |  |  |  | YSAP CRMREQ-18048 | 202206211754052364 | 202207111032094026 | 集团派发单_关于进行号卡及意向单OAO改造工作的通知 | 各省公司，： 前期OAO终端合约订购、订单全流程状态推送功能各省已经实现并上线使用，为进一步扩充线上线下一体化销售业务场景，支撑号卡订单、商机单受理，集团全渠道中心已下发相关业务规范（详见附件）。省内新增主要的改造内容： 1. 终端合约闭环受理流程中增加号卡订单业务流程、商机单业务流程； 2. 对订单预受理接口post/newPreOrder进行改造： a) 省CRM支持号卡类预受理单接单功能、预受理单转订单功能、退单功能等； b) 省订单中心支持接收集团下发的商机单订单能力、响应用户、确认信息等；并由省CRM订单中心完成厅店派单及相关的调度、跟踪、管控工作。 c) 省CRM支持商机预受理生成、转订单能力； 3. 对订单全流程状态同步post/newOrderStatus改造：省CRM支持支持号卡类订单、商机单状态主动推送 4. “销售品结算价格”及“销售品收费方式”字段，约束条件修改为非必填。后续根据业务层面补充必填的场景。 5. 支撑方案详细见《附件1：OAO订单闭环受理支撑方案_V2.1》； 6. 接口协议详细见《附件2：OAO订单闭环受理OpenAPI_V2.1》。 工作要求： 1、 请各省优先开发号卡预受理流程，集团于7月4日启动测试联调环境，各省于7月14日前完成联调并上线。集团与7月15日起启动生产全流程测试。 2、 意向单受理流程请和各省业务侧明确相关业务流程。并于7月31日前完成联调和上线。集团于8月1日起启动生产全流程测试。 联调qq群：893940365 集团联系人 ： 方案解释：罗佳 luojia@chinatelecom.cn， 18910851916 协议解释：肖凤 xiaofeng@chinatelecom.cn， 18918589088 联调联系人：赵敏亥 zhaomh@chinatelecom.cn，18901771900 | 否 | 2022-07-19 | CRMREQ-18048 | 7/13 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 仿真发布 | 有问题可回退 | 是 |  | 否
|  | 沈培科 | 开发自测-徐逢吉 |  | RES CRMREQ-17678 |  |  |  | RES CRMREQ-17678 | 202206221353081216 | 202206271706161372 | 固网终端维护料入口调整，允许整新料入库 | 区局反应悦米设备维护料紧缺，新料已无，需要整新料填补，根据业务需求，固网终端维护料入口调整，允许整新料入库 IT前期联系人 郝利平 | 否 | 2022-07-19 | CRMREQ-17678 | 7/13 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 仿真发布 | 有问题可回退 | 是 |  | 是
|  |  | 吴军 |  | 无纸化配置 ORD配置 CRMREQ-17681 |  |  |  | 无纸化 ORD CRMREQ-17681 | 202206231011229685 | 202206271533114809 | 优化提示携入需满120天相关温馨提示 | 携转“国5条”规则内，规定了“申请携号转网携出服务的号码，需满足距离最近一次携号转网已满 120 日（自然日，下同）" 目前：根据该规则用系统固化的方式，以及携出时查询短信时提示，另外结合业务办理场景，在“业务登记单携出温馨提示”话术中提示。 优化：从客户体验角度出发，在上述基础上，在“业务登记单携入温馨提示”“号码携入用户温馨告知书"话术中提示。 所有无纸化系统判断逻辑都不变，仅在温馨提示内增加话术。 话术见附件 | 是 | 2022-07-19 | CRMREQ-17681 | 7月13日 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 数据配置，不涉及发版 | 有问题可回退 | 是 |  | 否
|  |  | 龚学平 |  | CPC1配置 CRMREQ-17708 |  |  |  | CPC1 CRMREQ-17708 | 202206231422506972 | 202206281035036442 | E线通产品新增移机受理流程的需求 | E线通产品（634）在上海电信销售门户中新增“移机”受理流程，不触发ibp系统。 | 是 | 2022-07-19 | CRMREQ-17708 | 7月13日 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 数据配置，不涉及发版 | 有问题可回退 | 是 |  | 是
|  |  | 杨文娟 |  | ORD CRMPDBUG-15132 |  |  |  | ORD CRMPDBUG-15132 | 202206250645311270 | 202206270926384926 | 受理——CRMREQ-9119——批量分并账修复 | 工单标题 批量分并账修复 问题描述 批量分并账时，如果入参只传入账务定制关系的新增。没有异常。 但是额外传入旧账务定制关系的删除，会导致报错。 需求/BUG jira单号 CRMREQ-9119 原因分析 由于报文传入两个账务定制关系，导致受理计算出两个账务变更动作。 在去重之前，两个账务变更动作导致算了两次子产品的账务关系 。 引发生产故障 故障处理临时方案 入参只传入账务定制关系的新增 最终解决方案 一、 动作计算修改。 无论多少条账务变更关系，都只计算出一条账务变更动作。 二、 子产品账务定制关系重算修改。 子产品重算账务定制关系。从原本的一条动作算一次，改成包含账务变更动作，则只算一次。 影响模块 Process 开数据单 R是 □ 否 测试要点 ① 案例一：准备一个移动电话，移动电话下有独立分账的子产品，且该子产品拥有与移动电话相同的分账序号。受理批量分并账业务。订单正常。移动电话和子产品的分账序号都变更为新的账户。 ② 案例二：准备一个移动电话，移动电话下有独立分账的子产品，且该子产品拥有与移动电话不同的分账序号。受理批量分并账业务。订单正常。移动电话的分账序号变更为新的账户，子产品不变。 ③ 案例三：准备一个移动电话，移动电话下有独立分账的子产品，且该子产品无分账序号。受理批量分并账业务。订单正常。移动电话的分账序号变更为新的账户，子产品仍然无分账序号。 ITSM接单人 赵晓燕 引擎开发人 翁健 计划提测时间 2022-07-12 计划上线时间 2022-07-26 | 是 | 2022-07-19 | CRMPDBUG-15132 | 7/13 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 仿真发布 | 有问题可回退 | 否 |  | 是
|  |  | 开发自测-沈珺璘 |  | ORD CRMPDBUG-15179 |  |  |  | ORD CRMPDBUG-15179 | 202206280828234088 | 202206291600167209 | 受理——未提供原jira单号——行项目竣工同步UAM优化 | 工单标题 受理-行项目竣工同步UAM优化 需求/BUG jira 单号 无 问题描述 UAM稽核，存在数据不一致 原因分析 经确认老系统uam过户取的是产权，目前新系统取得是产权 引发生产故障 “无” 故障处理临时方案 无 最终解决方案 行项目竣工同步UAM优化 1、新装C、客户标识由传使用客标改为传产权客标 2、预开通激活、客户标识由传使用客标改为传产权客标 3、移动电话过户、NewCustomerId入参客户标识由传新的使用客标改为传新的产权客标 CustomerId入参客户标识由传旧的使用客标改为传旧的产权客标 影响模块 Dispatch 开数据单 □ 是 R 否 测试要点 1、新装C、行项目竣工后，检查送uam报文中的客户节点为产权客户标识 2、预开通激活、行项目竣工后，检查送uam报文中的客户节点为产权客户标识 3、找个使用客户和产权客户不一致的设备，受理过户，竣工后NewCustomerId为新产权客户标识，CustomerId为旧产权客标 ITSM接单人 赵晓燕 引擎开发人 李幸华 计划提测时间 2021-7-12 计划上线时间 2021-7-19 | 否 | 2022-07-19 | CRMPDBUG-15179 | 7/13 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 仿真发布 | 有问题可回退 | 否 |  | 是
|  | 王俊杰 | 杨文娟 | 赵晓燕回复受理无改造， cpc杨孟孟回复cpc数据纯配置,冯肖燕已确认； | CPC1配置 CRMREQ-17842 |  |  |  | CPC1 CRMREQ-17842 | 202206291638447309 | 202207011432164691 | 云宽带政企场景增加受理限制规则 | 背景：公司发展需求，需将开放向公客市场的云宽带产品，在政企市场做探索。由于政企宽带有不同的适用场景及对应的网关类型，考虑到适配性、兼容性，先对政企云宽带受理做一些规则限制。 具体需求：云网关子产品（后付费宽带拨号云网关，编号：524V01；预付费宽带拨号云网关，编号：566V01）与后付费宽带拨号下挂终端数子产品（524889）、后付费宽带拨号4K IPTV（酒店）（524248）、预付费宽带拨号下挂终端数（566889）、预付费宽带拨号4K IPTV（酒店）（566248）这四个政企宽带拨号子产品在CRM受理模块上做互斥规则。即在新装、改性能等订单场景下，不允许云网关子产品和这四个子产品同时出现。 | 是 | 2022-07-19 | CRMREQ-17842 | 7月13日 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 数据配置，不涉及发版 | 有问题可回退 | 是 |  | 是
|  |  | 开发自测-丁凯 | CPC1冯肖燕确认无改造, 物流 赵晓燕确认无改造 | ORD STSP YSAP 无纸化 CRMREQ-14902 |  |  |  | ORD STSP YSAP 无纸化 CRMREQ-14902 | 202112211527394582 | 202201100956369938 | CRM各系统改调用地址 | 因EOPIT云环境需要服务器回收下线，需要CRM各系统将原来使用的IT云地址改成天翼云地址。<br/><br/>原IT云IP：10.7.112.68:10081-10085<br/>改为天翼云IP10.145.170.244:10081<br/><p>后面的路径保持原样<br/></p><br/> | 否 | 2022-07-19 | CRMREQ-14902 | 修改生产地址配置文件，仿真不修改，无仿真版本，仅生产版本 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 仿真发布 | 有问题可回退 | 否 | 涉及多个系统，仅修改生产部分接口配置，其中部分需要仿真改，部分应用自己改配置，上线当晚做灰度环境验证，若有问题直接回退： 1、受理、规则、简化接口由仿真改配置； 2、销售门户、APP部分部分需要仿真改，部分应用自己改配置 3、无纸化自己改配置。 | 是
|  | 陈海宇 | 诸思铭 |  | CPC1配置 CRMREQ-17492 ABP |  |  |  | CPC1 CRMREQ-17492 | 202206131539383976 | 202206201459446587 | 反欺诈防护IT系统内产品标资调整 | 因反欺诈防护（绿色安全上网）中拦截劝阻（绿色安全上网防护）根据公司领导要求需要向用户提供体验包，到期拆除，为了防止到期为及时拆除而产生资费特申请修改产品标资为0，后续产品只能以销售品带出，不能单独受理。 | 是 | 2022-07-19 | CRMREQ-17492 | 7月13日 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 数据配置，不涉及发版 | 有问题可回退 | 是 |  | 是
|  |  | 开发自测-张雷 |  | ZZ |  |  |  | ZZ | 202206241503507882 | 202206281716203760 | 综资点资源设备【端口分配】功能权限开放 需求 | 背景描述： 目前综资部分点资源端口界面规划功能暂未开放，配合日常工作需要，提出开放并完善相应功能需求。 具体要求： (1) 以下点资源设备 端口右键【端口分配】功能可用 点资源：云平台类设备、骨干网IP服务器、内部业务平台、专网、异网 (2) 点资源【SDH设备】、【SPDH设备】、【DWDM设备】、【5GC核心网设备】、【语音平台设备】、【核心网设备】端口属性增加字段【SRLG应用类型】 ，显示界面为：①设备查看端口Tab页；②选中端口右键查看 端口基本属性Tab页 需求提出人-王旭杰 | 否 | 2022-07-19 |  | 7月19日 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 按照原有规范 | 流量切换或申请申请回退 | 无
|  |  | 开发自测-张雷 |  | ZZ |  |  |  | ZZ | 202207041046384613 | 202207051246346088 | 记录每个综资账号最后一次登录时间并提供界面展示 | 记录每个综资账号最后一次登录时间并提供界面展示 需求提出人-符青勇 | 否 | 2022-07-19 |  | 7月19日 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 按照原有规范 | 流量切换或申请申请回退 | 无
|  |  | 开发自测-张雷 |  | ZZ |  |  |  | ZZ | 202207041050433643 | 202207051248247926 | 151产品系统新建客户终端后缀“-151产品” | 背景描述： 为区分客户终端类别，151产品系统新建客户终端后缀改为“-151产品”。 具体要求： 151产品系统新建客户终端后缀改为“-151产品” 需求提出人-冯令雨 | 否 | 2022-07-19 |  | 7月19日 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 按照原有规范 | 流量切换或申请申请回退 | 无
|  |  | 开发自测-张雷 |  | ZZ |  |  |  | ZZ | 202207120913313509 |  | BUG-1076 云专网产品3.0PON接入PE_hooktype字段取值调整 | 云专网产品3.0PON接入PE_hooktype字段取值调整 | 否 | 2022-07-19 | BUG-1076 | 7月19日 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 按照原有规范 | 流量切换或申请申请回退 | 无
|  |  | 开发自测-张雷 |  | ZZ |  |  |  | ZZ | 202207120914061716 |  | BUG-1072 所有割接封锁都调用CRM新接口 | 所有割接封锁都调用CRM新接口 | 否 | 2022-07-19 | BUG-1072 | 7月19日 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 按照原有规范 | 流量切换或申请申请回退 | 无
|  |  | 开发自测-张雷 |  | ZZ |  |  |  | ZZ | 202207120914314570 |  | BUG-1064 光纤接入语音配置调整不用找SIP语音物理号码 | 光纤接入语音配置调整不用找SIP语音物理号码 | 否 | 2022-07-19 | BUG-1064 | 7月19日 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 按照原有规范 | 流量切换或申请申请回退 | 无
|  |  | 开发自测-张雷 |  | ZZ |  |  |  | ZZ | 202207120915298156 |  | BUG-1061 482产品，改性能操作，若原终端不是千兆A8-C且速率提升终端更改为千兆A8-C否则终端不变 | 482产品，改性能操作，若原终端不是千兆A8-C且速率提升终端更改为千兆A8-C否则终端不变 | 否 | 2022-07-19 | BUG-1061 | 7月19日 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 按照原有规范 | 流量切换或申请申请回退 | 无
|  |  | 开发自测-张雷 |  | ZZ |  |  |  | ZZ | 202207120916029277 |  | BUG-1075 5G切片修复生成放装单问题 | 5G切片修复生成放装单问题 | 否 | 2022-07-19 | BUG-1075 | 7月19日 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 按照原有规范 | 流量切换或申请申请回退 | 无
|  |  | 开发自测-张雷 |  | ZZ |  |  |  | ZZ | 202205181631494159 | 202205241425587674 | 设备逻辑线资源显示vp和光传输段 | 背景描述： 目前在设备逻辑线资源界面看不到作为线资源的vp和光传输段的相关信息，功能有所缺失。为方便vp和光传输段的管理和查询，需要设备逻辑线资源显示vp和光传输段。 具体要求： 设备---右键逻辑线资源界面需要显示vp和光传输段 附件：需求登记表-设备逻辑线资源显示vp和光传输段.docx 需求提出人-徐瓅 | 否 | 2022-07-19 |  | 7月19日 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 按照原有规范 | 流量切换或申请申请回退 | 无
|  |  | 开发自测-张雷 |  | ZZ |  |  |  | ZZ | 202205161430326552 | 202205241423216548 | （传输专业）POTNPW电路新增时VLAN字段的校验 | 背景描述： 在新增PW电路时，若为TP总头、转接点总头，必定存在VLAN信息。为降低调度错误率，故需校验VLAN是否有值。 具体要求： 在新增PW电路时，若端口传送模式不是透传，则校验VLAN是否有值，未填写VLAN不允许保存。 附件：（传输专业）POTNPW电路新增时VLAN字段的校验.docx 需求提出人-费雪旖 | 否 | 2022-07-19 |  | 7月19日 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 按照原有规范 | 流量切换或申请申请回退 | 无
|  |  | 开发自测-张雷 |  | ZZ |  |  |  | ZZ | 202207120917135024 |  | BUG-1071 'innerordersend接口出去的报文里project_flag字段调整改为取工程编号上的INVEST_COST字段 | innerordersend接口出去的报文里project_flag字段调整改为取工程编号上的INVEST_COST字段 | 否 | 2022-07-19 | BUG-1071 | 7月19日 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 按照原有规范 | 流量切换或申请申请回退 | 无
|  |  | 开发自测-张雷 |  | ZZ |  |  |  | ZZ | 202207120917424888 |  | BUG-1068 云专网生成服务的时候服务上的productcode需要设值 | 云专网生成服务的时候服务上的productcode需要设值 | 否 | 2022-07-19 | BUG-1068 | 7月19日 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 按照原有规范 | 流量切换或申请申请回退 | 无
|  |  | 开发自测-张雷 |  | ZZ |  |  |  | ZZ | 202207120918094986 |  | BUG-1046 U设备放装单撤单后或U设备放拆单归档后，将配置的三个IP业务状态改为释放 | U设备放装单撤单后或U设备放拆单归档后，将配置的三个IP业务状态改为释放 | 否 | 2022-07-19 | BUG-1046 | 7月19日 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 按照原有规范 | 流量切换或申请申请回退 | 无
|  |  | 开发自测-张雷 |  | ZZ |  |  |  | ZZ | 202207120918423906 |  | BUG-1083 皮基站和云微站反写；将嘉定局的机房名称改成：C4065嘉定叶城21层基站X1 | 皮基站和云微站反写；将嘉定局的机房名称改成：C4065嘉定叶城21层基站X1 | 否 | 2022-07-19 | BUG-1083 | 7月19日 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 按照原有规范 | 流量切换或申请申请回退 | 无
|  |  | 开发自测-李娜 | EOP22538程海珠确认2.22已上线，潘盛桦确认计费无改造 | ORD CRMREQ-14795 CUS CRMREQ-14729 |  |  |  | ORD CRMREQ-14795 CUS CRMREQ-14729 | 202112291653056530 | 202112301448419697 | 集团派发单_关于落实“跨区域通办”相关工作要求《中国电信省内合并付费业务建设方案-集团电渠受理》下发的通知 | &lt;span style='font-size:16px;'&gt;各省公司：&lt;br&gt; 请在前期具备线下营业厅办理跨域融合合并付费的基础上支持集团电渠线上办理该业务需求。&lt;br&gt; 方案及接口协议请见附件，包括办理和取消&lt;br&gt; 时间要求：各省请在2022年1月20日完成开发，开始联调。春节后2月24日生产发布&lt;br&gt; &lt;br&gt; 联系人：史立学 19920068690 shilx@chinatelecom.cn&lt;br&gt; 谈燕 18930100069 tanyan@chinatelecom.cn&lt;br&gt; &lt;/span&gt; | 否 | 2022-07-19 | CRMREQ-14795 | 7/13 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 仿真发布 | 有问题可回退 | 否 |  | 否
|  |  | 开发自测-张雷 |  | ZZ |  |  |  | ZZ | 202207120916394632 |  | BUG-1074 定单配置保存校验光纤模式的时候校验c_networkentity的时候SQL语句里面限定一下abstractentity_id=108 | 定单配置保存校验光纤模式的时候校验c_networkentity的时候SQL语句里面限定一下abstractentity_id=108 | 否 | 2022-07-19 | BUG-1074 | 7月19日 10点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 按照原有规范 | 流量切换或申请申请回退 | 无

## 7.14上线
是否上线 | 测试状态 | 验收 | 测试负责人 | 备注 | mantis编号 | 操作手册 | 案例数 | 公告信息 | 系统 | ITSM需求主编号 | ITSM需求子编号 | 工单标题 | 需求内容 | 申请通过仿真测试 | 上线时间 | jira/mantis编号 | 版本可提交仿真时间(精确到小时) | 1、该功能自测是否到位； | 2、对系统原有核心功能是否有影响 | 3、对系统架构有无改变，内外部调用关系有无变化、接口出入参有无变化，是否通知到外系统 | 4、对系统性能是否有影响 | 5、有无新的安全风险；（系统/网络部署方面、代码安全方面、数据安全方面） | 6、对端到端监控有无影响、以及是否落实有效的监控手段； | 7、对用户感知有何变化，（例如：用户会多收到什么短信） | 8、对客服层面口径以及是否入知识库 | 9、发版的规范性（尤其是未纳入仿真发版的系统需要说明版本发布是怎么保障的） | 10、线上跟踪方案、回退预案 | 11、是否安排业务验证 | 总体评估结论
|  | 周悠露 | 开发自测-丁凯 | 7.14上线 | 营服 CRMREQ-17933 |  |  |  | 营服 CRMREQ-17933 | 202207040950316603 | 202207051448448985 | 新增任务单检索功能 | 1.入口放在PC版最上面标题栏空白处，title &quot;任务单检索：&quot; 输入完整任务单号（校验长度）后，在下方主界面显示任务单详情（对于已经具备PC版详情页面的场景，如果任务单在该工号名下，则跳转到完整详情页，如果不在该工号名下，则显示简版任务单）<p>2.简版派单详情页面可以查看派单的非业务信息：</p><p><span style=”background-color: rgba(0, 0, 0, 0);”>&nbsp; &nbsp; 任务单编号</span></p><p><span style=”background-color: rgba(0, 0, 0, 0);”>&nbsp; &nbsp; 接触单编号</span></p><p><span style=”background-color: rgba(0, 0, 0, 0);”>&nbsp; &nbsp; 接触单状态</span></p><p><span style=”background-color: rgba(0, 0, 0, 0);”>&nbsp; &nbsp; 小组名称</span></p><p><span style=”background-color: rgba(0, 0, 0, 0);”>&nbsp; &nbsp; 当前工号</span></p><p><span style=”background-color: rgba(0, 0, 0, 0);”>&nbsp; &nbsp; 业务大类</span></p><p><span style=”background-color: rgba(0, 0, 0, 0);”>&nbsp; &nbsp; 业务小类</span></p><p><span style=”background-color: rgba(0, 0, 0, 0);”>&nbsp; &nbsp; 渠道名称</span></p><p><span style=”background-color: rgba(0, 0, 0, 0);”>&nbsp; &nbsp; 创建时间，</span>并且可以通过link查询派单轨迹、短信通知轨迹</p><p><span style=”background-color: rgba(0, 0, 0, 0);”><br/></span></p> | 否 | 2022-07-14 | CRMREQ-17933 | 7月8日 18点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 按照CRM发版规范 | CRM可流量切换