## 测试概况
序号 | 测试状态 | 测试场景 | 测试订单 | 备注 | 需求分析 | 测试负责人 | 案例数 | 所属系统 | 需求提出人 | 需求提出部门 | 业务需求单号 | 业务需求名称 | ITSM需求内容 | 业务子需求负责人 | 业务子需求单号 | 系统负责人 | 版本上线时间 | 需求验证人 | 备注
1 | 测试通过/不通过 | 固定电话割接（onu逻辑号变化） |  |  | CRM无改造 IBP改造： 1.IBP施工派发规则修改，当产品类型为普通直线，操作类型为零星割接时，判断若新老项为ims用户，且新项ims用户为：华为ims,老项ims用户非华为ims用户，且新老项onu逻辑编号发生变化，需要派发：数字家庭移入局新装单、数字家庭归属局拆单、Vims移入局装单、ims-hss/mmtel归属局拆单 若家庭网关类型=SDN，派发：SDN移入局修改单，SDN归属局拆机单、外线移入局装单、外线归属局拆机单、ONU归属局拆单，ONU移入局装单、Enum施工确认 割接、Enum移入局修改单、SHLR施工确认 割接、SHLR移入局修改单。 2.IBP施工派发规则修改，当产品类型为普通直线，操作类型为零星割接时，判断若新老项为ims用户，且新项ims用户为：华为ims,老项ims用户非华为ims用户，且新老项onu逻辑编号无变化时，需要派发：Vims移入局装单、Ims-hss/mmtel归属局拆单、SHLR移入局修改单、Enum移入局修改单、数字家庭移入局修改单 若家庭网关类型=SDN，派发：SDN移入局修改单。 综资改造： 1.新增直线割接割VIMS的功能。 |  | 5 | 综合资源管理系统(IRM) 服务开通系统(IBP) | 何泰山 | 交换网络处 | 206440738 | 叠加网光网用户 | 1、A8-C、E8-C、SBU不换光猫，下发vIMS新装工单（换强密码），软交换拆除工单，ITMS或BBMS网管下发SIP改IMS光猫配置工单2、百兆、千兆SDN网关不换光猫，下发vIMS新装工单（换强密码），软交换拆除工单，SDN平台下发SIP改IMS光猫配置工单3、B2-1、B2-1P类型的设备需要更换光猫，直接换A8-C，通过先装后拆流程进行（数据配置先装后拆SN、ONU ID、VLAN改变，其它物理资源不动）4、B1-1、B1-2、E8-B、SFU类型的设备需要更换光猫，根据规则换终端，通过先装后拆流程进行（数据配置先装后拆SN、ONU ID、VLAN改变，其它物理资源不动）5、总体开发请6月16日完成。 | 乐棕铭 | 206442027 | 综资：俞铮 IBP:周晴 | 20200728 | 潘军海
2 | 测试通过/不通过 | 固定电话割接（onu逻辑号无变化）
3 | 测试通过/不通过 | 固定电话+有线宽带同割
4 | 测试通过/不通过 | 有线宽带割接（onu逻辑号变化）
5 | 测试通过/不通过 | 有线宽带割接（onu逻辑号无变化）

## BUG汇总
问题序号 | 测试场景 | CRM订单号 | 发现BUG时间 | BUG描述 | BUG系统 | BUG状态 | 备注 | BUG解决时间 | bug分类
1 | 固定电话割接（onu逻辑号变化） | (2020)/404841570 | 2020-07-17 10:50 | 固定电话割接单，新项ims用户为：华为ims,老项ims用户非华为ims用户，且新老项onu逻辑编号发生变化，新项未返回IMS类型为华为IMS | 综资 | 处理中 |  |  | 低级功能缺陷