## 测试概况
测试状态 | 测试场景 | 测试订单 | 备注 | 需求分析 | 案例数 | 所属系统 | 需求提出人 | 需求提出部门 | 业务需求单号 | 业务需求名称 | 业务子需求负责人 | 业务子需求单号 | 系统负责人 | 版本上线时间 | 需求验证人 | 备注
测试不通过 | “汇工作”699产品新装 | WMZ2019123105141258 | 未给综资开需求单，综资未开发 | 新CRM新增699“汇工作”产品，IBP走增值产品流程，该产品开通无需综资资源调度，IBP需要派发新号百中台平台施工工单将CRM带下来的属性全量发给平台。 | 3 | 服务开通系统(IBP) NCRM系统（ORDER） | 陈宛平 | 新产品开发部 | 196088326 | 号百汇工作IT开发需求 | 施慕垚 | 196135127 | 周晴（服务开通系统(IBP)） 赵晓燕（NCRM系统（ORDER）） | 20200107
“汇工作”699产品修改
“汇工作”699产品拆机

## BUG汇总
问题序号 | 需求单号 | CRM订单号 | 发现BUG时间 | BUG描述 | BUG系统 | BUG状态 | 备注 | BUG解决时间 | bug分类
1 | 196088326 |  | 2019.12.30 15：00 | 新CRM订购“汇工作”产品，进入产品配置页面后界面上显示的字段与产品定义文档中的属性不一致。 | 新CRM | 已解决 |  | 2019.12.31 10：30 | 功能问题
2 | 196088326 |  | 2019.12.31 10：30 | 新CRM订购“汇工作”产品，进入产品配置页面后产品类型属性下拉框选项空白。 | 新CRM | 未解决
3 | 196088326 |  | 2019.12.31 10：30 | 新CRM订购“汇工作”产品，进入产品配置页面后管理员属性为文本框录入，产品定义文档中设计的是下拉框选择，开发与产品定义设计不符。 | 新CRM | 未解决
4 | 196088326 | WMZ2019123105141258 | 2019.12.31 13：30